## Biểu 01
Biểu 01
TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐANG TRIỂN KHAI BỒI THƯỜNG, GPMB)
(Kèm theo công văn số391 /BC-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
STT | Tên dự án | Địa điểm | QH chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 (bản cuối) | [6 empty] | Kế hoạch triển khai dự án | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | Số QĐ | Ngày tháng năm | Tổng diện tích (m2) | Diện tích đất ở (m2) | Diện tích đất TM, DV (m2) | Diện tích đất hạ tầng, kỹ thuật (cây xanh, giao thông,..)(m2) | Đất khác (giáo dục, y tế, thể thao (m2) | Dự kiến thời gian hoàn thành GPMB | Dự kiến tổ chức đấu giá sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật | Dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư | Dự kiến tổ chức giao đất cho TTPTQĐ để tổ chức đấu giá | Dự kiến tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
1 | Phường Kinh Bắc | [15 empty] | 1 | 1
1.1 | Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh (3,74ha) | TDP Khúc Toại | 1362 | 2020-06-09 | 37385.04 | 13928.77 |  | 21384.31 | 2071.69 | Quý IV/2026 |  |  |  | Quý I/2027 | Quý II/2027 | Khó khăn: - Còn 97 hộ dân chưa nhận tiền đền bù. | 1 | 1
1.2 | ĐTXD khu đất ở đấu giá QSDĐ tại phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh (2,1ha) | TDP Khúc Toại, TDP Trà Xuyên | 2433 | 2020-02-01 | 22573 | 20200 |  | 2373 |  | Quý IV/2026 |  |  |  | Quý I/2027 | Quý II/2027 | Điều chỉnh quy hoạch | 1 | 1
1.3 | ĐTXD để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Vạn An (6,39ha) | TDP Khúc Toại; Đương Xá 2 | 1391 | 12/6/2020 | 63899.03 | 20307.58 | 2998.51 | 40592.94 |  | Quý IV/2026 |  |  |  | Quý I/2027 | Quý IV/2027 | Khó khăn: - Dự án đã được phê duyệt phương án bồi thường cho 230 hộ gia đình có đất nông nghiệp, hiện nay mới có 110/230 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ - Còn 674,4 m2 đất thuộc TDP Khúc Toại chưa lập phương án do chưa xác định được nguồn gốc sử dụng đất | 1 | 1
2 | Phường Đồng Nguyên | [15 empty] | 1 | 1
2.1 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đồng Nguyên | Khu phố 3,4,5 Cẩm Giang | 210 | 2022-03-25 | 44775.7 | 15322.5 |  | 24284.7 | 5168.5 | Quý III/2026 |  | x | Quý III/2026 | Quý IV/2026 | Quý IV/2026 | Hiện nay Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong đang là chủ đầu tư thực hiện dự án | 1 | 1
3 | Phường Hạp Lĩnh | [15 empty] | 1 | 1
3.1 | Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị tại khu vực nút giao Tây Nam thành phố Bắc Ninh | Phường Hạp Lĩnh, Võ Cường | 433 | 16/12/2024 | 331018.2 |  |  |  |  | Quý IV/2026 |  |  | Quý IV/2026 | Quý IV/2026 |  |  | 1 | 1
4 | phường Tam Sơn | [15 empty] | 1 | 1
4.1 | Dự án xây dựng HTKT Nhà văn hóa, bãi đỗ xe, khu nhà ở xã Tương Giang. | TDP Hồi Quan | 433 | 2019-06-18 | 30.470,5 | 12.765,5 |  | 17.705,0 |  | Quý IV/2026 |  | Quý I/2027 |  | Quý II/2027 | Quý III/2027 | Đã trả BT được 15.732,4m2/23.428,5m2 | 1 | 1
5 | Phường Đồng Nguyên | [15 empty] | 1 | 1
5.1 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Đồng Nguyên | Khu phố 3,4,5 Cẩm Giang | 210 | 2022-03-25 | 44775.7 | 15322.5 |  | 24284.7 | 5168.5 | Quý III/2026 |  | x | Quý III/2026 | Quý IV/2026 | Quý IV/2026 | Hiện nay Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong đang là chủ đầu tư thực hiện dự án | 1 | 1
6 | Phường Thuận Thành | [15 empty] | 1 | 1
6.1 | Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư tổ dân phố Đồng Đông (Điểm số 1), phường Thuận Thành | phường Thuận Thành | 208 | 2018-08-10 | 41579.48 | 16509.67 |  | 25069.81 |  | Quý IV/2026 |  | x | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2027 |  | 1 | 1
6.2 | Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư tổ dân phố Đồng Đoài (Điểm số 2), phường Thuận Thành | phường Thuận Thành | 208 | 2018-08-10 | 40236.38 | 15304 |  | 24932.38 |  | Quý IV/2026 |  | x | Năm 2027 | Năm 2027 | Năm 2027 |  | 1 | 1
7 | Phường Trí Quả | [15 empty] | 1 | 1
1 | Dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất khu nội thôn Đại Trạch | TDP Đại Trạch, Phường Trí Quả | 174 | 2020-06-11 | 45350.32 | 16111.64 | 1655.05 | 27583.63 | [8 empty] | 1 | 1
8 | Phường Song Liễu | [15 empty] | 1 | 1
8.1 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành (nay là phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) | Phường Song Liễu | 54 | 24/2/2020 | 55169.45 | 22284.1 | 0 | 32885.35 | 0 | Quý III/2026 |  |  | Quý IV/2026 |  |  |  | 1 | 1
8.2 | Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hà Mãn (nay là phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) | Phường Song Liễu | 1237 | 31/8/2020 | 29668.79 | 9942.38 | 0 | 19726.41 | 0 | Quý IV/2026 |  |  | Quý I/2027 |  |  |  | 1 | 1
9 | Phường Phương Liễu | [15 empty] | 1 | 1
9.1 | Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (nay là Tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu) | TDP Giang Liễu | 168 | 2019-01-02 | 91551.6 | 38369.3 | 6049.6 | 18815.5 | 28317.2 | Năm 2027 |  | x (nếu có) |  |  |  |  | 1 | 1
10 | Phường Nhân Hòa | [15 empty] | 1 | 1
10.1 | Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phố Bất Phí, phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ (nay là Tổ dân phố Bất Phí, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh) | TDP Bất Phí, phường Nhân Hòa | 1266 | 07/9/2018 | 37786.69 | 12789.97 | 0 | 23408.25 | 1588.47 | Năm 2026 |  |  |  | Năm 2026 | Năm 2026 | Đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư theo Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 của UBND thị xã Quế Võ | 1 | 1
11 | Xã Tiên Du | [15 empty] | 1 | 1
11.1 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở DCDV thôn Lũng Sơn |  | 637 | 2008-05-19 | 32100 | 9200 |  | 22900 | [8 empty] | 1 | 1
11.2 | Dự án đầu giá quyền sử dụng đất thôn Lộ Bao |  |  |  | 107000 | 42800 |  | 64200 | [8 empty] | 1 | 1
12 | Xã Nhân Thắng | [15 empty] | 1 | 1
12.1 | Dự án ĐTXD khu nhà ở tại thôn Lê Lợi, xã Nhân Thắng | xã Nhân Thắng | 550 | 2021-05-26 | 37185.8 | [11 empty] | 1 | 1
13 | Xã Lâm Thao | [15 empty] | 1 | 1
13.1 | Khu nhà ở thôn Lĩnh Mai và Trung tâm Văn hóa - Thể Thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài | xã Lâm Thao | 350 | 2025-03-05 | 48848.52 | 10821.85 |  | 22529.88 | 15496.79 | Quý IV/2026 | [6 empty] | 1 | 1
13.2 | Khu nhà ở thôn Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài | xã Lâm Thao | 2665 | 2013-12-31 | 75010.8 | 12796.5 |  | 12673.2 | 49541.1 | Quý IV/2026 | [6 empty] | 1 | 1
13.3 | Dự án Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thanh Gia, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài | xã Lâm Thao | [13 empty] | Đang chờ Ban QLDAXD Lương Tài bàn giao hồ sơ | 1 | 1
13.4 | Dự án đầu tư xây dựng các điểm dân cư nông thôn để đấu giá QSD đất tại xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (4 khu đất) | xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh | [13 empty] | Đang chờ Ban QLDAXD Lương Tài bàn giao hồ sơ | 1 | 1
14 | Xã Trung Kênh | [15 empty] | 1 | 1
14.1 | Dự án đấu giá quyền sử dụng đất Khu nhà ở tại xã An Thịnh và xã Trung Kênh, huyện Lương Tài | Xã Trung Kênh, | 2978 | 2020-12-16 | 81980 | 27741.4 |  | 47557 | 6681.6 | [7 empty] | 1 | 1
14.2 | Dự án đấu giá quyền sử dụng đất các điểm dân cư nông thôn tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài | Xã Trung Kênh, | 2616 | 2020-10-05 | 941 | 619.5 |  | 321.5 | [8 empty] | 1 | 1
15 | Phường Chũ | [15 empty] | 1 | 1
15.1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 2) | Phường Chũ | 386 | 17/4/2021 | 170908 | 58845 |  | 112063 |  | Năm 2026 | [5 empty] | Hiện còn 02 hộ gia đình: ông Lưu Văn Biên chưa di dời tài sản trên đất; ông Trần Phước Phẩm, diện tích 209m2 chưa nhận tiền đền bù. UBND phường và Chi nhánh TTPTQĐ Chũ đã thực hiện đầy đủ các bước tuyên truyền, hiện nay đang xây dựng quy đình cưỡng chế theo quy định. | 1 | 1
16 | Xã Trường Sơn | [15 empty] | 1 | 1
16.1 | Khu dân cư trung tâm xã Vô Tranh | Xã Trường Sơn | 2658 | 2021-10-27 | 240000 | 51190 | 5400 | 129.245 | [8 empty] | 1 | 1
16.2 | Khu dân cư trung tâm xã Trường Sơn | Xã Trường Sơn | 2628 | 2021-10-21 | 467300 | 120231.7 | 24007.4 | 216490.31 | [8 empty] | 1 | 1
17 | Xã Lạng Giang | [15 empty] | 1 | 1
17.1 | Khu dân cư Ao Luông | Thôn Ao Luông | 3622 | 2021-12-13 | 58136 | 24752 | 0 | 23454 | 9930 | Quý II/2026 | x | [5 empty] | 1 | 1
17.2 | Khu dân cư Tân Thiếp | Thôn Tân Thiếp | 3825 | 2022-12-31 | 19888 | 3568 | 0 | 16320 | 0 | Quý II/2026 | x | [5 empty] | 1 | 1
18 | Xã Hiệp Hòa | [15 empty] | 1 | 1
18.1 | Khu đất thương mại dịch vụ trước Trụ sở tiếp dân huyện | thôn Đông Ngàn | 1957 | 30/11/2023 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | Năm 2027 | Năm 2028 | x | Bàn giao đất cho TTQĐ tổ chức đấu giá sau khi được giao đất theo quy định | Năm 2028 | Năm 2028 |  | 1 | 1
18.2 | Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng (cạnh điện lực mới) | thôn Dinh Hương |  |  | 1500 |  |  |  |  | Năm 2027 | Năm 2028 | x |  |  |  |  | 1 | 1
18.3 | Khu TMDV Đoan Bái | thôn An Hòa |  |  | 1604.2 |  |  |  |  | Năm 2027 | Năm 2028 | x |  |  |  |  | 1 | 1
19 | Xã Xuân Cẩm | [15 empty] | 1 | 1
19.1 | Khu dân cư Đông Trước, xã Mai Đình | Đông Trước | 2216 | 2020-12-31 | 97653 | 27145 | 2078 | 6690 | 1450 | Quý IV/2026 | 2026 - 2027 |  |  | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |  | 1 | 1
19.2 | Dự án Khu dân cư Đồng Muộn, xã Châu Minh | Ngọ Xá |  |  | 39751.6 |  |  |  |  | Quý IV/2026 | 2026 - 2027 |  |  | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |  | 1 | 1
19.3 | Khu dân cư Đông Lâm, xã Hương Lâm | Đông Lâm | 2115 | 2020-12-31 | 81738 | 19102 | 0 | 54823 | 7813 | Quý IV/2026 | 2026 - 2027 |  |  | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |  | 1 | 1
19.4 | Điểm dân cư thôn Ngọc Liễn, Châu Minh | Ngọc Liễn | 2213 | 2020-12-31 | 19466 | 3321 | 2085 | 6833 | 7227 | Quý IV/2026 | 2026 - 2027 |  |  | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |  | 1 | 1
20 | Phường Tự Lạn | [15 empty] | 1 | 1
20.1 | Khu dân cư thôn Xuân Lạn, xã HươTDP Xuân Lạnng Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang | TDP Xuân Lạn |  |  | 2,000.00 | 881 |  | 1119 |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | [5 empty] | 1 | 1
20.2 | Khu dân cư xen kẹp xã Hương Mai,Hạng mục: KDC xen kẹp thôn Tam Hợp, xã Hương Mai, huyện Việt Yên | TDP Tam Hợp |  |  | 600 | 600 |  |  |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | [5 empty] | 1 | 1
21 | Xã Đồng Việt | [15 empty] | 1 | 1
21.1 | Dự án khu dân cư thôn Hạ, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng cũ (nay là Khu dân cư thôn Hạ, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) | Thôn Hạ |  |  | 14027 | 4489 |  | 9538 | [5 empty] | Quý III/2026 | Năm 2027 | Dự án đã thực hiện xong công tác GPMB, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. | 1 | 1
22 | Phường Bắc Giang | [15 empty] | 1 | 1
22.1 | HTKT Khu dân cư cạnh đường Hoàng Văn Thụ kéo dài, thành phố Bắc Giang | Phường Bắc Giang | 1405 | 2025-12-08 | 48449.2 | 20600.1 | 0 | 24339 | 3510.1 | Năm 2026 |  |  | x |  |  |  | 1 | 1
22.2 | HTKT khu dân cư phố Cốc 3, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang | Phường Bắc Giang | 1455 | 2019-09-20 | 48849.59 | 12742.51 | 4346.8 | 31760.28 | 0 | Năm 2026 |  |  | x |  |  |  | 1 | 1
22.3 | HTKT nhóm dân cư Hà Vị 4, phường Thọ Xương | Phường Bắc Giang | 88 | 2025-03-24 | 34288 | 12526.1 | 0 | 21761.9 | 0 | Năm 2026 |  |  | x |  |  | 12 lô tái định cư | 1 | 1
22.4 | HTKT Khu số 4 thuộc Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương | Phường Bắc Giang | 2117 | 2018-08-16 | 73613 | 8439 | 0 | 49178 | 15996 | Năm 2026 |  |  | x |  |  |  | 1 | 1
22.5 | HTKT điểm dân cư cạnh đường Lê Duẩn, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang | Phường Bắc Giang | 694 | 2023-06-30 | 14575.4 | 5921 | 0 | 8654.4 | 0 | Năm 2026 |  |  | x |  |  | 26 lô tái định cư | 1 | 1
23 | Phường Tân An | [15 empty] | 1 | 1
23.1 | KDC Quán Ranh Trí Yên | TDP Đức Thành, phường Tân An | 1518 | 30/10/2013 | 11702.1 | 6527.4 |  | 5174.7 | [8 empty] | 1 | 1
23.2 | Khu dân cư mới thôn Đan phượng, Trí Yên (Mả Hồng) | TDP Tân Phượng, phường Tân An |  |  | 12758.5 | [11 empty] | 1 | 1
24 | Phường Yên Dũng | [15 empty] | 1 | 1
24.1 | Đầu tư xây dựng công trình HTKT KDC mới Kem, xã Nham Sơn | Tổ dân phố Kem, phường Yên Dũng | [7 empty] | Quý IV/2026 | [5 empty] | Đã thu hồi 7.878,9 m2 theo QĐ số 416/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND huyện Yên Dũng về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT KDC mới Kem, xã Nham Sơn; chưa CMĐ SDĐ | 1 | 1
24.2 | Xây dựng công trình: HTKT tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang | Tổ dân phố 3, phường Yên Dũng | [7 empty] | Quý IV/2026 | [5 empty] | Đã thu hồi theo các QĐ của UBND huyện Yên Dũng số: 06/QĐ-UBND ngày10/01/2019; số 294/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc thực hiện dự án xây dựng công trình: HTKT tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; chưa CMĐ SDĐ với diện tích 8.592,1m2. Còn 02 hộ chưa nhận tiền là ông Lê Thành Bắc, ông Lê Xuân Quyết với diện tích 2.477,7m2 | 1 | 1
25 | Xã Tân Yên | [15 empty] | 1 | 1
25.1 | Xây dựng CSHT khu dân cư Đồi Rồng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên - giai đoạn 2 | Xã Tân Yên | 1072 | 2023-05-29 | 47684 | 6424 |  | 11260 |  | Quý III/2026 | Quý II/2027 | [5 empty] | 1 | 1
26 | Xã Tam Tiến | [15 empty] | 1 | 1
26.1 | Khu dân cư Tân An | Thôn Tân An, xã Tam Tiến | 360 | 2024-05-10 | 29346 | 7919.6 |  | 19915.4 | 1511 | [7 empty] | 1 | 1
49

## Biểu 02
Biểu 02
TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐÃ HOÀN THIỆN GPMB, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QSDĐ KHÔNG CÓ HẠ TẦNG)
(Kèm theo công văn số /SNNMT-QLĐĐ ngày tháng năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
STT | Tên dự án | Địa điểm | QĐ GIAO ĐẤT | [6 empty] | Kế hoạch triển khai |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Số QĐ | Ngày tháng năm | Tổng diện tích (m2) | Diện tích đất ở (m2) | Diện tích đất TM, DV (m2) | Diện tích đất hạ tầng, kỹ thuật (cây xanh, giao thông,..)(m2) | Đất khác (giáo dục, y tế, thể thao (m2) | Dự kiến tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất | Bảng giá đất theo Nghị Quyết 128/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025
1 | Phường Hạp Lĩnh | [10 empty] | Vị trí | Giá đất (1000 đồng/m2) |  |  |  |  | 1
1.1 | Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại phường Hạp Lĩnh | Phường Hạp Lĩnh | 288 | 11/4/2025 | 206132.09 | 40562.7 |  | 86491.99 | 79077.4 | Quý II/2026 | Quý III/2026 | Vị trí 1 đường Nguyễn Trãi đoạn qua phường Hạp Lĩnh | 46000 |  |  |  |  | 1
2 | Phường Tam Sơn | [16 empty] | 1
2.1 | Khu nhà ở DCDV, chợ và bãi đỗ xe trung tâm xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn | TDP Tiêu Long và TDP Tiêu Sơn | 59 | 2010-03-31 | 54.100,83 | 13.738,81 | 6.424,61 | 33.937,41 |  | Quý IV/2026 | Quý I/2027 | Vị trí 1 (Khu nhà ở DCDV Tương Giang) | 19800 |  |  |  |  | 1
3 | Phường Phù Khê | [16 empty] | 1
3.1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại khu số 3, khu phố Đông, Tiến Bào, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn | Tổ dân phố Phù Khê Đông và Tiến Bào, phường Phù Khê | 299 | 2026-02-13 | 67,067.80 | 26,585.20 |  | 35,313.90 | 5,168.70 | Quý II/2026 | Quý III/2026 | vị trí 3 tại đường Nguyễn Văn Cừ (Từ cầu Tiến Bào (giáp Đồng Kỵ) đến khu lưu niệm Nguyễn Văn Cừ | 25000 |  |  |  |  | 1
3.2 | Dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư mới (khu phố Song Tháp) để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn | TDP Song Tháp, phường Phù Khê | 494 | 2020-10-28 | 10,026.20 | 3,000.00 |  | 7,025.20 |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | vị trí 2 tại đường Lý Thường Kiệt (Đoạn từ tiếp giáp phường Từ Sơn đến cầu Song Tháp) | 22900 |  |  |  |  | 1
4 | Phường Thuận Thành | [16 empty] | 1
4.1 | Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành | Phường Thuận Thành | 565 | 2020-11-30 | 6306 | 3696.3 |  | 2609.7 |  | Quý III/2026 | Quý IV/2026 | Các đường, ngõ có mặt cắt đường ≤3m đến <5m | 4600 |  |  |  |  | 1
4.2 | Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành | Phường Thuận Thành | 126 | 2013-04-12 | 2961 | 2961 |  |  |  | Quý III/2026 | Quý IV/2026 | Mặt cắt đường > 22.5m đến ≤ 30m, Khu dân cư xã Gia Đông cũ | 11000 |  |  |  |  | 1
4.3 | Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Gia Đông, huyện Thuận Thành | Phường Thuận Thành | 126 | 2013-04-12 | 6566.4 | 3360 |  | 3206.4 |  | Quý III/2026 | Quý IV/2026 | Mặt cắt đường > 22.5m đến ≤ 30m, Khu dân cư xã Gia Đông cũ | 11000 |  |  |  |  | 1
5 | Phường Trí Quả | [16 empty] | 1
5.1 | Dự án ĐTXD khu nhà ở và chợ phường Trí Quả, thị xã Thuận Thành | Trí Quả | 64 | 2019-02-28 | 44329.02 | 15415 | 2526.55 | 24370.91 | 2016.56 | [8 empty] | 1
5.2 | Dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất khu Bút Tháp số 1 | TDP Bút Tháp, phường Trí Quả | 89 | 2019-03-22 | 15099.77 | 5979.2 |  | 9120.57 | [9 empty] | 1
5.3 | Khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất và công trình công cộng xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành | TDP Thanh Tương, Thanh Hoài, Khương Tự phường Trí Quả | 174 | 2020-06-11 | 48710.26 | 9440.34 |  | 27628.07 | 11641.85 | [8 empty] | 1
5.4 | Dự án khu Nhà ở và dịch vụ thương mại tại phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành | Trí Quả | 91 | 2021-03-29 | 87169.58 | 33959.68 | 2303.46 | 47134 | 3772.44 | [8 empty] | 1
6 | Phường Song Liễu | [16 empty] | 1
6.1 | Khu nhà ở phường Song Liễu (Xây lắp điện) | Phường Song Liễu | 752 | 28/08/2025 | 72304.6 | 28411.8 | 0 | 41762.8 | 0 | Quý II/2026 | Quý II/2026 | 701110740000 | Đã được UBND tỉnh Giao cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Gia Thuận quản lý |  |  |  |  | 1
6.2 | Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Khu phố Doãn Thượng, phường Song Liễu | Phường Song Liễu | 751 | 28/08/2025 | 23783.77 | 9140.94 | 0 | 14642.83 | 0 | Quý II/2026 | Quý III/2026 | 156686262000 | Đã được UBND tỉnh Giao cho Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Gia Thuận quản lý |  |  |  |  | 1
6.3 | Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Song Liễu (Khai Sơn trả lại đất) | Phường Song Liễu | 484 | 22/8/2019 | 112478.8 | 30643.3 | 0 | 66025.15 | 15810.35 | Quý II/2026 | Quý III/2026 | 632688798500 | Đã được UBND tỉnh Giao cho UBND huyện Thuận Thành quản lý |  |  |  |  | 1
7 | phường Quế Võ | [16 empty] | 1
7.1 | Xây dựng HTKT khu nhà ở đấu giá QSDĐ tạo vốn phường Việt Hùng tại các khu đất xen kẹt | Phường Quế Võ |  |  | 18000 | [12 empty] | 1
7.2 | xây dựng HTKT khu nhà ở thị trấn Phố Mới | Phường Quế Võ |  |  | 81000 | [12 empty] | 1
8 | phường Quế Võ | [16 empty] | 1
8.1 | Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại phường Bằng An | Quế Võ | 229 | 2025-04-16 | 69402.2 | 25891.4 |  | 33549.6 | 9961.2 |  |  |  | Đã đấu giá xong |  |  |  |  | 1
8.2 | Xây dựng khu nhà ở phường Việt Hùng | Quế Võ |  | 2055-04-02 14:24 | 19840.8 | [7 empty] | Chưa có QĐ giao đất |  |  |  |  | 1
8.3 | Đấu giá khu nhà ở khu phố Lạc Xá, phường Quế Tân | Quế Võ |  | 2147-10-06 12:00 | 33932.8 | [7 empty] | Chưa có QĐ giao đất |  |  |  |  | 1
9 | Phường Phương Liễu | [16 empty] | 1
9.1 | ĐTXD khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ (nay là Tổ dân phố Mao Dộc, phường Phương Liễu) | TDP Mao Dộc | 1029 | 21/5/2025 | 41324.35 | 14273.3 |  | 27051.05 |  | Quý II/2026 | Quý IV/2026 | Vị trí 1, Đường Dương Đình Nghệ, giá đất theo bảng giá đất: 16.300.000 đồng | [5 empty] | 1
9.2 | Khu nhà ở thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (nay là Tổ dân phố Giang Liễu, phường Phương Liễu) | TDP Giang Liễu | 688 | 31/12/2020 | 5007.7 | 3326.2 |  | 1681.5 |  |  | Quý IV/2026 | Vị trí 1, đường Nguyễn Ấu Miễn, giá đất theo bảng giá đất 10.700.000 đồng | Đã có quyết định phê duyệt phương án đấu giá |  |  |  |  | 1
9.3 | Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (nay là phường Phương Liễu | TDP Giang Liễu |  |  | 10764 | [5 empty] | Quý IV/2026 |  | Đấu giá quyền thuê đất để thực hiện dự án ĐTXD khu thương mại dịch vụ. (Đã có văn bản số 2904/UBND-TNMT ngày 13/8/2019 về việc thực hiện dự án ĐTXD khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ) |  |  |  |  | 1
10 | Phường Nhân Hòa | [16 empty] | 1
1 | Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tổ dân phố Vĩnh Thế, phường Nhân Hòa (29 lô đất còn lại) | TDP Vĩnh Thế, phường Nhân Hòa |  |  | 3761.3 | 3761.3 | 0 | 0 | 0 | Quý IV/2027 | Quý IV/2027 | Đoạn từ ngã 3 chợ Nội Doi đến hết địa phận TDP Vĩnh Thế - vị trí 2,3 | Đất công ích của địa phương |  |  |  |  | 1
11 | Phường Đào Viên | [16 empty] | 1
11.1 | Đấu giá quyền sử dụng đất | TDP Cựu Tự | 157 | 2020-12-17 | 43011.2 | 12722.34 |  | 30288.86 |  |  | Quý III/2026 | [6 empty] | 1
12 | Xã Tiên Du | [16 empty] | 1
12.1 | Dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất Lim (06 lô) |  |  |  | 2400 | 500 |  |  |  |  | Quý IV/2026 | [6 empty] | 1
12.2 | Dự án đầu tư xây dựng HTKT diểm dân cư nông thôn, đất đấu giá QSDĐ tạo vốn XD NTM và đất ở tái định cư mở rộng TL276 | [16 empty] | 1
13 | Xã Liên Bão | [16 empty] | 1
4 | Thu hồi và giao đất ở cho nhân dân xã Hiên Vân để xây dưng hạ tầng kỹ thuật khu các khu dân cư xen kẹp tại xã Hiên Vân huyện Tiên Du (nay là xã Liên bão) | Thôn Vân Khám, thôn Na, Thôn Nguyễn, thôn Ngang Nguyễn, Na, Ngang Nội | 57 | 25/1/2014 | 8982 | 5783.8 | 0,0 | 3198.2 | 0 | Quý IV/2026 | Quý I/2027 | VT1, huyện lộ BM-LV đoạn từ tỉnh lộ 276 đi lạc vệ 11.700.000 đ. Và VT1 khu vưc 1 các xã còn lại 5.800.000đ . VT2 khu vưc 2 các xã còn lại 3.900.000đ | Đã cấp đất ở cho nhân dân, còn lại 05 xuất tại thôn Na chưa giao: 198,6m2 giáp trường Tiểu học Hien Vân, 03 xuất 521,0m2 giáo đường BMLV. Thôn Ngang Nội còn 5 xuất nằm giữa khu dân cư, giáp ông Chinh 680,0m2 |  |  |  |  | 1
14 | xã Đông Cứu | [16 empty] | 1
14.1 | Khu nhà ở thôn Ngăm Lương tại xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (nay là thôn Ngăm Lương, xã Đông Cứu ) | Thôn Ngăm Lương, xã Đông Cứu | [7 empty] | Quý IV/2026 | Quý IV/2026 | 15100000 | Chưa giao đất |  |  |  |  | 1
14.2 | Đầu tư xây dựng khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái Thiên Thai xã Đông Cứu, huyện Gia Bình | Thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu | [7 empty] | Quý I/2027 | Quý II/2027 | 23500000 | Chưa giao đất |  |  |  |  | 1
15 | Xã Lâm Thao | [16 empty] | 1
15.1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới thị tứ Sen, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, nay là thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao | xã Lâm Thao | 148 | 2009-06-24 | 67811.4 | 32541.9 |  | 26302 | 8967.5 |  |  | 9,1-13 |  | Chưa giao đất |  |  |  | 1
16 | Xã An Lạc | [16 empty] | 1
16.1 | Khu dân cư thôn Tân Chung xã Lệ Viễn (nay là xã An Lạc) | Thôn Tân Chung, xã An Lạc |  |  | 39286.86 | 10568 | 2284.86 | 24932.56 | 1501.44 | [8 empty] | 1
17 | Xã Nam Dương | [16 empty] | 1
17.1 | Hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn II) | Thôn Bến Huyện, xã Nam Dương |  |  | 23577.112 | 8509.2 | - | 15067.912 | 0 |  | Quý II/2026 |  | Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tháng 01/2026 | Tháng 04/2026 | Tháng 05/2026 | (Giai đoạn 2 trong đồ án Quy hoạch) | 11612 | 1
18 | Xã Nhã Nam | [16 empty] | 1
18.1 | Khu Dân cư thôn Quyên xã Tân Trung | UBND xã nhã Nam |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | Quý IV/2026 | [6 empty] | 1
18.2 | Xây dựng CSHT khu dân cư thôn Đồng Ván, thôn Gạc, xã An Dương huyện Tân Yên | UBND xã nhã Nam |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | Quý I/2027 | [6 empty] | 1
18.3 | Xây dựng CSHT khu dân cư thôn Chợ, Tân Lập, Giữa, xã An Dương huyện Tân Yên | UBND xã nhã Nam |  |  |  | 6500 |  |  |  |  | Quý I/2027 | [6 empty] | 1
18.4 | Hạ tầng khu dân cư Chuôm Nho, thị Trấn nhã Nam GĐ 2 | UBND xã nhã Nam |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | Quý IV/2026 | [6 empty] | 1
19 | Xã Hiệp Hòa | [16 empty] | 1
19.1 | Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Hồ Thống Nhất | xã Hiệp Hòa | 869 | 2023-11-08 | 41960.9 | 32800 |  |  |  |  | Quý II/2026 | x | UBND tỉnh giao cho TTQĐ đấu giá lựa chọn nhà đầu tư cả khu với quy mô 3.28ha | QĐ PADDG 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của UBND tỉnh |  |  |  | 1
19.2 | Lô TM thuộc Khu đô thị phía Tây | xã Hiệp Hòa | 1105 | 2026-02-04 | 3968 |  | 3968 |  |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 | x | Đã bàn giao cho TTQĐ để tổ chức đấu giá QSD đất theo quy định |  |  |  |  | 1
19.3 | Khu thương mại dịch vụ (trong KDC Hồ điều hòa, thị trấn Thắng) | xã Hiệp Hòa | 1104 | 2026-02-04 | 546 |  | 546 |  |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | x | [5 empty] | 1
19.4 | Lô HH thuộc Khu đô thị phía Tây | xã Hiệp Hòa | 1105 | 2026-02-04 | 4307 |  | 4307 |  |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 | x | [5 empty] | 1
19.5 | Lô CC thuộc Khu đô thị phía Tây | xã Hiệp Hòa | 1105 | 2026-02-04 | 10572 |  | 10572 |  |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 | x | [5 empty] | 1
19.6 | Đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng (Trung tâm PTQĐ cũ) | xã Hiệp Hòa | 735 | 21/7/2021 | 206.2 |  | 206.2 |  |  | Quý III/2026 | Quý IV/2026 | x | [5 empty] | 1
19.7 | Khu đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng (Công ty Bảo Việt BG cũ) | xã Hiệp Hòa | 1958 | 30/01/2023 | 1350.8 |  | 1350.8 |  |  | Quý IV/2026 | Quý I/2027 | x | [5 empty] | 1
19.8 | Lô TMDV Khu đô thị mới phía Nam, thị trấn Thắng | Khu đô thị mới phía Nam, xã Hiệp Hòa |  |  |  |  | 11756.12 | [5 empty] | Tổ chức bàn giao cho TTQĐ để tổ chức đấu giá sau khi được Công ty bàn giao đất cho UBND xã Hiệp Hòa |  |  |  |  | 1
19.9 | Khu đất thương mại dịch vụ thị trấn Thắng (Bến xe) | Thôn số 3, xã Hiệp Hòa |  |  |  |  | 2264.7 | [5 empty] | Bàn giao cho TTQĐ để tổ chức đấu giá theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh |  |  |  |  | 1
20 | Phường Tân Tiến | [16 empty] | 1
20.1 | Đấu giá lô đất thương mại dịch vụ thuộc lô A3-TMDT-1, phân khu số 02 | Phường Tân Tiến |  |  | 6900 |  |  |  |  | Quý IV/2026 | Năm 2027 | 28 triệu | STT 2.1, Phụ lục 08, kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Nin |  |  |  |  | 1
46

## Biểu 03
Biểu 03
TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (ĐÃ HOÀN THIỆN GPMB, ĐÃ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG)
(Kèm theo công văn số391 /BC-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
STT | Tên dự án | Địa điểm | QĐ giao đất | [6 empty] | Kế hoạch triển khai dự án |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Số QĐ | Ngày tháng năm | Tổng diện tích (m2) | Diện tích đất ở (m2) | Diện tích đất TM, DV (m2) | Diện tích đất hạ tầng, kỹ thuật (cây xanh, giao thông,..)(m2) | Đất khác (giáo dục, y tế, thể thao (m2) | Dự án đã xây dựng hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật | Dự án đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật | Dự kiến tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất | Vị trí, giá đất theo Bảng giá của tỉnh
1 | Phường Đồng Nguyên | [8 empty] | x (nếu có) | [5 empty] | 1
1.1 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quế Phượng | phường Đồng Nguyên (Trang Hạ cũ) | 429 | 2019-08-05 | 5019.2 |  | 5019.2 | [6 empty] | Đường Trần Phú (từ giao phố Phủ Từ đến đường Tô Hiến Thành) - Vị trí 4 | Đề xuất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng | 1
1.2 | Công ty Thông Hiệp | KCN - TTCN Dốc Sặt, phường Đồng Nguyên | 462 | 2019-08-13 | 9263.6 | [6 empty] | Quý III/2026 | Quý III/2026 | Đường Nguyễn Văn Cừ - vị trí 1 | Diện tích đất ở hỗn hợp (OHH) theo quy hoạch được duyệt | 1
1.3 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất và nhà văn hóa, khu thể thao khu phố Đồng Tiến, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn | Tổ dân phố Đồng Tiến, phường Đồng Nguyên | 2801 | 2019-08-07 | 6421 | 6421 |  |  |  | x |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | Phố Đồng Kỵ 1 (từ tỉnh lộ 277 mới đến nhà văn hóa khu phố Nghè) Vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 | Tổng số lô 75 lô | 1
1.4 | Khu nhà ở dân cư dịch vụ Trang Hạ | tổ dân phố Trang Hạ | 1198; 2011 | 30/9/2011; 31/12/2010 | 1991.2 | 1991.2 |  |  |  | x |  | Quý III/2026 | Quý III/2026 | Phố Trần Dự (giao phố Nguyễn Đức Thận đến điểm tiếp giáp đường ngang) vị trí 1 | Tổng số lô 20 | 1
1.5 | Khu nhà ở dâu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng, phường Đồng Nguyên, tinh Bắc Ninh. | Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, Cẩm Giang, Tam Lư | 43 | 2018-01-15 | 5849.7 | 3285.7 |  | 2564 |  |  |  | Quý IV/2026 |  | Phố Đồng Cẩm - Đoạn từ cổng Đình khu phố 3 qua ngã tư khu phố 1 Cẩm Giang đến ngã 3 Cổng Sơn - vị trí 1; và Phố Lư Vĩnh Xuyên (từ đường Minh Khai đến đường khu công nghiệp Tiên Sơn)- Vị trí 2 | Mới có Quyết định phê duyệt quy hoạch khu đất | 1
2 | Phường Hạp Lĩnh | [14 empty] | 1
2.1 | Khu dân cư xen kẹp để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh (0.8ha) | Phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh | 109 | 17/01/2019 | 7454.1 | 4161.4 |  | 3292.7 |  | x |  | Đã đấu giá 28 lô đất, còn 11 lô đã có văn bản số 406/UBND-KTHT&ĐT ngày 30/3/2026 xin ý kiến UBND tỉnh cho phép triển khai | Tháng 5/2026 | Khu xen kẹp để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phường Khắc Niệm (cũ) |  | 1
3 | Phường Tam Sơn | [14 empty] | 1
3.1 | Thực hiện quyết định, kết luận sau Thanh tra | Xóm Núi, TDP Tam Sơn | 1052 | 2019-07-12 | 135 | 135 |  |  |  | x |  | III/2026 | IV/2026 | Vị trí 4, giá đất 4.800 x 1.1 (Đường Nghìn Việc Tốt) | 1052/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh | 1
3.2 | Thực hiện quyết định, kết luận sau Thanh tra | Xóm Tự, TDP Dương Sơn | 146 | 2000-02-24 | 174.5 | 174.5 | [5 empty] | IV/2026 | I/2027 | Vị trí 1, giá đất 8.400 x 1.1 (Phố Dương Sơn) | 755/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh, khôi phục 146/QĐ-CT | 1
4 | Phường Nhân Hòa | [14 empty] | 1
4.1 | Khu nhà ở thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ | TDP Cung Kiệm, phường Nhân Hòa | 432 | 2019-08-06 | 22041.97 | 11479.89 | 0 | 10562.08 | 0 | x |  |  |  | đã có vị trí trong bảng giá đất: Khu nhà ở tổ dân phố Cung Kiệm |  | 1
5 | Phường Chũ | [14 empty] | 1
5.1 | Dự án HTKT&KDC mới trung tâm xã Hồng Giang | Phường Chũ | 961 | 23/9/2022 | 36955 | 18518.9 |  | 18436.1 |  | x |  | Đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Tháng 5/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư mới trung tâm xã Hồng Giang |  | 1
5.2 | Khu Lê Lợi | Phường Chũ | 209 | 2025-08-03 | 6225.3 | 2345.96 |  | 3879.34 |  | x |  | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư Lê Lợi |  | 1
5.3 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (đợt 4) | Phường Chũ | 247 | 16/3/2025 | 10453.1 | 4660 |  | 5793.1 |  |  | x | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 1) |  | 1
5.4 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 2) | Phường Chũ | 495 | 28/5/2024 | 28703.1 | 5889.3 |  | 8161.6 |  |  | x | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 2) |  | 1
5.5 | Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (đợt 2,giai đoạn II) | Phường Chũ | 388 | 18/4/2025 | 8758.4 | 1693.6 |  | 5072.3 |  |  | x | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài (giai đoạn 2) |  | 1
5.6 | Dự án KĐT mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 2, đợt 1) | Phường Chũ | 647 | 2024-09-07 | 41609.6 | 16341.2 | 1664.7 | 23603.7 |  | x |  | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư đường Trần Phú (giai đoạn 2) các lô đất sau khi hoàn thiện hạ tầng |  | 1
5.7 | Dự án KĐT mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 2, đợt 2) | Phường Chũ | 203 | 2025-07-03 | 7112.7 | 4660 |  | 2452.7 |  | x |  | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư đường Trần Phú (giai đoạn 2) các lô đất sau khi hoàn thiện hạ tầng |  | 1
5.8 | Dự án KĐT mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 2, đợt 3) | Phường Chũ | 617 | 2025-06-06 | 4707.8 | 3142.4 | 47.6 | 1517.8 |  | x |  | Quý 2/2026 | Quý 2/2026 | Mục 41.19, Khu dân cư đường Trần Phú (giai đoạn 2) các lô đất sau khi hoàn thiện hạ tầng |  | 1
6 | Xã Lạng Giang | [14 empty] | 1
6.1 | Khu dân cư Tân Luận 1 Giai đoạn 5 | Thôn Tân Luận, xã Lạng Giang | 591 | 2023-06-08 | 18698 | 4935 | 0 | 10645 | 3118 | x |  | 05/2026 | 07/2026 |  |  | 1
6.2 | Khu dân cư Tân Luận 1 Giai đoạn 4 | Thôn Tân Luận, xã Lạng Giang | 236 | 2022-03-10 | 26365 | 12827 | 0 | 13538 | 0 | x |  | 05/2026 | 07/2026 |  |  | 1
6.3 | Khu dân cư Tân Luận 4 giai đoạn 1 | Thôn Tân Luận, xã Lạng Giang | 1313 | 2023-11-27 | 15384 | 4190.64 | 0 | 11193.36 | 0 | x |  | 05/2026 | 07/2026 |  |  | 1
6.4 | Khu dân cư trung tâm xã Hương Lạc | Thôn Bén Dưới, xã Lạng Giang | 866 | 2022-08-11 | 79595 | 24090 | 4309 | 51196 | 0 | x |  | 05/2026 | 07/2026 |  |  | 1
6.5 | Khu dân cư trung tâm xã Xương Lâm | Thôn Nam Tiến 1, xã Lạng Giang | 832 | 2022-08-12 | 16750 | 4919 | 0 | 11831 | 0 | x |  | 05/2026 | 07/2026 |  |  | 1
6.6 | Khu dân cư trung tâm xã Tân Hưng | xã Lạng Giang | 1245; 884; 1328 | 12/11/2021 05/09/2022 298/12/2022 | 69602 | 23853 | 0 | 42531 | 3218 | x |  | 05/2026 | 07/2026 |  |  | 1
7 | Xã Phúc Hòa | [14 empty] | 1
7.1 | KDC Na Cau | Thôn Hậu | 292 | 2025-03-27 | 18023.6 | 7519.5 |  | 10504.1 |  | x |  |  | Năm 2026 |  |  | 1
7.2 | KDC Bờ Hôi | Thôn Sấu | 235 | 2025-03-13 | 15339.2 | 6732.2 |  | 8607 |  | x |  |  | Năm 2026 |  | Đã đấu giá năm 2025. Hiện còn 4 lô do không có người đấu giá trúng | 1
7.3 | Khu dân cư Lân Thịnh (cạnh cây xăng) | Thôn Lân Thịnh | 663 | 2026-04-10 | 9122.5 | 3700.2 |  | 5422.3 |  | x |  |  | Năm 2027 |  |  | 1
7.4 | Dự án Khu dân cư Cửa Làng thôn Quất Du 1 | Thôn Quất Du 1 | 1075 | 2022-10-27 | 14508.75 | 4749.4 |  | 9759.35 |  | x |  |  | Năm 2026 |  | Còn 1 lô (lô số 43) chưa đấu được do không có người tham gia đấu giá | 1
7.5 | Khu dân cư thôn Lãn Tranh 1+2, xã Liên Chung, huyện Tân Yên (GĐ2) | Thôn Lãn Tranh 1, xã Phúc Hoà | 1890 | 2024-10-18 | 15995.79 | 6171.31 |  | 9824.48 |  | x |  |  | Năm 2027-2028 |  |  | 1
8 | Xã Quang Trung | [14 empty] | 1
8.1 | Dự án Xây dựng CSHT khu dân cư đối diện ông Dục, thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (giai đoạn 2 - Đợt 1) | xã Quang Trung | 333 | 2025-04-08 | 15947 | 7060 |  | 8887 | 0 | x |  | x | x | Khu dân cư đối diện ông Dục thôn Trấn Thành. VT 1: 17.000.000đ; VT2 14.000.000đ |  | 1
8.2 | Dự án Xây dựng CSHT khu dân cư Dốc Đỏ thôn chính Ngoài, Trấn Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên | xã Quang Trung | 398 | 2025-04-21 | 15796.4 | 6889.8 |  | 8906.6 | 0 | x |  | x | x | Khu dân cư Dốc Đỏ thôn Trấn Thành. VT 1: 16.000.000đ; VT2 12.000.000đ |  | 1
8.3 | Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm dân cư Cống Gạch, thôn Quang Lâm, xã Đại Hoá, huyện Tân Yên (nay là xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) | xã Quang Trung | 2536 | 2025-12-30 | 11733.8 | 4862 |  | 6871.8 | 0 | x |  | x | x | Khu dân cư Cống Gạch thôn Quang Lâm.VT 1: 15.000.000đ; VT2 10.000.000đ |  | 1
9 | Xã Xuân Cẩm | [14 empty] | 1
9.1 | Khu dân cư Bắc Lý -Hương Lâm (giai đoạn 1) | Trung Tâm | 88 | 2024-01-29 | 79018.8 | 22521.9 | 0 | 7418 | 2575.8 | X |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 | 22395600000 | Tổ chức đấu giá đối với 13 lô đất tại Khu dân cư Bắc Lý - Hương Lâm | 1
9.2 | Điểm dân cư Ngọ Xá, xã Châu Minh | Ngọ Xá | 771 | 2021-07-27 | 8135.4 | 4094 | 0 | 3606.4 | 435 | X |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 | 1612800000 | Tổ chức đấu giá đối với 01 lô đất tại Điểm dân cư Ngọ Xá, xã Châu Minh | 1
9.3 | KDC Trung tâm hành chính Phố Hoa (giai đoạn 2), thị trấn Bắc Lý (Nay là xã Xuân Cẩm) | Trung Tâm | 689 | 2022-07-11 | 15856.5 | 4243 | 0 | 9169.6 | 2443.9 | X |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 | 12855000000 | Tổ chức đấu giá đối với 06 lô đất tại KDC Trung tâm hành chính Phố Hoa (giai đoạn 2), thị trấn Bắc Lý (Nay là xã Xuân Cẩm) | 1
10 | Xã Đồng Việt | [14 empty] | 1
10.1 | Dự án Khu dân cư thôn Tiên La, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng cũ (nay là Khu dân cư thôn Tiên La, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) | Thôn Tiên La, xã Đồng Việt | 682/QĐ-UBND | 18/6/2025 | 3226.1 | 2200 |  | 1026.1 |  | x |  |  | Tháng 6/2026 |  | 7000000 | 1
10.2 | Khu đất thương mại dịch vụ thuộc Khu dân cư mới xã Đức Giang, huyện Yên Dũng cũ (nay là Khu dân cư mới Đức Giang, xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) | Thôn Thanh Vâ, Trung Sơn, xã Đồng Việt | 1462/QĐ-UBND | 16/12/2021 |  |  | 7482 |  |  | x |  | Quý I/2027 | Quý III/2027 |  |  | 1
11 | Phường Tân An | [14 empty] | 1
11.1 | Khu dân cư mới TDP Hương | TDP Hương, phường Tân An | 707 | 20/10/2020 | 44563.8 | 10447 | 8733 | 25383.8 |  | x |  |  |  | 20.000.000đồng/1m2 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.2 | Khu đô thị TDP Hương | TDP Hương, phường Tân An |  |  |  | 85 |  |  |  | x |  |  |  | 20.000.000đồng/1m2 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.3 | Khui dân cư mới TDP phố Tân An | TDP phố Tân An |  |  |  | 354 |  |  |  | x |  |  |  | KV1, VT2: 21.000.000đ/1m2 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.4 | Đất dãn dân TDP Nguyễn | TDP Nguyễn |  |  |  | 180 |  |  |  | x |  |  |  | 12.000.000đồng/1m2 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.5 | Khu dân cư TDP Minh Đạo | TDP Minh Đạo |  |  |  | 180 |  |  |  | x |  |  |  | KV1, VT3: 14.000.000đ/1m2 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.6 | KDC TDP Tam sơn (Tân sơn 1) | TDP Tân Sơn 1 |  |  |  | 110 |  |  |  | x |  |  |  | KV1, VT1: 15.000.000đ/1m2 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.7 | Khu thương mại dịch vụ TDP Hương | TDP Hương, phường Tân An |  |  |  |  | 8733 |  |  | x |  |  |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.8 | Khu thương mại dịch vụ TDP Thượng Tùng | TDP Thượng Tùng |  |  |  |  | 2057 |  |  | x |  |  |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.9 | Khu thương mại dịch vụ TDP Tân Sơn | TDP Tân Sơn |  |  |  |  | 1752.4 |  |  | x |  |  |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
11.10 | Khu thượng mại dịch vụ TDP Đức Thịnh | TDP Đức Thịnh | 867 | 2023-11-08 | 1900 |  | 1140 | 760 |  | x |  |  |  |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá | 1
12 | Phường Yên Dũng | [14 empty] | 1
12.1 | Hạ tầng Kỹ thuật Khu dân cư Lạc Phú 1, thị trấn Nham Biền (lô số 1) | Phường Yên Dũng |  |  |  |  | 4100 |  |  | x | [5 empty] | 1
12.2 | Hạ tầng Kỹ thuật Khu dân cư Lạc Phú 1, thị trấn Nham Biền (lô số 2) | Phường Yên Dũng |  |  |  |  | 2500 |  |  | x | [5 empty] | 1
12.3 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới thôn Bùi Bến, xã Yên Lư (nay là TDP Bùi Bến, phường Yên Dũng) | TDP Bùi Bến, phường Yên Dũng | 213 | 28/02/2023 |  |  | 755.7 |  |  | x | [5 empty] | 1
12.4 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 Nham Biền, huyện Yên Dũng (nay là phường Yên Dũng) | Tổ dân phố 1, phường Yên Dũng | 887 | 2022-05-09 |  | 1669.2 | 1135.7 |  |  | x |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | 22314286 |  | 1
12.5 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 2 Nham Biền, huyện Yên Dũng (nay là phường Yên Dũng) | Tổ dân phố Kem, Đông Hương, phường Yên Dũng | 921 | 22/8/2023 |  | 7427.4 |  |  |  | x |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | 28837195 |  | 1
12.6 | Hạ tầng kỹ thuật Tiểu khu 3, thị trấn Neo (nay là Tổ dân phố 3, phường Yên Dũng) | TDP 3, phường Yên Dũng |  |  |  | 300 |  |  |  | x | [5 empty] | 1
12.7 | Khu dân cư thôn Liễu Nham, xã Tân Liễu (nay là TDP Liễu Nham, phường Yên Dũng) | TDP Liễu Nham, phường Yên Dũng |  |  |  | 240 |  |  |  | x | [5 empty] | 1
12.8 | Khu dân cư mới xứ đồng Trại Dưới, thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn (nay là TDP Minh Phượng, phường Yên Dũng) | TDP Minh Phượng, phường Yên Dũng |  |  |  | 393 |  |  |  | x | [5 empty] | 1
13 | Phường Tân Tiến | [14 empty] | 1
13.1 | Đầu tư xây dựng nhà ở thuộc dự án Khu số 3, Khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh | Phường Tân Tiến | 188 ; 2188 | 27/3/2019;018/12/2025 | 172301 |  |  |  |  | x |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | 38 triệu | STT 2.29, Phụ lục 06, kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Ninh | 1
13.2 | Đầu tư xây dựng nhà ở tại Khu đô thị số 11, 12, phân khu số 02, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh | Phường Tân Tiến | 543 | 2024-11-06 | 97230 | 8316.4 | 76985 | 11928.6 |  |  | x | Năm 2027 | Năm 2027 | 50 triệu | STT 2.4, Phụ lục 06, kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Nin | 1
13.3 | Khu Chung cư cao tầng-khách sạn tại lô đất HH thuộc Khu số 8, KĐT phía Nam, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh | Phường Tân Tiến | 274 | 2024-03-26 | 45904.8 |  |  |  |  | x |  | Quý IV/2026 | Năm 2027 | 40 triệu | STT 2.4, Phụ lục 06, kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Nin | 1
13.4 | Đấu giá lô đất TMDV4 thuộc dự án Phía Nam, KĐT số 22 | Phường Bắc Giang, Tân Tiến | 919; 1524 | 18/9/2025; 24/11/2025 | 189100.3 | [5 empty] | x | Năm 2027 | Năm 2027 | 16 triệu | STT 2.29, Phụ lục 08, kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND tỉnh Bắc Nin | 1
14 | Xã Tân Yên | [14 empty] | 1
14.1 | Khu dân cư đô thị Tiền Cao Xá (cạnh CCN Đồng Đình thị trấn Cao Thượng), huyện Tân Yên | Xã Tân Yên | 591 | 2025-05-31 | 79008.6 | 20900 | 2336.4 | 54140.2 | 1632 | x |  | Quý I/2027 | Quý I/2027 |  |  | 1
14.2 | Xây dựng CSHT khu dân cư thôn Cầu Cần, xã Việt Lập, huyện Tân Yên | Xã Tân Yên | 309 | 2025-04-01 | 4640.3 | 1561.6 |  | 3078.7 |  | x |  | Quý IV/2026 | Quý IV/2026 |  |  | 1
14.3 | Xây dựng CSHT khu dân cư Văn Chỉ (NVH phố Bùi cũ), TDP Bùi, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên | Xã Tân Yên | 589 | 2025-05-31 | 18121.6 | 12688.6 |  | 12688.6 |  | x |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 |  |  | 1
14.4 | Xây dựng CSHT khu dân cư Đồng Bông, thôn Trại, xã Cao Xá, huyện Tân Yên | Xã Tân Yên | 588 | 2025-05-31 | 9610.1 | 3024 |  | 6586.1 |  | x |  | Quý IV/2026 | Quý IV/2026 |  |  | 1
15 | Xã Tam Tiến | [14 empty] | 1
15.1 | Khu dân cư thôn Quỳnh Lâu | Thôn Quỳnh Lâu, xã Tam Tiến | 777 | 2024-08-07 | 27642.8 | 8823.73 |  | 18819.07 |  |  |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 |  |  | 1
15.2 | Khu dân cư thôn Quỳnh Lâu | Thôn Quỳnh Lâu, xã Tam Tiến | 688 | 2025-06-19 | 8018.3 | 1520.12 |  | 6498.18 |  |  |  | Quý II/2026 | Quý II/2026 |  |  | 1
Tổng
64

## biểu 4
Biểu 04
TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo công văn số391 /BC-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
STT | Tên dự án | Địa điểm | QĐ giao đất, cho thuê đất | [6 empty] | Kế hoạch triển khai dự án |  | Ghi chú
|  |  | Số QĐ | Ngày tháng năm | Tổng diện tích (m2) | Diện tích đất ở (m2) | Diện tích đất TM, DV (m2) | Diện tích đất hạ tầng, kỹ thuật (cây xanh, giao thông,..)(m2) | Đất khác (giáo dục, y tế, thể thao (m2) | Dự kiến tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất | Dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
1 | Phường Tam Sơn | [11 empty] | 1
1.1 | Khu nhà ở DCDV, chợ và bãi đỗ xe trung tâm xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | TDP Tiêu Long và TDP Tiêu Sơn | 59 | 2010-03-31 | 54.100,83 |  | 6.424,61 |  |  | III/2026 | I/2027 | CNTTPT Quỹ đất Tiên Phong | 1
1.2 | Khu đất thu hồi của Trường Cao Đẳng Bắc Hà | TDP Dương Sơn | 747 | 2024-12-16 | 37897,5 |  |  |  |  | III/2026 | I/2027 | CNTTPT Quỹ đất Tiên Phong | 1
2 | Phường Châu Khê | [11 empty] | 1
2.1 | Dự án Khu nhà ở khu phố Song Tháp, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn | Phố Song Tháp | 494; 211 | 28/10/2020; 20/3/2025 | 10026.2 | 2638.6 |  | 7387.6 |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | CNTTPT Quỹ đất Tiên Phong | 1
3 | Phường Mão Điền | [11 empty] | 1
3.1 | dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành (nay là phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) | TDP Bàng Cả | 591 | 2026-04-09 | 32956.4 | 11865.6 |  | 19356.2 | 1734.6 | Quý II/2026 | Quý III/2026 | CN TTPTQĐ Gia Thuận | 1
4 | Xã Gia Bình | [11 empty] | 1
4.1 | Đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh | Đại Bái | 702 | 2025-08-27 | 30676.7 | 10600.6 |  |  |  | Quý II/2026 | Quý III, IV/2026 | CN TTPTQĐ Gia Thuận | 1
5 | Xã Tam Giang | [11 empty] | 1
5.1 | Dự án đầu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án dầu tư xây dựng khu nhà ỏ thôn Yên Vỹ và thôn Yên Hậu, xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong | thôn Yên Vỹ và thôn Yên Hậu | 1336 | 2025-10-31 | 82463.8 | 28007.95 | 4019.3 | 45476.25 | 4960.3 | Quý II/2026 | Quý III, IV/2026 | CNTTPT Quỹ đất Tiên Phong | 1
6 | Phường Quế Võ | [11 empty] | 1
6.1 | Dự án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ | Tổ dân phố Lạc Xá | 1302 | 2026-05-12 | 90495.5 | 33932.8 |  |  | 11858.1 | Quý II/2026 | Quý III, IV/2026 | CNTTPT Quỹ đất Kinh Bắc | 1
7 | Xã Hiệp Hòa | [11 empty] | 1
7.1 | dự án: Khu thương mại dịch vụ kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch (theo quy hoạch chi tiết là Công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn) tại thửa đất ký hiệu HH thuộc Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) | Xã Hiệp Hòa | 1105 | 2026-04-02 |  |  | 4307 |  |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | CNTTPT QĐ Hiệp Hòa | 1
7.2 | iện dự án: Xây dựng công trình sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh tại thửa đất có ký hiệu CC, thuộc Khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) | Xã Hiệp Hòa | 1105 | 2026-04-02 |  |  | 10572 |  |  | Quý II/2026 | Quý III/2026 | CNTTPT QĐ Hiệp Hòa | 1
8 | Phường Tân An | [11 empty] | 1
| dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng thuộc Khu dân cư mới Tổ dân phố Hương, phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh | Tổ dân phố Hương, | 580 | 2026-04-23 |  | 2886.4 |  |  |  | Quý II/2026 | Quý II, IV/2026 | CHI NHÁNH BẮC GIANG | 1
9 | Phường Nếnh | [11 empty] | 1
| dự án: Trung tâm Thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại thửa đất (ký hiệu TMD1) thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh | tổ dân phố My Điền 1 | 900 | 2019-11-22 | 9129 |  | 9129 |  |  | Quý II, III/2026 | Quý II, IV/2026 | CNTTPT QĐ Việt yên | 1
11