## PL1
PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN NIÊN ĐỘ KẾ HOẠCH 2023
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/11/2023
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
[21 empty] | Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  | Đơn vị: | Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | [16 empty] | Số vốn đã giải ngân | Tỷ lệ giải ngân |  |  |  |  | Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết (so với NQ HĐND) | Tỷ lệ vốn chưa phân bổ (so với NQ HĐND) | Không bao gồm kéo dài
|  | Chính phủ giao |  |  |  | HĐND tỉnh giao | [6 empty] | UBND tỉnh giao và phân bổ |  |  |  |  | Tỉnh, huyện, xã phân bổ chi tiết từng dự án (gồm vốn kéo dài) |  | Tỉ lệ % (GN/KHCP) | Tỉ lệ % (TT/KH-HĐND) | Tỉ lệ % (TT/KH-UBND) | Tỉ lệ % (TT/PBCT-THX) | Tỉ lệ % (TT/PBCT-THX)
|  | Tổng | 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 | 3394/BKHĐT-TH ngày 05/5/2023 |  | Tổng | 176/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 | 189/NQ-HĐN ngày 12/4/2023 | 191/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 | 212/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 | 235/NQ-HĐND ngày 19/10/2023 |  | Tổng | QĐ 558, 565,566,554, 548 | QĐ 112, 149, 174, 246, 329,347,398,1135,510(mật),513,514,515;516;546 | QĐ 149 | Vốn kéo dài năm kế hoạch 2022 sang 2023 (56)
1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 3c | 4 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f | 5 | 5a | 5b |  | 5c | 6 | 7 | 8=7/3 (%) | 9=7/4 (%) | 10=7/5 (%) | 11=7/6 (%) | 12 | 13=4-6 | 14=6/4%
| TỔNG SỐ | [16 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Vốn trong nước | [16 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Vốn ngoài nước | [16 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
A | Nguồn vốn NSTW (Trong nước) | [16 empty] | 160593.489 | 147002.9625 |  |  |  | 91.5373
I | Nguồn vốn thuộc KH năm 2020 | [16 empty] | 151976.889 | 138386.3625 |  |  |  | 91.0575
1 | Nguồn vốn XDCB TT | [16 empty] | 51976.889 | 38386.3625 |  |  |  | 73.8528
| 7427764_ Trụ sở cục Hải quan Bắc Ninh | [16 empty] | 7000 | 0
| 7867098_ Trụ sở chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong | [16 empty] | 100 | 0
| 7867343_ Trụ sở chi cục Hải quan Thái Nguyên | [16 empty] | 10000 | 10000
| 7612366_ Xây dụng Trụ sở làm việc cục Thuế Bắc Ninh | [16 empty] | 116 | 115.0319
| 7026725_ Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Gia Thuận | [16 empty] | 12100 | 12018.9331
| 7028381_Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ | [16 empty] | 13068 | 13067.213
| 7611343_ Xây dựng mới trụ sở Tòa án ND tỉnh Bắc Ninh | [16 empty] | 4000 | 190.1845
| 7563137_ Xây mới trụ sở VKSND Huyện Quế Võ | [16 empty] | 597.889 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành | [16 empty] | 1000 | 1000
| 7740409_ Viện KSND huyện Yên Phong | [16 empty] | 1000 | 1000
| 7043716_ Viện KSND huyện Tiên Du | [16 empty] | 995 | 995
| 7849099_ Viện KSND huyện Tiên Du | [16 empty] | 1000 | 0
| 7849100_ Viện KSND huyện Lương Tài | [16 empty] | 1000 | 0
2 | Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ | [16 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 100
II | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài (7740405) | [16 empty] | 8616.6 | 8616.6 |  |  |  | 100
| 7563137 | [16 empty] | 0 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành | [16 empty] | 8616.6 | 8616.6
| TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II) | 8204236 | 8022189 | 182047 |  | 9278771.0592 | 8238389 | 116227 | 510454 | 491234.9425 | -77533.8833 |  | 9224816.7076 | 6175629 | 2427486.3844 |  | 621701.3232 | 7715275.8615 | 4038587.7603 | 49.2256 | 43.525 | 43.7796 | 52.3453 |  | 1563495.1977 |  | 8662921.1393 | 93.3628 | 107.987
I | Vốn NSNN (Tỉnh + huyện, xã) | 8204236 | 8022189 | 182047 |  | 9278771.0592 | 8238389 | 116227 | 510454 | 491234.9425 | -77533.8833 |  | 9195584.6628 | 6175629 | 2398254.3396 |  | 621701.3232 | 7686043.8167 | 4038587.7603 | 49.2256 | 43.525 | 43.9188 | 52.5444 |  | 1592727.2425 |  | 0.99419
A | Ngân sách nhà nước tỉnh | 5648496 | 5466449 | 182047 |  | 5565232.0592 | 5180777 | 0 | 510454 | 478734.9425 | -604733.8833 |  | 5398520.5966 | 3118017 | 1805355.3396 |  | 475148.257 | 5398520.5966 | 2422110.6513 | 42.8806 | 43.5222 | 44.8662 | 44.8662 |  | 166711.4626 |  |  | 236
A1 | Chi đầu tư công trực tiếp cho các dự án | 5204236 | 5022189 | 182047 | 0 | 5108572.0592 | 4716117 | 0 | 510454 | 478734.9425 | -596733.8833 | 0 | 5386120.5966 | 3097617 | 1813355.3396 | 0 | 475148.257 | 5386120.5966 | 2410642.6513 | 46.3208 | 47.1882 | 44.7566 | 44.7566 |  | -277548.5374 |  | 5052410.1393 | 615849.9199
1 | Nguồn vốn XDCB tập trung | 2444989 | 2444989 |  |  | 1542183.1167 | 2138917 |  |  |  | -596733.8833 |  | 1708352.9594 | 1743917 | -35564.0406 |  | 0 | 1708352.9594 | 571618.3672 | 23.3792 | 37.0655 | 33.4602 | 33.4602 |  | -166169.8427 |  |  | 512821.9199
2 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết | 22000 | 22000 |  |  | 22000 | 22000 | [5 empty] | 22000 | 22000 |  |  | 0 | 22000 | 7534.563 | 34.248 | 34.248 | 34.248 | 34.248 |  | 0 |  |  | 575849.9199
3 | Nguồn vốn HT có MT của NSTW | 2551700 | 2551700 |  |  | 2551700 | 2551700 | [5 empty] | 2551700 | 1331700 | 1220000 |  | 0 | 2551700 | 1637643.9355 | 64.1785 | 64.1785 | 64.1785 | 64.1785 |  | 0 |  |  | 1163225 | -474418.9355
4 | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | 3500 | 3500 |  |  | 3500 | 3500 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 |  |  | 821
5 | Nguồn tăng thu tiết kiệm chi |  |  |  |  | 989188.9425 |  |  | 510454 | 478734.9425 |  |  | 770357.1799 |  | 770357.1799 |  |  | 770357.1799 | 103093.9375 | 0 | 10.4221 | 13.3826 | 13.3826 |  |  |  |  | -259903.1799
6 | Nguồn vốn trong nước được phép kéo dài | 182047 | 0 | 182047 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 333710.4573 |  | -141437.7997 |  | 475148.257 | 333710.4573 | 90751.8482 | 49.8508 | 0 | 27.1948 | 27.1948 |  | -333710.4573 |  | 480263.5235
A2 | Chi trả ngân sách trung ương | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A3 | Nguồn hỗ trợ theo chính sách của tỉnh | 0 |  |  |  | 0 | 8000 |  |  |  | -8000 |  | 0 | 8000 | -8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A4 | Trả nợ gốc vay | 0 |  |  |  | 12400 | 12400 | [5 empty] | 12400 | 12400 |  |  | 0 | 12400 | 11468 | 0 | 92.4839 | 92.4839 | 92.4839 |  | 0
A5 | Nguồn đất ngân sách tỉnh quản lý | 444260 | 444260 |  |  | 444260 | 444260 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 444260
B | Ngân sách huyện, xã (558, 174) | 2555740 | 2555740 |  |  | 3186339 | 3057612 | 116227 | 0 | 12500 | 527200 |  | 3797064.0662 | 3057612 | 592899 |  | 146553.0662 | 2287523.2201 | 1616477.109 | 63.2489 | 50.7315 | 42.5718 | 70.6649 |  | 898815.7799 |  | 3610511
1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện xã | 2555740 | 2555740 |  |  | 2608939 | 2555740 | 53199 |  |  |  |  | 2608939 | 2555740 | 53199 |  |  | 1032322.7212 | 672808.7044 | 26.3254 | 25.7886 | 25.7886 | 65.1743 |  | 1639644.2788 | 1576616.2788
2 | Đất dự án BT + Tiền đất hỗ trợ | 0 |  |  |  | 63028 | 0 | 63028 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cân đối về huyện xã theo NQ 13 | 0 |  |  |  | 228000 | 228000 |  |  |  | 461000 |  | 689000 | 228000 | 461000 |  |  | 1108647.4326 | 865604.6499 | 0 | 379.6512 | 125.632 | 78.0775 |  | -594275.4326 | -107075.4326
4 | Bổ sung có mục tiêu | 0 |  |  |  | 286372 | 273872 |  |  | 12500 | 26200 |  | 312572 | 273872 | 38700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tăng thu DT thời kỳ ổn định NS huyện xã | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hỗ trợ dự án HTNT | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tăng thu xổ số kiến thiết | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1576616.2788
8 | Hỗ trợ dự án thuộc nhiệm vụ chi huyện | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40000 |  | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107075.4326
9 | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 146553.0662 |  |  |  | 146553.0662 | 146553.0662 | 78063.7547 | 0 | 0 | 53.2665 | 53.2665 |  | -146553.0662
II | Vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 29232.0448 |  | 29232.0448 |  |  | 29232.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -29232.0448
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 29232.0448 |  | 29232.0448 |  |  | 29232.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -29232.0448
Note on N38: Admin: Còn lại 460.160 triệu đồng chưa phân bổ
Note on N41: Admin: Còn lại 1,615,000 triệu đồng chưa phân bổ, gồm cả NSTW, NSĐP
Note on I50: Admin: 2.971 TRIỆU ĐỒNG CHƯA CÓ TRONG TRUNG HẠN NÊN CHƯA PHÂN BỔ
Note on M50: Admin: trừ 252 triệu tại phần 187 tỷ đất đấu giá tại NQ 109

## PL02_dieu chuyen (2)
PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP ĐIỀU CHUYẾN, THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 | [14 empty] | 0
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) | [14 empty] | 782857.1799 |  | -288323.3319 | CL
[8 empty] | Đơn vị: Đồng |  |  | Nguồn Tiết kiệm chi cho ĐTC 2023 |  |  | -210997.3894 | 782857.1799 |  | 3087281 | Số Ngọc
TT | Nội dung/Tên dự án | Chủ đầu tư | Nghị quyết/Quyết định phân bổ vốn | Nguồn vốn | Số điều chỉnh tăng | Số điều chỉnh giảm | Số vốn thu hồi | Ghi chú | 3000000000 |  | NQ | Tổng tiền | Số phân bổ theo NQ | Số phân bổ theo QĐ của UBND | Số thu hồi | Số tiếp tục phân bổ | Số chưa phân bổ | Còn dư sau phân bổ chi tiết và thu hồi
| TỔNG CỘNG |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 838919501500 | 838919501500 | 860390673900 |  |  |  | Tổng | 4011644 | 1001688.9425 | 1212686.3319 | -218829.152 | 141295.152 | 2798957.6681 | 2580128.5161
I | Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 |  |  |  | 74921045500 | 74921045500 | 0 |  |  | 39421045500 | 191/NQ-HĐND | 3411644 | 510454 | 510451.3894 |  |  | 2901190 | 2171909.4586
1 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hồi Quan, thị xã Từ Sơn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  | 4000000000 | [5 empty] | 212/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 |  | 491234.9425 | 491234.9425
2 | Trung tâm văn hóa thiếu nhi phía nam tỉnh tại thị trấn Gia Bình | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 9500000000 | [5 empty] | 211/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 | 600000 |  | 211000 | -63829.152 | 63829.152
3 | Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 1431203000 | [9 empty] | -155000 | 77466
4 | Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 7000000000 | [8 empty] | Thừa do làm tròn số | 2.6106
5 | Dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn | Ban QLDAXD Giao thông | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 20000000000 | [5 empty] | 2487281 |  | 846686.3319 | 782857.1799 | 860323.1799 | 3151320.8201
6 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 ÷ QL38) thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 20000000000 |  |  |  |  | 1000000 |  | 924363 |  | 3411644 |  |  | 3087281
7 | Đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB đối ứng |  | 10000000000 | [7 empty] | 995950 | 2415694
8 | Đường vào nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 8421045500 | [6 empty] | 236394 | 478735 | -155000 |  | 77466 | -77534
9 | Đường vào Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Lê Văn Thịnh) | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 130557000 | [7 empty] | 119057 | 12500
10 | Tuyến đường nối đường Hàn Thuyên và đường Đấu Mã, thành phố Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 359285500 | [7 empty] | 155
11 | Dự án ĐTXD hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 4600000000
12 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 5000000000 | [6 empty] | Tổng thu hồi | 666293.5653 | 77533.8833 |  | -77466.1167
13 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lương | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 6000000000 | [6 empty] | DA cấp tỉnh | 61559.682
14 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân) | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) |  |  | 6000000000 | [7 empty] | hỗ trợ huyện | 527200
15 | Đường trục chính đô thị đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) |  |  | 5000000000
16 | Dự án ĐTXD Đường về khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT.277 qua UBND phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn | UBND thành phố Từ Sơn (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 1400000000
17 | xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường bách Môn, Lạc Vệ km0+00-km2+158 | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) |  |  | 3000000000
18 | Trạm bơm Ngọ Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | Sở Nông nghiệp và PTNT |  |  | 3000000000
19 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri phương | Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB |  | 14000000000
20 | Dự án ĐTXD trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lương Tài | UBND huyện Lương Tài (Ban QLDA) |  |  | 10000000000
21 | Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Tăng thu, tiết kiệm chi |  | 5500000000
22 | Đường trục chính đô thị đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) |  |  | 5500000000
II | Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023 |  |  |  | 220498456000 | 220498456000
1 | ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương | Ban QLDAXD Giao thông | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | NSTW |  | 199405456000
2 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | NSTW |  | 15000000000
3 | Đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | NSTW |  | 6093000000
4 | Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 214405456000
5 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, Lương Tài | UBND huyện Lương Tài (Ban QLDA) |  |  | 6093000000
II | Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 |  |  |  | 356000000000 | 356000000000 | 506693565300
1 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong | UBND huyện Yên Phong (Ban QLDA) | QĐ 246 ngày 27/6/2023 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |  | 3000000000
2 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân) | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) |  | - Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi: 3 tỷ dồng; - Nguồn XDCB tập trung: 2 tỷ đồng | 5000000000
3 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong Từ sơn | Ban QLDAXD Giao thông | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  | 2000000000
4 | Đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 thành trường chất lượng cao | Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh | 176/NQ-HĐND ngày 11/10/2023 | Ngân sách trung ương |  | 70000000000
5 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Phong, quy mô 300 giường bệnh | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | Ngân sách trung ương | 35000000000
6 | ĐTXD mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp |  | Ngân sách trung ương | 35000000000
7 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong | UBND huyện Yên Phong (Ban QLDA) | QĐ 246 ngày 27/6/2023 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |  | 5000000000
8 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến đường TL.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong | UBND huyện Yên Phong (Ban QLDA) |  | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | 5000000000
9 | Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) | Ban QLDAXD Giao thông | 149/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 | Nguồn XDCB tập trung (Đối ứng nguồn NSTW) |  | 270000000000
10 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong Từ sơn | Ban QLDAXD Giao thông | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  | 6000000000
11 | Dự án thành phần 2.3: xây dựng đường song hành (đường đô thị) thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông |  | XDCB tập trung | 270000000000
12 | Đầu tư xây dựng đường TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến Q.L18, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông |  | XDCB tập trung | 6000000000
13 | Trường THCS Hàn Thuyên - huyện Lương Tài | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 7554754000
14 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THPT Lý Nhân Tông | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 1000000000
15 | Trường THPT Yên phong số 1 phân khu 2 | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 15000000000
16 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường THPT Lê Văn Thinh, huyện Gia Bình | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 246/ ngày 27/6/2023 nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |  |  | 20829152000
17 | Các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | QĐ 565 ngày 28/12/2022 | Đối ứng nguồn NSTW |  |  | 120000000000
18 |  | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 56/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 | Nguồn vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 - Đối ứng NSTW |  |  | 117877679700
19 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Phong, quy mô 300 giường bệnh | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 565 ngày 28/12/2022 đối ứng nguồn NSTW | Đối ứng nguồn NSTW |  |  | 30000000000
20 | ĐTXD mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 565 ngày 28/12/2022 đối ứng nguồn NSTW | Đối ứng nguồn NSTW |  |  | 26969699000
21 | Chương trình đầu tư, cải tạo nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 | Chi cục Kiểm lâm | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 105701000
22 | Cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh | Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 10000000000
23 | Đường Hoàng Hoa Thám kéo dài đoạn từ dự án đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Kinh Bắc (DA K15) đến đường H, tp Bắc Ninh | UBND TP Bắc Ninh (Ban QLDA) | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 5500000000
24 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ QL.38 qua nhà máy xử lý nước thải huyện Thuận Thành đi QL.17, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 2000000000
25 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.17 đi QL.38 thuộc địa phận xã An Bình, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 3000000000
26 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Khu công nghiệp Khai Sơn đi đường tránh QL.17, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 3000000000
27 | Dự án ĐTXD hệ thống đường trục xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 1400000000
28 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.38 đi ĐT.276 thuộc địa phận xã Trạm Lộ xã Gia Đông – xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 2000000000
29 | Dự án ĐTXD tuyến ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; giai đoạn I,II: đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km22+500 huyện Lương Tài - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 7000000000
30 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 565 ngày 28/12/2022 đối ứng nguồn NSTW | Đối ứng nguồn NSTW |  |  | 6107405000
31 | Dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao giữa QL.1A với ĐT.287, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 1661719600
32 | Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285 đoạn Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 32000000
|  |  | QĐ 246/ ngày 27/6/2023 | nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |  |  | 26000000000
33 | Dự án ĐTXD tuyến ĐT.285B mới (đoạn nối QL17 với QL38), tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn III,IV: Đoạn từ ĐT,285 đến ĐT.280 mới và đoạn từ QL17 đến ĐT.281) | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 1700000000
34 | Dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn QL18 lên đê sông Cầu, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 29926455000
35 | Đường gom bên trái QL.18 từ KCN Quế Võ đến khu đô thị Tây Hồ và hoàn chỉnh hệ thống chiêu sáng (lý trình từ Km8+100 đến Km8+400) | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 12029000000
36 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong Từ sơn | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 8000000000
37 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ). | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 9000000000
38 | Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 10000000000
39 | Đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | XDCB tập trung |  |  | 21000000000
40 | Dự án Đầu tư xây dựng chế biến các sản phẩm nông nghiệp và trưng bày giới thiệu sản phẩm | Công ty TNHH XNK nông sản Vĩnh Cửu | QĐ 566 ngày 28/12/2022 | Nguồn hỗ trợ theo chính sách của tỉnh |  |  | 8000000000
III | Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 |  |  |  | 105000000000 | 105000000000 | 0
1 | Đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | NSTW | 0 | 35964000000 |  |  |  | 1000000
2 | Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | NSTW | 0 | 69036000000
3 | Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 105000000000 | 0
IV | Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2023 |  |  |  | 82500000000 | 82500000000 | 194097108600
1 | ĐTXD Trung tâm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh. | Công an tỉnh | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 12000000000
2 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | Công an tỉnh |  |  | 12000000000 | 0
3 | ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 565 ngày 28/12/2022 | Đối ứng nguồn NSTW | 0 | 25000000000
4 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn từ Lãng Ngâm – Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 25000000000 | 0
5 | Cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh | Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 12100000000 | 0 |  |  | khác cđt
6 | Xử lý lún, nứt thân đê sạt trượt mái đê đoạn K41+200-K45 đê hữu Đuống huyện Gia Bình | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 20000000000 | 0
7 | Nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | QĐ 565 ngày 28/12/2022 đối ứng NSTW (20 tỷ) | Đối ứng nguồn NSTW | 0 | 7400000000 | 0
8 | Trạm bơm tiêu Ngọc Trì, huyện Lương Tài | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 6000000000 | 0
9 | Xây dựng kè hộ bờ tương ứng đoạn từ K44+300 - K45+700 đê hữu Cầu, xã Tam Đa, huyện Yên Phong | Chi cục Thủy lợi |  |  | 35500000000 | 0 | 0
10 | Xử lý sạt lở bờ, bãi sông Đuống tương ứng đoạn từ K48+500 - K51+300 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh | Chi cục Thủy lợi |  |  | 10000000000 | 0 | 0
11 | Dự án đầu tư xây dựng công trình đảm bảo an ninh nguồn nước thô của các trạm cấp nước sạch do Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bắc Ninh quản lý; | Trung tâm NS&VSMTNT | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 750000000
12 | Tuyến đường H thành phố Bắc Ninh (đoạn từ nút giao với đường Kinh Dương Vương đến Hồ điều hòa) | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 5467680000
13 | Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 616910000
14 | Cải tạo nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, thành phố Bắc Ninh | Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 3060000000
15 | Đường HL6 đoạn từ TL276 vào trụ sở BCH quân sự mới và làng đại học I | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 14038000000
16 | Dự án ĐTXD Đường về khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT.277 qua UBND phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn | UBND thành phố Từ Sơn (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 1505310000
17 | Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh" (Dự án trạm bơm Ngọ Xá huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) | Sở Nông nghiệp và PTNT | QĐ 469 ngày 13/10/2023 | NSĐP | 0 | 0 | 3000000000
18 | Cải tạo, nạo vét kênh tiêu Nội Trung đến trạm bơm Nghĩa Đạo huyện Thuận Thành | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 386496000
19 | Đường TL284 đoạn Thứa đi Văn Thai (lý trình Km11-Km18) huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh | UBND huyện Lương Tài (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 4500000000
20 | Dự án ĐTXD đường ĐH 8 đoạn từ TL280 đi cầu Bến, xã Bình Định, huyện Lương Tài | UBND huyện Lương Tài (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 167447000
21 | Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | QĐ 56 ngày 28/02/2023 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 | 0 | 0 | 3535000000
22 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lương | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 2494900000
23 |  |  | QĐ 56 ngày 28/02/2023 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 | 0 | 0 | 2983100000
24 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.38 đi ĐT.276 thuộc địa phận xã Trạm Lộ xã Gia Đông – xã Nguyệt Đức, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 1100000000
25 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.17 đi QL.38 thuộc địa phận xã An Bình, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 1645281000
26 |  |  | QĐ 56 ngày 28/02/2023 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 | 0 | 0 | 42019600
27 | Hệ thống điện chiếu sáng đường QL38, đường TL283, các tuyến đường trung tâm huyện Thuận Thành (giai đoạn 1) | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 200000000
28 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đền Bình Ngô, xã An Bình, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 13249380000
29 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 | Văn phòng Tỉnh ủy | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 7500000000
30 | Dự án mở rộng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | QĐ 246/ ngày 27/6/2023 nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | Nguồn Tăng thu, tiết kiệm chi | 0 | 0 | 17000000000
31 | Dự án ĐTXD trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh (giai đoạn 2) | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 137836000
32 | Dự án ĐTXD mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 155750000
33 | DA ĐTXD mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh | BQLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 4233000
34 | Cải tạo sửa chữa khu nhà lớp học 3 tầng trường THPT Hoàng Quốc Việt | Sở Giáo dục đào tạo | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 300000000
35 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 4 tầng và nhà đa năng trường THPT Lý Thái Tổ | Sở Giáo dục đào tạo | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 500000000
36 | Cải tạo nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1 | Sở Giáo dục đào tạo | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 500000000
37 | Cải tạo sửa chữa khu nhà hiệu bộ 3 tầng và xây dựng nhà cầu nối trường THPT Lý Thường Kiệt | Sở Giáo dục đào tạo | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 300000000
38 | Dự án ĐTXD nhà hiệu bộ 3 tầng trường THPT Thuận Thành số 2 | Sở Giáo dục đào tạo | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 900000000
39 | Dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn QL18 lên đê sông Cầu, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 73545000
40 | Dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn | Ban QLDAXD Giao thông | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 4000000000
41 | ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương | Ban QLDAXD Giao thông | 565/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung đối ứng NSTW | 0 | 0 | 74984221000
42 | Dự án ĐTXD đường TL 287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Km5+00 - Km8+650), huyện Tiên Du | Ban QLDAXD Giao thông | 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Nguồn XDCB tập trung | 0 | 0 | 12000000000
43 | Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu | Ban QLDAXD Giao thông | QĐ 56 ngày 28/02/2023 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2023 | 0 | 0 | 17000000000
V | Nghị quyết số 235/NQ-HĐND ngày 19/10/2023 (vốn chưa giao chi tiết) | [5 empty] | 159600000000
| Dự án ĐTXD tuyến ĐT.285B mới (đoạn nối QL17 với QL38), tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn III,IV: Đoạn từ ĐT,285 đến ĐT.280 mới và đoạn từ QL17 đến ĐT.281) | Ban QLDAXD Giao thông | 191/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |  |  | 155000000000
| Đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 thành trường chất lượng cao | Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh | 176/NQ-HĐND ngày 11/10/2023; 209/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 | Đối ứng nguồn NSTW |  |  | 4600000000

## PL3a
PHỤ LỤC 03a: TỔNG HỢP SỐ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO CHỦ ĐẦU TƯ NĂM 2023
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/11/2023
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Chủ đầu tư | Kế hoạch năm 2023 | Tổng Kế hoạch vốn | Trong đó |  | Tổng giải ngân | TTKL HT (bao gồm cả vốn kéo dài) | Trong đó TTKLHT vốn KD | Tạm ứng (bao gồm cả vốn kéo dài) | Trong đó TU vốn KD | Vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến 31/12/2023 | Trong đó dư dự toán vốn KD | Tỷ lệ giải ngân |  | Đoàn công tác
|  |  |  | Vốn được kéo dài | Vốn KH năm
A | B | C | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 6a | 5 |  | 7a | 6
| Tổng cộng theo CĐT |  | 5386121780100 | 0 | 0 | 2410642651329 | 356942023978 | 6367966787 | 80106712300 | 8246531900 | 2975479128771 |  | #REF! | 44.76%
1 | Ban quản lý dự án XD huyện Gia Bình | 3012640 | 52459459000 |  |  | 42669049000 | 43030136846 | 2150697687 | 2342663900 | 1214488000 | 9790410000 | 47213513100 | 8482777647 | 81.34%
2 | Ban QLDA Thành phố Bắc Ninh | 1041096 | 20532245800 |  |  | 14526825800 | 280000000 | 0 | 2156730100 | 0 | 6005420000 |  | 0 | 70.75% |  | ĐOÀN 2
3 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | 1053629 | 68936089000 |  |  | 48717696000 | 17854829000 | 0 | 545688000 | 0 | 20218393000 |  | 0 | 70.67%
4 | Ban tiếp công dân tỉnh | 1042932 | 1035722000 |  |  | 485000000 | 23599358000 | 0 | 1500000000 | 0 | 550722000 |  | 0 | 46.83% |  | ĐOÀN 2
5 | UBND thị xã Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường) | 3027216 | 9750000000 |  |  | 4075160140 | 45666246000 | 0 | 0 | 0 | 5674839860 |  | 0 | 41.8%
6 | Ban QLDA Sở Giao thông | 1053630 | 2902953176900 |  |  | 1355291213490 | 9435841000 | 0 | 5969676900 | 0 | 1547661963410 |  | 0 | 46.69% |  | ĐOÀN 2
7 | Chi cục thủy lợi | 1029075 | 110499654000 |  |  | 55958363000 | 3210000000 | 0 | 0 | 0 | 54541291000 |  | 0 | 50.64%
8 | Ban QL các DA huyện Lương Tài | 3012910 | 99839859000 |  |  | 53916541000 | 35508658632 | 134992000 | 9218800 | 0 | 45923318000 |  | 95 | 54%
9 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh |  | 268883091000 |  |  | 107069809864 | 6867000000 | 0 | 0 | 0 | 161813281136 |  | 0 | 39.82%
10 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn |  | 1595000000 |  |  | 1135184000 |  |  |  |  | 459816000 |  |  | 71.17%
11 | Ban QL các DA huyện Tiên Du | 3012702 | 23809658000 |  |  | 13979990300 | 7395515000 | 0 | 0 | 0 | 9829667700 |  | 0 | 58.72%
12 | Công an tỉnh | 3012848 | 117721298000 |  |  | 40021487800 | 35653158000 | 0 | 0 | 0 | 77699810200 |  | 6977367400 | 34% | 148021358500 | ĐOÀN 2
13 | Phòng văn hóa thông tin - UBND thị xã Thuận Thành | 3012626 | 11245945000 |  |  | 4945565100 | 11522385700 | 0 | 0 | 0 | 6300379900 |  | 0 | 43.98%
14 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | 1026074 | 476098105000 |  |  | 200113339000 | 283392000 | 0 | 0 | 0 | 275984766000 |  | 0 | 42.03%
15 | Chi cục kiểm lâm | 1004114 | 2850000000 |  |  | 542082200 | 8977550700 | 0 | 0 | 0 | 2307917800 |  | 0 | 19.02%
16 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 3012732 | 982065449000 |  |  | 371658603000 | 6082277100 | 4082277100 | 7032043900 | 7032043900 | 610406846000 |  | 25915126682 | 37.84% |  | ĐOÀN 2
17 | Ban QL các DA XD thị xã Quế Võ | 1026795 | 72110510500 |  |  | 37647890709 | 269580000 | 0 | 1788978000 | 0 | 34462619791 |  | 0 | 52.21%
18 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống |  | 27604195000 |  |  | 15840000000 | 19976706400 | 0 | 23293600 | 0 | 11764195000 |  | 0 | 57.38% |  | ĐOÀN 2
19 | Ban QL các DA huyện Yên Phong | 1124812 | 36800000000 |  |  | 13447243000 | 6856607000 | 0 | 42238600000 | 0 | 23352757000 |  | 0 | 36.54% |  | ĐOÀN 2
20 | Ban QL các DA XD thị xã Thuận Thành | 1071221 | 39049266400 |  |  | 11367202025 | 2338231000 | 0 | 0 | 0 | 27682064375 |  | 0 | 29.11%
21 | Sở Tư pháp |  | 1354103000 |  |  | 0 | 335635000 | 0 | 0 | 0 | 1354103000 |  | 0 | 0% |  | ĐOÀN 2 | quyết toán trình sở xây dựng tháng 5
22 | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh | 3012641 | 4983000000 |  |  | 519898400 | 16095467000 | 0 | 400000000 | 0 | 4463101600 |  | 7201810000 | 10.43% |  | ĐOÀN 2 | tiên du đang quyết toán, lương tài đã giải ngân
23 | Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng | 1008588 | 4000000000 |  |  | 1894537000 | 4052022000 | 0 | 1986071300 | 0 | 2105463000 |  | 0 | 47.36% |  | ĐOÀN 2 | sắp trình kế hoạch đấu thầu
24 | Trung tâm NS&VSMTNT |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100%
25 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1086344 | 5800000000 |  |  | 4748757200 | 3055074600 | 0 | 0 | 0 | 1051242800 |  | 0 | 81.88%
26 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 3013130 | 30300060500 |  |  | 7126465801 | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 23173594699 |  | 0 | 23.52%
27 | Văn phòng tỉnh ủy | 1004121 | 2500000000 |  |  | 0 | 174131000 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 |  | 0 | 0%
28 | Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Nam Đuống | 3012731 | 5242000000 |  |  | 0 | 45822222000 | 0 | 14113747800 | 0 | 5242000000 |  | 0 | 0%
29 | Thanh tra tỉnh |  | 3369257000 |  |  | 2894747500 |  |  |  |  | 474509500 |  |  | 85.92%
30 | Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh |  | 2684636000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2684636000 |  |  | 0%

## PL3b
PHỤ LỤC 03b: TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN DƯỚI MỨC TRUNG BÌNH
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/11/2023
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Chủ đầu tư | Kế hoạch năm 2023 | Tổng Kế hoạch vốn | Trong đó |  | Tổng giải ngân | TTKL HT (bao gồm cả vốn kéo dài) | Trong đó TTKLHT vốn KD | Tạm ứng (bao gồm cả vốn kéo dài) | Trong đó TU vốn KD | Vốn còn lại chưa giải ngân | Trong đó dư dự toán vốn KD | Tỷ lệ giải ngân | Đoàn công tác
|  |  |  | Vốn được kéo dài | Vốn KH năm
A | B | C | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5a | 6 | 6a | 5 | 7a | 6
| Tổng cộng theo CĐT |  | 1982430850900 | 0 | 0 | 760886856330 | 142942314500 | 4082277100 | 49670643900 | 7032043900 | 1221543994570 | #REF! | 38.38%
0 | Ban quản lý dự án XD huyện Gia Bình | 3012640 | 52459459000 |  |  | 42669049000 | 43030136846 | 2150697687 | 2342663900 | 1214488000 | 9790410000 | 8482777647 | 81.34%
0 | Ban QLDA Thành phố Bắc Ninh | 1041096 | 20532245800 |  |  | 14526825800 | 280000000 | 0 | 2156730100 | 0 | 6005420000 | 0 | 70.75% | ĐOÀN 2
0 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | 1053629 | 68936089000 |  |  | 48717696000 | 17854829000 | 0 | 545688000 | 0 | 20218393000 | 0 | 70.67%
0 | Ban tiếp công dân tỉnh | 1042932 | 1035722000 |  |  | 485000000 | 23599358000 | 0 | 1500000000 | 0 | 550722000 | 0 | 46.83% | ĐOÀN 2
1 | UBND thị xã Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường) | 3027216 | 9750000000 |  |  | 4075160140 | 45666246000 | 0 | 0 | 0 | 5674839860 | 0 | 41.8%
1 | Ban QLDA Sở Giao thông | 1053630 | 2903026721900 |  |  | 1355291213490 | 9435841000 | 0 | 5969676900 | 0 | 1547735508410 | 0 | 46.69% | ĐOÀN 2
1 | Chi cục thủy lợi | 1029075 | 110499654000 |  |  | 55958363000 | 3210000000 | 0 | 0 | 0 | 54541291000 | 0 | 50.64%
1 | Ban QL các DA huyện Lương Tài | 3012910 | 99839859000 |  |  | 53916541000 | 35508658632 | 134992000 | 9218800 | 0 | 45923318000 | 95 | 54%
2 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh |  | 268883091000 |  |  | 107069809864 | 6867000000 | 0 | 0 | 0 | 161813281136 | 0 | 39.82%
2 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn |  | 1595000000 |  |  | 1135184000 |  |  |  |  | 459816000 |  | 71.17%
2 | Ban QL các DA huyện Tiên Du | 3012702 | 23809658000 |  |  | 13979990300 | 7395515000 | 0 | 0 | 0 | 9829667700 | 0 | 58.72%
3 | Công an tỉnh | 3012848 | 117721298000 |  |  | 40021487800 | 35653158000 | 0 | 0 | 0 | 77699810200 | 6977367400 | 34% | ĐOÀN 2
4 | Phòng văn hóa thông tin - UBND thị xã Thuận Thành | 3012626 | 11245945000 |  |  | 4945565100 | 11522385700 | 0 | 0 | 0 | 6300379900 | 0 | 43.98%
5 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | 1026074 | 476098105000 |  |  | 200113339000 | 283392000 | 0 | 0 | 0 | 275984766000 | 0 | 42.03%
6 | Chi cục kiểm lâm | 1004114 | 2850000000 |  |  | 542082200 | 8977550700 | 0 | 0 | 0 | 2307917800 | 0 | 19.02%
7 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 3012732 | 982065449000 |  |  | 371658603000 | 6082277100 | 4082277100 | 7032043900 | 7032043900 | 610406846000 | 25915126682 | 37.84% | ĐOÀN 2
7 | Ban QL các DA XD thị xã Quế Võ | 1026795 | 72110510500 |  |  | 37647890709 | 269580000 | 0 | 1788978000 | 0 | 34462619791 | 0 | 52.21%
7 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống |  | 27604195000 |  |  | 15840000000 | 19976706400 | 0 | 23293600 | 0 | 11764195000 | 0 | 57.38% | ĐOÀN 2
8 | Ban QL các DA huyện Yên Phong | 1124812 | 36800000000 |  |  | 13447243000 | 6856607000 | 0 | 42238600000 | 0 | 23352757000 | 0 | 36.54% | ĐOÀN 2
9 | Ban QL các DA XD thị xã Thuận Thành | 1071221 | 39049266400 |  |  | 11367202025 | 2338231000 | 0 | 0 | 0 | 27682064375 | 0 | 29.11%
9 | Sở Tư pháp |  | 1354103000 |  |  | 0 | 335635000 | 0 | 0 | 0 | 1354103000 | 0 | 0% | ĐOÀN 2 | quyết toán trình sở xây dựng tháng 5
10 | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh | 3012641 | 4983000000 |  |  | 519898400 | 16095467000 | 0 | 400000000 | 0 | 4463101600 | 7201810000 | 10.43% | ĐOÀN 2 | tiên du đang quyết toán, lương tài đã giải ngân
10 | Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng | 1008588 | 4000000000 |  |  | 1894537000 | 4052022000 | 0 | 1986071300 | 0 | 2105463000 | 0 | 47.36% | ĐOÀN 2 | sắp trình kế hoạch đấu thầu
10 | Trung tâm NS&VSMTNT |  | 50000000 |  |  | 50000000 |  |  |  |  | 0 |  | 100%
10 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1086344 | 5800000000 |  |  | 4748757200 | 3055074600 | 0 | 0 | 0 | 1051242800 | 0 | 81.88%
11 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 3013130 | 30300060500 |  |  | 7126465801 | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 23173594699 | 0 | 23.52%
11 | Văn phòng tỉnh ủy | 1004121 | 2500000000 |  |  | 0 | 174131000 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0%
11 | Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Nam Đuống | 3012731 | 5242000000 |  |  | 0 | 45822222000 | 0 | 14113747800 | 0 | 5242000000 | 0 | 0%
11 | Thanh tra tỉnh |  | 3369257000 |  |  | 2894747500 |  |  |  |  | 474509500 |  | 85.92%
12 | Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh |  | 2684636000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2684636000 |  | 0%

## PL4
PHỤ LỤC 04: BIỂU GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CẤP HUYỆN, XÃ NĂM 2023
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/11/2023
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
[31 empty] | Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  | Đơn vị: Triệu đồng
STT | Địa phương | Địa phương | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 CẤP HUYỆN (QĐ UBND 558, 174,513,516) | Trong đó | [9 empty] | TỔNG VỐN PHÂN BỔ CHI TIẾT (huyện-xã) bao gồm cả vốn kéo dài | Trong đó: | [7 empty] | TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GIẢI NGÂN | Trong đó: | [7 empty] | Ước giải ngân đến 31/12/2023 (tạm ước 95% so với kế hoạch phân bổ chi tiết) | Tỷ lệ giải ngân trên Tổng KH UBND tỉnh giao | Tỷ lệ giải ngân trên số thực tế cấp huyện phân bổ chi tiết | Số vốn chưa phân bổ kế hoạch năm 2022 (không bao gồm kéo dài) |  | Tỷ lệ vốn chưa phân bổ |  | Ghi chú
|  |  |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện | Tăng thu điều tiết cấp huyện, xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu theo NQ13 | Vốn kéo dài | Hỗ trợ 6% tiền đất | Bổ sung mục tiêu để thực hiện DA TĐC, xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ GPMB DA đường VĐ4 và DA GT quan trọng | Bổ sung mục tiêu để thực hiện DA hoàn thiện các tiêu chí đô thị còn thiếu | Bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 | Ghi thu ghi chi dự án BT |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Trong đó: |  | Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện | Tăng thu điều tiết cấp huyện, xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết 13/NQ-HĐND | Vốn kéo dài | Nguồn khác (nếu có) |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Trong đó: |  | Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện | Tăng thu điều tiết cấp huyện, xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết 13/NQ-HĐND | Vốn kéo dài | Nguồn khác (nếu có) |  |  |  | Tổng số còn lại | Số tiền đất còn lại | Tổng số còn lại | Số tiền đất còn lại
[16 empty] | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã | [7 empty] | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã
1 |  | 2 | 3 | 3a |  |  | 3b | 3c | [5 empty] | 4 | 4a | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | 4b | 4c | 5 | 5a | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | 5b | 5c | 5d=4*95% | 6=5/3% | 7=5/4% | 8=4-3 | 9=3a-4a | 10=8/3% | 11=9/3a% | 12
|  | TỔNG CỘNG | 3650511 | 2555740 | 220000 | 8000 | 734872 | 0 | 53199 | 26200 | 40000 | 12500 | 63028 | 2287523.2201 | 1032322.7212 | [5 empty] | 146553.0662 | 1108647.4326 | 1616477.109 | 672808.7044 | [5 empty] | 78063.7547 | 865604.6499 | 2173147.0591 | 44.2808 | 70.6649 | 1509540.8461 | 1523417.2788 | 41.3515 | 59.6077
1 | Thuận Thành | Thị xã Thuận Thành | 821771 | 689940 | 28600 |  | 74000 | 0 | 4531 | 24700 |  |  |  | 178098.5999 | 4412.329 | [5 empty] | 0 | 173686.2709 | 173458.607 | 4412.329 | [5 empty] | 0 | 169046.278 | 169193.6699 | 21.1079 | 97.3947 | 643672.4001 | 685527.671 | 78.3275 | 99.3605
2 | Lương Tài | Huyện Lương Tài | 174661 | 47000 | 22000 |  | 105661 | [6 empty] | 53900.4279 | [6 empty] | 4866.337 | 49034.0908 | 44877.7208 | [6 empty] | 4676.656 | 40201.0648 | 51205.4065 | 25.6942 | 83.2604 | 125626.9092 | 47000 | 71.9261 | 100
3 | Từ Sơn | Thành phố Từ Sơn | 439419 | 317000 | 26400 |  | 82176 |  | 1343 |  |  | 12500 | 63028 | 301530.3583 | 122249.0508 | [5 empty] | 10065.2811 | 169216.0263 | 262724.7335 | 120618.3124 | [5 empty] | 3378.4228 | 138727.9983 | 286453.8404 | 59.7891 | 87.1304 | 147953.9229 | 194750.9492 | 33.6704 | 61.4356
4 | Thành phố | Thành phố Bắc Ninh | 746988 | 577600 | 35200 | 8000 | 103063 |  | 23125 |  |  |  |  | 517891.3744 | 373946.4815 | [5 empty] | 0 | 143944.8929 | 314238.0357 | 231941.7895 | [5 empty] | 0 | 82296.2462 | 491996.8057 | 42.0673 | 60.6764 | 229096.6256 | 203653.5185 | 30.6694 | 35.2586
5 | Gia Bình | Huyện Gia Bình | 308395 | 141000 | 22000 |  | 141941 | 0 | 1954 | 1500 |  |  |  | 173994.0951 | 23720.776 | [5 empty] | 0 | 150273.3191 | 135240.105 | 22362.7532 | [5 empty] | 0 | 112877.3518 | 165294.3903 | 43.8529 | 77.7268 | 134400.9049 | 117279.224 | 43.5808 | 83.1768
6 | Quế Võ | Thị xã Quế Võ | 337641 | 188000 | 33000 |  | 113483 | 0 | 3158 |  |  |  |  | 486632.2774 | 334107.0959 | [5 empty] | 29492.198 | 123032.9834 | 337321.1034 | 215222.7039 | [5 empty] | 15944.2885 | 106154.111 | 462300.6635 | 99.9053 | 69.3175 | -119499.0793 | -146107.0959 | -35.3923 | -77.7165
7 | Yên Phong | Huyện Yên Phong | 349933 | 263200 | 25300 |  | 48548 | 0 | 12885 |  |  |  |  | 313334.2101 | 165061.7299 | [5 empty] | 45912.2119 | 102360.2683 | 162993.9058 | 70725.8165 | [5 empty] | 17025.181 | 75242.9083 | 297667.4996 | 46.5786 | 52.0192 | 82511.0018 | 98138.2701 | 23.5791 | 37.2866
8 | Tiên Du | Huyện Tiên Du | 471703 | 332000 | 27500 |  | 66000 | 0 | 6203 |  | 40000 |  |  | 262141.8771 | 8825.2581 | [5 empty] | 56217.0381 | 197099.5809 | 185622.8977 | 7525 | [5 empty] | 37039.2064 | 141058.6913 | 249034.7833 | 39.3516 | 70.8101 | 265778.161 | 323174.7419 | 56.3444 | 97.3418
[24 empty] | 0 | 0

## 05a_PPP
PHỤ LỤC 5a: BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN PPP
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | Tên dự án | Quyết định phê duyệt dự án | Thời gian thực hiện dự án |  |  | Địa điểm thực hiện dự án | Lĩnh vực | Cơ quan nhà nước được ủy quyền | Nhà đầu tư | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Lũy kế khối lượng hoàn thành (tỷ đồng) | Bàn giao, đưa vào sử dụng | Giá trị quyết toán |  | Lũy kế khối lượng hoàn thành (tỷ đồng) |  |  |  | Diện tích đất đối ứng (dự kiến)
|  |  | Theo hợp đồng BT | Gia hạn thời gian thực hiện dự án | [8 empty] | Số Quyết định phê duyệt quyết toán | Giá trị quyết toán (tỷ đồng) | Tổng | Lũy kế đến 31/12/2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Tổng diện tích (m2) | Diện tích tính tiền sử dụng đất (m2)
|  |  |  | Số VB | Thời gian gia hạn
| TỔNG CỘNG | [6 empty] | 42 |  | 17949.2608 | 6802.4162 |  |  | 1902.8504 | 6728.9249 |  | 1272.9985 |  | 12729985.45 | 4239436.48
I | Dự án hoàn thành | [6 empty] | 26 |  | 6865.9587 | 5440.9442 |  |  | 1902.8504 | 5367.453 |  |  |  | 3758652.05 | 1428310.33
I.1 | Dự án đã quyết toán | [6 empty] | 9 |  | 2375.5184 | 1903.3139 |  |  | 1902.8504 | 1903.3139 | 0 | 0.085607 |  | 1160309.8 | 426412.46
1 | Dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp TL 277 (đoạn qua xã Phù Khê đến khu lưu niệm cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ) và hạ tầng kỹ thuật khu vực Đồng Bèo xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn | 137 ngày 18/01/2012 | 2012-2013 | 1144 ngày 15/5/2015 | 2015 | Từ Sơn | Giao thông | Sở Giao thông Vận tải | Công ty Đại An (TNHH) | 434.525 | 249.5119 |  | 1655 ngày 15/11/2017 | 249.5111 | 249.5119 |  | 0.085607 | 0 | 116101 | 49625
2 | Dự án ĐTXD trường THPT chuyên Bắc Ninh | 314 ngày 16/3/2012; 877 ngày 05/8/2013; 426 ngày 19/4/2017 | 2012-2015 | 426 ngày 19/4/2017 | 2017 | TP. Bắc Ninh | Giáo dục và đào tạo | Sở Giáo dục và Đào tạo | Công ty cổ phần Him Lam | 456.6846 | 440.6635 |  | 144 ngày 01/02/2018 | 440.6635 | 440.6635 |  | 0 | 0 | 268019.9 | 84889.3
3 | Dự án ĐTXD nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh | 59 ngày 18/01/2013; 805 ngày 28/7/2015 | 2013-2015 | 647 ngày 13/3/2017 | 2018 | Quế Võ | Cấp thoát nước và xử lý nước thải | Sở Xây dựng | Công ty Long Phương (TNHH) | 470.53 | 421.9916 |  | 1102 ngày 13/8/2020 | 421.3736 | 421.9916 |  | 0 |  | 83556.3 | 31386.36
4 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 286, đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong (từ Km 13+91,89 đến K17+78,60) | 07 ngày 07/01/2014 | 2015-2018 | 3264 ngày 16/9/2020 | 2018-09-02 | Yên Phong | Giao thông | Sở Giao thông Vận tải | Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân | 277.37 | 165.4971 |  | 1132 ngày 20/8/2020 | 165.4971 | 165.4971 |  | 0 |  | 227868 | 60578
5 | Dự án ĐTXD công trình Công Viên Hồ Điều Hòa Văn Miếu, Thành phố Bắc Ninh | 1670 ngày 01/12/2010; 1009 ngày 10/9/2015 | 2012-2014 | 4968 ngày 20/02/2018 | 2015-09-30 | TP. Bắc Ninh | Cấp thoát nước và xử lý nước thải | UBND thành phố Bắc Ninh | Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam | 299.74 | 227.0557 |  | 1135 ngày 20/8/2020 | 227.0557 | 227.0557 |  | 0 |  | 163328.4 | 71579.7
6 | Dự án ĐTXD công trình THCS trọng điểm Yên Phong | 1451 ngày 31/12/2014; 1241 ngày 11/9/2017 | 2015-2016 | 1241 ngày 11/9/2017 | 2017 | Yên Phong | Giáo dục và đào tạo | UBND huyện Yên Phong | Công ty TNHH thương mại Huy Hùng | 87.143 | 79.2848 |  | 1793 ngày 21/12/2020 | 79.2848 | 79.2848 |  | 0 |  | 99799.2 | 43930.4
7 | Dự án ĐTXD trung tâm Văn hóa Luy Lâu, Thuận Thành | 719 ngày 21/6/2013; 1456 ngày 06/12/2013; 579 ngày 04/6/2015; 255 ngày 28/02/2018 | 2013-2016 | 4444 ngày 16/12/2019 | 2020 | Thuận Thành | Văn hóa | UBND huyện Thuận Thành | Liên danh Tân Long-HDV-Thăng Long | 213.9068 | 208.1592 |  | 1772 ngày 17/12/2020; 1038 ngày 24/1/2022 | 208.3144 | 208.1592 |  | 0 |  | 180483 | 71389.9
8 | Dự án ĐTXD khu trung tâm hành chính xã Văn Môn | 1006 ngày 09/9/2015; 1833 ngày 05/11/2019 | 2016-2017 | 1833 ngày 05/11/2019 | 2019 | Yên Phong | Trụ sở cơ quan NN | UBND huyện Yên Phong | Công ty cổ phần thủy sản khu vực 1 | 62.028 | 54.7412 |  | 612 ngày 26/5/2021 | 54.7412 | 54.7412 |  | 0 |  | 18454 | 10782.8
9 | Dự án ĐTXD hoàn chỉnh nút giao QL.1A - QL.38 | 1611 ngày 06/11/2017 | 2017-2018 |  |  | TP. Bắc Ninh | Giao thông | UBND thành phố Bắc Ninh | Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn CĐ và Công ty Cao Nguyên (TNHH) | 73.591 | 56.4089 |  | 1522 ngày 03/12/2021 | 56.4089 | 56.4089 |  | 0 |  | 2700 | 2251
I.2 | Dự án chưa quyết toán | [6 empty] | 17 |  | 4490.4403 | 3537.6303 |  | 0 | 0 | 3464.1391 | 3287.3883 | 176.7508 | 0 | 2598342.25 | 1001897.87
10 | Dự án ĐTXD hệ thống xử lý nước thải thị xã Từ Sơn (Giai đoạn 1) | 14 ngày 07/01/2010; 1769 ngày 04/12/2017; 399 ngày 24/3/2010; 1770 ngày 04/12/2017; 1050 ngày 11/7/2019; 1051 ngày 11/7/2019 |  | 1050 ngày 11/7/2019; 1051 ngày 11/7/2019 | 2019 | Từ Sơn | Cấp thoát nước và xử lý nước thải | Sở Xây dựng | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phú Điền | 916.28 | 882.2489 |  |  | 0 | 882.2489 | 882.2489 | 0 |  | 479288.7 | 208911.7
11 | Dự án ĐTXD đường TL277 đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Đoạn qua thị xã Từ Sơn từ Km3+680 đến cầu Đại Đình) | 1157 ngày 21/9/2011; 1275 ngày 10/12/2014; 1066 ngày 05/9/2016 | 2014-2016 | 929 ngày 03/4/2017; 1803 ngày 17/4/2018 | 2018-12-31 | Từ Sơn | Giao thông | Sở Giao thông vận tải | Công ty Nam Hồng (TNHH) | 541.215 | 412.2223 |  |  | 0 | 412.2223 | 412.2223 | 0 |  | 425383 | 128836.3
12 | Dự án ĐTXD Cải tạo, nâng cấp đường Lý Thái Tổ (đoạn từ TL 295B đến QL1A mới) trung tâm thị xã Từ Sơn và ĐTXD một số công trình trên địa bàn thị xã Từ Sơn | 641 ngày 08/6/2016; 1690 ngày 25/10/2019 | 2016-2021 | 1722 ngày 11/6/2021 | 2021-12-31 | Từ Sơn | Hỗn hợp | UBND thành phố Từ Sơn | Công ty Mạnh Đức (TNHH) | 373.383 | 297.609 |  |  | 0 | 297.609 | 297.609 | 0 |  | 133700 | 51141.9
13 | Dự án ĐTXD mở rộng tuyến đường phía Bắc (tuyến số 1) khu tổ hợp SamSung, khu CN Yên Phong | 1248 ngày 10/10/2016 | 2016-2016 |  |  | Yên Phong | Giao thông | UBND huyện Yên Phong | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 63.054 | 63.054 |  |  | 0 | 63.054 | 63.054 | 0 |  | 89514 | 35805.6
14 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng đường trục xã Yên Trung, huyện Yên Phong | 181 ngày 05/02/2016 | 2016-2018 | 2090 ngày 14/6/2019 | 2019 | Yên Phong | Giao thông | UBND huyện Yên Phong | Công ty TNHH xây dựng An Bình | 50.939 | 35.9058 | 2022-01-06 |  | 0 | 35.9058 | 35.9058 | 0 |  | 25632.3 | 9908.6
15 | Dự án ĐTXD cải tạo nâng cấp TL 295B (QL1A cũ) | 976 ngày 15/7/2009; 251 ngày 05/02/2010; | GD1: 2010; GD2: 2011-2014 | 3315 ngày 8/11/2016; 2871 ngày 25/8/2017; 423 ngày 20/3/2020 | 2020 | TP. Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn | Giao thông | Sở Giao thông vận tải | Công ty TNHH xây dựng đường 295B | 1566.03 | 1037.6875 |  |  | 0 | 1037.6875 | 1037.6875 | 0 |  | 783079 | 319206.2
16 | Dự án ĐTXD đường vào trung tâm phường Vân Dương | 07 ngày 06/01/2017 | 2017-2018 | 2697 ngày 30/7/2019 | 2019 | TP. Bắc Ninh | Giao thông | UBND thành phố Bắc Ninh | Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) | 79.908 | 73.1071 |  |  | 0 | 73.1071 | 72.9571 | 0.15 |  | 24989 | 5992.3
17 | Dự án ĐTXD trường Mầm non phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh | 1754 ngày 12/02/2017 | 2018-2019 | 588 ngày 05/3/2021; 3137 ngày 30/9/2021 | 30/6/2021; 31/12/2021 | TP. Bắc Ninh | Giáo dục và đào tạo | UBND thành phố Bắc Ninh | Liên danh Công ty cổ phần Vạn Xuân và Công ty xây lắp 1 | 66.6327 | 63.2 |  |  | 0 | 60.2 | 46.5 | 13.7 |  | 33600 | 10900
18 | Dự án ĐTXD công trình đường Bình Than Kéo dài, đoạn từ đường Lê Lai đến đường Lý Quốc Sư, khu Khả Lễ, thành phố Bắc Ninh | 1709 ngày 14/12/2016; 364 ngày 05/4/2017 | 2017-2018 | 2499 ngày 12/8/2021 | 2021 | TP. Bắc Ninh | Giao thông | UBND thành phố Bắc Ninh | Công ty TNHH xây dựng Soi Sáng | 74.2452 | 45.727 |  |  | 0 | 45.727 | 27.996 | 17.731 |  | 10000 | 3500
19 | Dự án ĐTXD cải tạo, mở rộng đường giao thông ĐX8 và đường trục xã Yên Trung đoạn từ UBND xã đi Xuân Cai; Xây dựng trường mầm non số 02, xã Yên Trung và xây dựng Nhà văn hóa thôn Yên Lãng | 363 ngày 05/4/2017 | 2017-2020 | 81 ngày 13/01/2021 | 2021 | Yên Phong | Hỗn hợp | UBND huyện Yên Phong | Công ty TNHH xây dựng An Bình | 183.439 | 163.5515 | 2022-10-12 |  | 0 | 163.5515 | 130.2215 | 33.3299 |  | 126747.7 | 46797.51
20 | Dự án ĐTXD HTKT khu trung tâm hành chính và trụ sở UBND xã Đông Tiến huyện Yên Phong | 1007 ngày 22/8/2016 | 2016-2018 | 3984 ngày 05/11/2019; 82 ngày 13/01/2021 | 2020; 2021 | Yên Phong | Trụ sở cơ quan NN | UBND huyện Yên Phong | Công ty cổ phần thủy sản khu vực 1 | 188.487 | 140 |  |  | 0 | 140 | 140 | 0 |  | 296200 | 124000
21 | Dự án ĐTXD đường trục khu trung tâm xã Đông Tiến, huyện Yên Phong | 640 ngày 07/6/2016 | 2016-2018 | 3984 ngày 05/11/2019; 82 ngày 13/01/2021 | 30/6/2020; 2021 | Yên Phong | Giao thông | UBND huyện Yên Phong | Công ty cổ phần thủy sản khu vực 1 | 56.184 | 28 |  |  | 0 | 28 | 28 | 0
22 | Dự án ĐTXD đường giao thông T6, T7, T8 trung tâm huyện lỵ Thuận Thành | 744 ngày 09/6/2017 | 2017-2019 | 92 ngày 10/01/2020 | 2020-08-31 | Thuận Thành | Giao thông | UBND huyện Thuận Thành | Công ty TNHH Phúc Sơn | 56.2797 | 54.193 |  |  | 0 | 54.193 | 54.193 | 0 |  | 43916 | 17081
23 | Dự án ĐTXD Đài tưởng niệm huyện Thuận Thành | 32 ngày 12/01/2018 | 2018-2019 | 1151 ngày 10/4/2020; 913 ngày 01/4/2021 | 2021-07-25 | Thuận Thành | Văn hóa | UBND huyện Thuận Thành | Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Gia Bắc Ninh và Công ty cổ phần đầu tư Light land | 44.8257 | 45.3999 |  |  | 0 | 45.3999 | 45.3999 | 0 |  | 43792.55 | 13118.41
24 | Dự án ĐTXD cải tạo hồ Đại Đình và nâng cấp đường chợ Lã, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn | 942 ngày 14/6/2018; 478 ngày 24/4/2020 | 2020-2022 |  |  | Từ Sơn | Hỗn hợp | UBND thành phố Từ Sơn | Công ty Mạnh Đức (TNHH) | 68.9977 | 56.914 |  |  | 0 | 56.914 | 0 | 56.914 |  | 35000 | 10918.35
25 | Dự án ĐTXD Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo, thành phố Bắc Ninh | 1658 ngày 16/11/2017 | 2018-2019 | 579 ngày 04/3/2021; 3803 ngày 23/11/2021 | 31/12/2021; 30/06/2022 | TP. Bắc Ninh | Giáo dục và đào tạo | UBND thành phố Bắc Ninh | Công ty CP tập đoàn Vigory | 119.73 | 98 |  |  | 0 | 68.3191 | 13.3933 | 54.9258 |  | 47500 | 15780
26 | Dự án ĐTXD công trình ngầm hóa kênh cống Thôn đoạn từ Baza đến cống Thềm Long, thị xã Từ Sơn theo hình thức hợp đồng BOT | 1335 ngày 10/8/2018 |  |  |  | Từ Sơn | Cấp thoát nước và xử lý nước thải | Sở Nông nghiệp và PTNT | Công ty TNHH Thượng Hải | 40.8103 | 40.8103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
II | Dự án chuyển tiếp | [6 empty] | 15 | 0 | 6427.2581 | 1361.472 |  | 0 | 0 | 1361.472 | 976.4907 | 384.9813 | 0 | 4221333.4 | 1315395.15
II.1 | Dự án đã ký hợp đồng, đang triển khai | [6 empty] | 12 |  | 5449.5984 | 1361.472 |  | 0 | 0 | 1361.472 | 976.4907 | 384.9813 | 0 | 3839989.4 | 1167987.99
27 | Dự án ĐTXD tỉnh lộ 286 cải tuyến mới đoạn từ phường Vạn An đến phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh | 58 ngày 18/01/2017 | 2017-2019 | 2706 ngày 30/7/2019; 3870 ngày 05/11/2020; 239 ngày 25/01/2022 | 2022 | TP. Bắc Ninh | Giao thông | Sở Giao thông Vận tải | Công ty xây dựng Việt Đức (TNHH) | 192.309 | 120 |  |  | 0 | 120 | 120 | 0 |  | 65010 | 21152
28 | Dự án ĐTXD đường TL277 đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (Đoạn qua huyện Yên Phong từ Km 0+00 đến Km 3+680) | 673 ngày 14/6/2016; 423 ngày 18/4/2017; 1839 ngày 22/10/2018; 563 ngày 20/5/2020 | 2016-2019 | 1480 ngày 14/5/2021 | 2021 | Yên Phong | Giao thông | Sở Giao thông Vận tải | Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka | 516.3688 | 309.2138 |  |  | 0 | 309.2138 | 250.7088 | 58.505 |  | 195354.7 | 92518
29 | Dự án ĐTXD Trung tâm văn hóa, thể thao, trường tiểu học và các tuyến đường xã Văn Môn | 1181 ngày 27/09/2016 | 2016-2018 | 2722 ngày 31/7/2019; 578 ngày 04/3/2021 | 2020; 2022 | Yên Phong | Hỗn hợp | UBND huyện Yên Phong | Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka | 585.1215 | 309.8585 |  |  | 0 | 309.8585 | 309.8585 |  |  | 242943 | 102242.04
30 | Dự án ĐTXD công trình văn hóa, thể thao, nghĩa trang, đường giao thông các thôn xã Đông Tiến, huyện Yên Phong | 4721 ngày 13/9/2017 | 2017-2018 | 2776 ngày 10/8/2020; 2386 ngày 04/8/2021; 3153 ngày 27/10/2022 | 30/4/2021; 30/07/2022; 31/8/2023 | Yên Phong | Hỗn hợp | UBND huyện Yên Phong | Liên danh Công ty TM&XD Đức Việt (TNHH) – Công ty cổ phần Đông Đô | 100.7095 | 79.7084 |  |  | 0 | 79.7084 | 69.6702 | 10.0382 |  | 85978.4 | 39495.8
31 | Dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật tuyến đường H2 tại Thành phố Bắc Ninh | 1684 ngày 02/12/2010; 1473 ngày 17/10/2017; 1112 ngày 25/7/2019 | 2018-2020 | 1479 ngày 05/5/2020 | 2023 | TP. Bắc Ninh | Giao thông | UBND thành phố Bắc Ninh | LD Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn | 633.1182 | 187.3973 |  |  | 0 | 187.3973 | 42.4932 | 144.9041 |  | 451803.3 | 142604.1
32 | Dự án ĐTXD đường Trịnh Xá-Đa Hội | 577 ngày 24/5/2011 | 2020 | 2351 ngày 10/7/2020; 1390 ngày 19/5/2022 | 30/06/2022; 30/6/2024 | Từ Sơn | Giao thông | Sở Giao thông Vận tải | LD Công ty Thông Hiệp (TNHH) - Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam | 1388.633 | 149.0689 |  |  | 0 | 149.0689 | 149.0689 |  |  | 1460000 | 305831
33 | Dự án ĐTXD các công trình giao thông, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước trên địa bàn 02 xã Hương Mạc và xã Tam Sơn, TX Từ Sơn | 807 ngày 23/6/2017 | 2017-2021 |  |  | Từ Sơn | Hỗn hợp | UBND thành phố Từ Sơn | Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cao Đức và Công ty Cao Nguyên (TNHH) | 699.18 | 86.825 |  |  | 0 | 86.825 | 34.691 | 52.134 |  | 396200 | 136600
34 | Dự án ĐTXD khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn | 857 ngày 7/6/2018 | 2021-2022 | 4503 ngày 31/12/2020 | 2022-03-31 | Từ Sơn | Văn hóa | UBND thành phố Từ Sơn | Liên danh công ty Tất Thắng - Công ty Thái Sơn | 238.84 | 75 |  |  | 0 | 75 | 0 | 75 |  | 213500 | 74833.29
35 | Dự án ĐTXD các công trình giáo dục, đường giao thông xã Yên Trung, huyện Yên Phong | 932 ngày 13/6/2018 | 2021-2023 |  |  | Yên Phong | Hỗn hợp | UBND huyện Yên Phong | Công ty TNHH xây dựng An Bình | 142.285 | 44.4 |  |  | 0 | 44.4 | 0 | 44.4 |  | 95700 | 37600.1
36 | Dự án ĐTXD các công trình trường THCS, đường giao thông trên địa bàn xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du | 943 ngày 15/6/2018 | 2018-2021 | 70 ngày 10/01/2022 | 2022-10-01 | Tiên Du | Hỗn hợp | UBND huyện Tiên Du | Liên danh Trọng Tín - Khởi Nguyên - Intel | 250.182 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 203700 | 75839.91
37 | Dự án ĐTXD tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu Tương | 1345 ngày 01/10/2010; 1427 ngày 31/10/2012; 931 ngày 13/6/2018 | 2021 | 1843 ngày 23/6/2021 | 2023-06-30 | Từ Sơn | Văn hóa | Sở Xây dựng | Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát Thủ Đô - Công ty cổ phần bất động sản Hải Phát - Công ty cổ phần đầu tư ADEL | 667.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349800 | 122590
38 | Dự án ĐTXD trụ sở hành chính xã Yên Phụ, huyện Yên Phong | 88 ngày 2/01/2018 | 2018-2019 | 1429 ngày 17/5/2021 | 2022 | Yên Phong | Trụ sở cơ quan NN | UBND huyện Yên Phong | Công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc | 35.5214 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80000 | 16681.75
II.2 | Dự án đã ký hợp đồng, chưa triển khai | [6 empty] | 3 |  | 977.6598 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381344 | 147407.16
39 | Dự án ĐTXD HTKT Khu văn hoá Du lịch đền Đầm, thị xã Từ Sơn (Giai đoạn I) | 92 ngày 23/01/2014 | 2017-2020 | 2888 ngày 19/8/2020 | 2023 | Từ Sơn | Văn hóa | Sở Xây dựng | Công ty cổ phần đầu tư Solatech | 809.2898 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290900 | 115892.16
40 | Dự án ĐTXD đường trục trung tâm thị trấn Chờ, Yên Phong (Giai đoạn 2) | 259 ngày 02/3/2012 | 2012-2014 | 1591, ngày 16/5/2018 | 2020 | Yên Phong | Giao thông | UBND huyện Yên Phong | Công ty TNHH thương mại Huy Hùng | 168.37 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90444 | 31515
II.3 | Dự án dừng triển khai thực hiện | [8 empty] | 429.1976 | [8 empty] | 325600 | 116375.5
41 | Dự án ĐTXD đường liên xã Dũng Liệt, Tam Đa, Đông Phong huyện Yên Phong | 933 ngày 13/6/2018 | 2018-2022 | 483 ngày 09/12/2019 | 2022 | Yên Phong | Giao thông | UBND huyện Yên Phong | Công ty Xây dựng Minh Đạo | 429.1976 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 325600 | 116375.5
III | Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện | [6 empty] | 1 |  | 4656.044 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 1495731
42 | Dự án ĐTXD tuyến đường dọc kênh B2 | 1389 ngày 24/10/2012 |  |  |  | Từ Sơn | Giao thông | Sở Giao thông Vận tải | Công ty Thông Hiệp (TNHH) | 4656.044 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 4750000 | 1495731

## 05b_CTDT
PHỤ LỤC 05b: DANH MỤC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Tờ trình số ......................./TTr-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | TÊN DỰ ÁN | NHÓM | TMĐT | NGUỒN VỐN | CHỦ ĐẦU TƯ | QĐ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ | [7 empty] | QĐ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
[6 empty] | BCTĐ | QĐ PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU | CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ | BCTĐ/ Tờ trình |  | QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, THAY THẾ |  | CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ | BCTĐ |  | QĐ PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU |  | CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ | BCTĐ |  | QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TRONG KỲ |  | CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
|  |  | (Triệu đồng) |  |  | SỐ BC | SỐ QĐ |  | SỐ BC | THỜI GIAN | SỐ QĐ | THỜI GIAN |  | SỐ BC | THỜI GIAN | SỐ QĐ | THỜI GIAN |  | SỐ BC | THỜI GIAN | SỐ QĐ | THỜI GIAN
A | CÁC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT MỚI | 6 | 603692.5
I | Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh | 5 | 384704.841
1 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh | B | 149998.276 |  | Công an tỉnh | 33/BC-KHĐT.ĐTG ngày 02/03/2023 | 194/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 | HĐND tỉnh
2 | Dự án đầu tư xây dựng 16 trụ sở làm việc Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã | B | 144000 |  | Công an tỉnh | 34/BC-KHĐT.ĐTG ngày 02/03/2023 | 193/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 | HĐND tỉnh
3 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương và xây dựng khối nhà kỹ thuật cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ | B | 29049.185 |  | Sở Công thương | 124/BC-KHĐT.ĐTG ngày 19/06/2023 | 239/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | UBND tỉnh
4 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các trung tâm y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh | C | 44000 | NGÂN SÁCH TỈNH | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | 32/BCTĐ-HĐTĐ-QLN ngày 2/3/2023 | 117/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 | HĐND tỉnh | [15 empty] | QLN
5 | Dự án Lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV trở lên theo điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 | C | 17657.38 |  | Sở Công thương | 121/BC-HĐTĐ-QLN ngày16/6/2023 | 256/QĐ-UBND ngày 6/7/2023 | UBND tỉnh
II | Dự án đã có báo cáo thẩm định nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định | 1 | 218987.659
1 | Dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc | B | 218987.659 |  | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 252/BC-HĐTĐ-QLN ngày11/10/2023
C | CÁC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH | 14 | 4250135.449
I | Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh | 14 | 4250135.449
1 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) | B | 1926970 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | 109/TTHĐND17 ngày 29/6/2015 | HĐND tỉnh | 396/BC-KHĐT.ĐTG ngày 30/12/2022 | 1, 124/TTHĐND18 ngày 22/5/2017 2. 241/NQ-HĐND ngày 04/6/2020 3. 365/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 | 124/TTHĐND18 ngày 22/5/2017; 241/NQ-HĐND ngày 04/6/2020; 365/NQ-HĐND ngày 10/5/2021; 195/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh
2 | Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lương Tài | B | 179999.768 |  | UBND huyện Lương Tài |  | 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 | HĐND tỉnh | 31/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 01/3/2023 |  | 98/NQ-HĐND ngày 08/12/2021;202/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh |  |  | 607/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 | 1649/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | UBND tỉnh |  |  | 1649/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 |  | UBND tỉnh
3 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn từ QL.18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ | B | 175929.995 |  | UBND huyện Quế Võ |  | Văn bản số 62/TT HĐND18 ngày 05/4/2018 | HĐND tỉnh | 56/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/3/2023 |  | 101/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; 198/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  |  |  |  | 1101/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 |  |  |  |  | 605/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 |  | UBND tỉnh
4 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn từ TL.279 đi Khu công nghiệp Quế Võ 3, huyện Quế Võ | B | 96821.087 |  | UBND huyện Quế Võ |  | 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 | HĐND tỉnh | 57/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/3/2023 |  | 102/NQHĐND ngày 08/12/2021; 198/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  |  |  |  | 1942/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | [6 empty] | UBND tỉnh
5 | Dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283 | B | 385039.023 |  | UBND huyện Thuận Thành |  | 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 | HĐND tỉnh | 64/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 31/3/2023 |  | 203/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh |  |  |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | UBND tỉnh
6 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn Lãng Ngâm - Thứa huyện Gia Bình và Lương Tài tỉnh Bắc Ninh | B | 451557 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | 274/TTHĐND18 ngày 27/10/2017 | HĐND tỉnh | 65/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 31/3/2023 |  | 217/NQ-HĐND ngày 07/07/2023 |  | HĐND tỉnh |  |  |  |  | UBND tỉnh |  |  |  |  | UBND tỉnh
7 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL278 (đoạn QL18-QL38), thành phố Bắc Ninh | B | 299966 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | 32/TTHĐND17 ngày 07/03/2016 | HĐND tỉnh | 66/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 31/3/2023 |  | 37/NQ-HĐND ngày 16/7/2021; 198/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh |  |  | 1136/QĐ-UBND ngày 16/09/2016 |  | UBND tỉnh |  |  | 1927/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 và số 1256/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 |  | UBND tỉnh
8 | Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến đầu cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du | B | 214046.103 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | 142/TT.HĐND18 ngày 29/7/2016 | HĐND tỉnh | 67/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 31/3/2023 |  | 43/NQ-HĐND ngày 16/7/2021; 196/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh |  |  | 954/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 |  | UBND tỉnh |  |  | 517/QĐ-UBND ngày 01/4/2019, 2100/QĐ-UBND ngày 23/12/2019; 1298/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 |  | UBND tỉnh
9 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ) | C trọng điểm | 141265.387 |  | UBND thị xã Quế Võ |  | 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 | HĐND tỉnh | 263/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/10/2023 |  | 48/NQ-HĐND ngày 16/7/2021; 236/NQ-HĐND ngày 19/10/2023 |  | HĐND tỉnh |  |  | 1918/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 |  | UBND tỉnh |  |  | 1484/UBND-XDCB ngày 06/5/2020; 1395/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 |  | UBND tỉnh |  | 1000
10 | Dự án Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh | C | 8309.496 | NGÂN SÁCH TỈNH | Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh |  | 2170/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 | UBND tỉnh | 52/BC-SKHĐT.QLN ngày 22/3/2023 |  | 117/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 |  | UBND tỉnh |  |  | 172/QĐ-KHĐT.QLN Ngày 7/9/2023 |  | UBND tỉnh | [5 empty] | QLN
11 | Dự án ĐTXD Mở rộng trường THPT Cao đẳng Y tế Bắc Ninh (giai đoạn 2) | B | 190776.59 | NS tỉnh | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp |  | Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 | HĐND tỉnh | 54/BC-KHĐT.QLN ngày 23/3/2023 |  | Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày12/4/2023 |  | HĐND tỉnh | [10 empty] | QLN
12 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự | C | 43000 | Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có) | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp |  | Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 | HĐND tỉnh | 55/BC-KHĐT.QLN ngày 23/3/2023 |  | Nghị quyết số 201/NQ-HĐND ngày12/4/2023 |  | HĐND tỉnh | [10 empty] | QLN
13 | dự án Cứng hóa kênh tiêu Đồng Khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống | B | 99955 | Đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021÷2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có): Phần còn lại. | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh. |  | Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 | HĐND tỉnh | 74/BC-HĐTĐ-QLN ngày 18/4/2023 |  | Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày5/10/2023 |  | UBND tỉnh |  |  | 1752/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 |  | UBND tỉnh | [5 empty] | QLN
14 | dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong | C | 36500 | Nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có). | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh. |  | Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 | UBND tỉnh | 84/BC-HĐTĐ-QLN ngày 25/4/2023 |  | 238/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 |  | UBND tỉnh | [10 empty] | QLN
II | Dự án đã có báo cáo thẩm định nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định
D | CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ
I | Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bãi bỏ | 3
1 | Dự án ĐTXD tuyến đường phía Đông thị trấn Gia Bình (đoạn từ QL.17 đến khu thương mại phía Bắc núi Thiên Thai) | B | 93143.587 |  | ubnd huyện gia bình |  | 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 | HĐND tỉnh | 07/TTr-KHĐT.ĐTG ngày 09/3/2023 |  | 206/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh
2 | Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải thị trấn Gia Bình (công suất 2.500m3 /ngày đêm). | C | 49897.023 |  | Ban quản lý các dự án huyện Gia Bình |  | QĐ số 693/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 |  | 13/TTr-KHĐT.QLN ngày 28/3/2023 |  | 204/QĐ-UBND ngày 25/5/2023 |  | UBND tỉnh
3 | Dự án đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom nước thải tập trung đô thị Gia Bình, huyện Gia Bình | B | 123259.057 |  | Ban quản lý các dự án huyện Gia Bình |  | Nghị Quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 |  | 13/TTr-KHĐT.QLN ngày 28/3/2023 |  | Nghị quyết số 205/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 |  | HĐND tỉnh
II | Dự án đã có Tờ trình nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định | 2 | 252964
1 | Dự án ĐTXD Trung tâm văn hóa thể thao xã Trung Kênh, huyện Lương Tài | C | 178000 | Ngân sách tỉnh | Ban quản lý các dự án huyện Lương Tài |  | Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 | HĐND tỉnh | 24/TTr-KHĐT.QLN ngày 28/6/2023 |  |  |  | UBND | [10 empty] | QLN
2 | Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Lương Tài (giai đoạn II) | B | 74964 | Ngân sách tỉnh | Ban quản lý các dự án huyện Lương Tài |  | Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 | HĐND tỉnh | 24/TTr-KHĐT.QLN ngày 28/6/2023 |  |  |  | HĐND | [10 empty] | QLN

## 04_TH_NSH (hidden)
PHỤ LỤC 04: CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo liên sở số 345/LS:KH&ĐT-TC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án | Số quyết định phê duyệt dự án/quyết toán, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư được duyệt | Lũy kế vốn đã bố trí và ứng trước đến hết đến hết năm trước năm kế hoạch |  |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài |  |  | Kế hoạch vốn năm kế hoạch | [5 empty] | Giá trị khối lượng hoàn thành |  |  | Giá trị giải ngân | [11 empty] | Nhu cầu vốn còn thiếu |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Luỹ kế giải ngân đối với kế hoạch vốn các năm trước năm kế hoạch |  |  |  |  | Giải ngân vốn năm kế hoạch | [6 empty] | Thiếu so với giá trị KLHT đến thời điểm báo cáo | Thiếu so với TMĐT
[5 empty] | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác |  | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện |  | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện (ngoài tiền đất) |  | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác (ghi rõ loại nguồn vốn) |  | Luỹ kế từ khởi công đến hết 31/12 năm trước năm kế hoạch | Từ 01/01 năm kế hoạch đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ |  | NS huyện |  | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác (ghi rõ loại nguồn vốn) |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ
[14 empty] | XDCB tập trung | Nguồn Khác | [6 empty] | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| TỔNG SỐ |  | 17324709.3112 | 4537600.0428 | 1493581.922 | 2234708.3655 | 1185883.3927 | 80791.147 | 70368.1473 | 13387.1473 | 56981 | 1874246.8281 | 525683.842 | 320696.4725 | 193123.769 | 713646.732 | 17207.76 | 6218791.2771 | 5289953.639 | 928737.6381 | 2720182.4902 | 1010739.1949 | 666192.1697 | 706280.0856 | -1.3642e-12 | 1014001.4437 | 5879.2969 | 286499.3622 | 3505.1342 | 338755.2046 | 348322.8919 | 28239.554 | 505811.1327 | 10414307.6286 | 439802.9646
1 | GIA BÌNH |  | 780948.316 | 194436.492 | 33832.452 | 75193.6637 | 81962.6963 | -4.5475e-13 | 471.742 | 46.742 | 425 | 124560.534 | 73724.614 | 21000 | 18000 | 6100 | 5735.92 | 287830.6736 | 229651.902 | 58178.7716 | 194436.492 | 33832.452 | 75193.6637 | 81962.6963 | -4.5475e-13 | 53005.754 | 0 | 26327.556 | 425 | 20080.114 | 526.566 | 5646.518 | -31638.0944 | 461479.548 | 0
I | DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ |  | 398851.51 | 136337.574 | 33832.452 | 56440.3457 | 42617.0963 | -4.5475e-13 | 471.742 | 46.742 | 425 | 98648.348 | 73724.614 | 13087.814 | 6000 | 100 | 5735.92 | 210619.5566 | 164370.785 | 46248.7716 | 136337.574 | 33832.452 | 56440.3457 | 42617.0963 | -4.5475e-13 | 42708.397 | 0 | 26327.556 | 425 | 10309.323 | 0 | 5646.518 | -24838.1074 | 163393.846 | 0
1 | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  | 56734.785 | 41965.581 | 18728.654 | 15578.427 | 7658.5 | -4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 11994.383 | 2906.569 | 9087.814 | 0 | 0 | 0 | 56734.785 | 56734.785 | 0 | 41965.581 | 18728.654 | 15578.427 | 7658.5 | -4.5475e-13 | 10036.073 | 0 | 1726.75 | 0 | 8309.323 | 0 | 0 | 2774.821 | 2774.821 | 0
2 | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán |  | 30458.787 | 19015.497 | 9181.302 | 3000 | 3386.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.045 | 818.045 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 27926 | 26626 | 1300 | 19015.497 | 9181.302 | 3000 | 3386.515 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6092.458 | 8625.245
3 | Dự án chuyển tiếp |  | 198665.385 | 75356.496 | 5922.496 | 37861.9187 | 31572.0813 | 0 | 471.742 | 46.742 | 425 | 45835.92 | 35000 | 2000 | 3000 | 100 | 5735.92 | 118198.7716 | 81010 | 37188.7716 | 75356.496 | 5922.496 | 37861.9187 | 31572.0813 | 0 | 24327.581 | 0 | 17256.063 | 425 | 1000 | 0 | 5646.518 | -3465.3864 | 77001.227 | 0
4 | Dự án khởi công mới năm kế hoạch |  | 112992.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 35000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344.743 | 0 | 7344.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30240 | 74992.553
5 | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện
6 | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
II | DỰ ÁN 100% NS HUYỆN |  | 382096.806 | 58098.918 | 0 | 18753.318 | 39345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25912.186 | 0 | 7912.186 | 12000 | 6000 | 0 | 77211.117 | 65281.117 | 11930 | 58098.918 | 0 | 18753.318 | 39345.6 | 0 | 10297.357 | 0 | 0 | 0 | 9770.791 | 526.566 | 0 | -6799.987 | 298085.702 | 0
1 | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  | 41997.005 | 37658.918 | 0 | 18753.318 | 18905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.087 | 0 | 4338.087 | 0 | 0 | 0 | 41997.005 | 41997.005 | 0 | 37658.918 | 0 | 18753.318 | 18905.6 | 0 | 3524.632 | 0 | 0 | 0 | 3524.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán |  | 9523.177 | 5440 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8984.112 | 8284.112 | 700 | 5440 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544.112 | 4083.177 | 0
3 | Dự án chuyển tiếp |  | 27161.424 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12161.424 | 0
4 | Dự án khởi công mới năm kế hoạch |  | 70524.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21574.099 | 0 | 3574.099 | 12000 | 6000 | 0 | 11230 | 0 | 11230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772.725 | 0 | 0 | 0 | 6246.159 | 526.566 | 0 | -10344.099 | 48950.32 | 0
5 | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện |  | 13419.973
6 | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án |  | 219470.808
2 | LƯƠNG TÀI |  | 271021 | 90741 | 0 | 90741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 0 | 23350 | 0 | 0 | 0 | 130809 | 130809 | 0 | 71581 | 0 | 71581 | 0 | 0 | 19276.5 | 0 | 0 | 0 | 19276.5 | 0 | 0 | 16718 | 156930 | 0
3 | QUẾ VÕ |  | 3224933.6209 | 544432.0609 | 315250.0039 | 180526.7155 | 49039.2482 | 499 | 9857.9213 | 9857.9213 | 0 | 149655.2338 | 72998 | 23320 | 0 | 53337.2338 | 0 | 705631.0547 | 552158.3145 | 153472.7402 | 563257.2547 | 315250.0039 | 180114.6799 | 67892.571 | 0 | 73536.6674 | 5879.2969 | 13728.8926 | 0 | 18933.063 | 34995.415 | 0 | 100418.8244 | 2531020.378 | 86002.4788
4 | TIÊN DU |  | 3249543 | 532192 | 363421 | 168471 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248731 | 48797 | 32750 | 77291 | 89893 | 0 | 702208 | 579658 | 122550 | 532192 | 363421 | 168771 | 0 | 0 | 117506 | 0 | 32103 | 0 | 85403 | 0 | 0 | -78715 | 2468620 | 0
5 | TỪ SƠN |  | 2981170.747 | 424631.7595 | 11987.835 | 20144.4987 | 392499.4258 | 0 | 528 | 0 | 528 | 301223.9734 | 46300 | 0 | 48082.769 | 206841.2044 | 0 | 574858.2626 | 471840.0407 | 103018.2219 | 424631.7595 | 11987.835 | 20144.4987 | 392499.4258 | 0 | 86591.3393 | 0 | 10717.7196 | 0 | 10958.519 | 64915.1007 | 0 | 35446.1207 | 2254808.7818 | 135682.4858
6 | YÊN PHONG |  | 1270234.577 | 659825.328 | 223636 | 361129.328 | 32526 | 42534 | 58567 | 3389 | 55178 | 532602 | 136415 | 166565 |  | 229622 |  | 1105904.39 | 1048660.39 | 57144 | 545211 | 218583 |  |  |  | 359855.082 | 0 | 131967.082 |  | 97128 | 130760 |  | 308500.062 | 469207.249 | 218118
7 | THUẬN THÀNH |  | 1806475.5351 | 660941.2688 | 237135.8164 | 424999.7403 | [5 empty] | 103888.2526 | [5 empty] | 886272.9975 | 721788.0714 | 164484.9261 | [5 empty] | 89792.6213 | 0 | 19000 | 2230.1342 | 25964.3687 | 28498.1184 | 11300 | 151383.7732 | 386329.3895
8 | BẮC NINH |  | 2178485.8832 | 1041527.1496 | 240653.9107 | 763115.0919 | 465630.6298 | 37758.147 | 0 | 0 | 0 | 141114.7663 | 0 | 11711.4725 | 13750 | 115653.2938 | 0 | 1249615.5515 | 1096084.1165 | 153531.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108425.9716 | 0 | 0 | 0 | 20851.4119 | 87574.5597 | 0 | 66973.6355 | 995843.9672 | 0

## 05_TH_NSX (hidden)
PHỤ LỤC 05: CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo liên sở số 345/LS:KH&ĐT-TC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án | Số dự án | Số Quyết định phê duyệt QT hoặc DA | TMĐT | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài |  |  | Số vốn đã phân bổ năm 2022 |  |  |  |  | Giá trị KLHT |  |  | Giá trị giải ngân | [8 empty] | Nhu cầu vốn còn thiếu | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/01/2022 |  | Giải ngân KH vốn Từ 01/01/2021 đến 31/10/2022 (Kế hoạch vốn năm 2021 và vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài) | [6 empty] | Trong đó
[6 empty] | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác |  | NS tỉnh | NS huyện, xã |  | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện, xã (Ngoài tiền đất) | Nguồn vốn đấu giá SD Đất | Nguồn vốn khác |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Thiếu so với KLHT đến 31/10/2022 |  |  |  | Thiếu so với TMĐT
[18 empty] | Từ KC đến hết 31/12/2021 | Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022 |  |  |  | NS tỉnh hỗ trợ |  | NS huyện, xã (ngoài tiền đất) |  | Nguồn vốn đấu giá SD đất | Nguồn vốn khác | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[23 empty] | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm |  |  |  | NS tỉnh | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác |  | NS tỉnh | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ |  |  | 22609979.9805 | 10226739.1908 | 3218280.0173 | 6138929.1049 | 871341.0166 | 16448.1273 | 8299.83 | 7428.9913 | 1999267.2532 | 999026.92 | 245490.165 | 638120.1542 | 600 | 13633704.5338 | 11265223.319 | 710708.0998 | 8828130.3826 | 3094084.8043 | 1532786.1306 | 344.481 | 851537.7464 | 1040.3112 | 103788.5896 | 508354.0014 | 16052.1 | 1461467.3009 | 785882.0821 | 675585.9188 | 0 | 8471217.0688 | 1667174.1312 | 6804042.9376 | 0
1 | GIA BÌNH |  |  | 1445241.0193 | 490300.7338 | 329208.609 | 157692.1248 | 3400 | 7899.108 | 5165.217 | 2733.891 | 177894.123 | 118496.386 | 10377.737 | 48420 | 600 | 753571.4893 | 646106.7523 | 107464.737 | 490300.7338 | 329208.609 | 125259.4242 | 216.568 | 73110.9152 | 56.399 | 8821.599 | 43053.943 | 0 | 77477.5245 | 13428.9896 | 64048.5349 | 0 | 769147.0195 | 19108.6951 | 750038.3244
PHẦN 1 | DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ
A | Dự án đã quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
B | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
C | Dự án chuyển tiếp
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
D | Dự án khởi công năm kế hoạch
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
E | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
G | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
PHẦN 2 | DỰ ÁN SỬ DỤNG HOÀN TOÀN VỐN NGÂN SÁCH XÃ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN HỖ TRỢ
A | Dự án đã quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
B | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
C | Dự án chuyển tiếp
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
D | Dự án khởi công mới năm kế hoạch
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
E | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
G | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
2 | LƯƠNG TÀI |  |  | 1029085.1 | 521821.687 | 315602.787 | 206218.9 | 0 | 145.613 | 145.613 | 0 | 219380.3 | 202456 | 16924.3 |  |  | 898686.4 | 871862 | 26824.4 | 509036.1 | 309792.2 | 215540.513 | 127.913 | 199360.5 | 0 | 0 | 0 | 16052.1 | 157338.8 | 139481 | 17858.5 |  | 287737.5 | 192444 | 95293.5
3 | QUẾ VÕ |  |  | 5403136.252 | 1508606.7932 | 786450.0203 | 721176.7728 | 980 | 5414.4063 | 0 | 4695.1003 | 333157.0345 | 154929 | 25465.053 | 152762.9815 | 0 | 1941484.3452 | 1815010.519 | 126923.8261 | 1499621.7002 | 780946.1023 | 213739.5663 | 0 | 115398.1917 | 983.9122 | 18838.9156 | 78518.5468 | 0 | 154703.6069 | 69432.3433 | 85271.2636 |  | 3555833.3291 | 442269.3174 | 3113564.0117
4 | TIÊN DU |  |  | 3377385.631 | 2387878.5441 | 536371.038 | 1803717.5061 | 47790 | 0 | 0 | 0 | 182982 | 140532 | 27644 | 14806 |  | 2972604.327 | 2925966.277 | 46638.05 | 2387878.5441 | 536371.038 | 154106 | 0 | 118129 | 0 | 0 | 35977 | 0 | 401743.8579 | 196477.2186 | 205266.6393 | 0 | 806525.1619 | 299174.6006 | 507350.5613 | 0 |  | 0%
5 | TỪ SƠN |  |  | 4644691.123 | 1030359.332 | 298440 | 295355.332 | 436564 | 0 | 0 | 0 | 387424.075 | 116241 | 111301.075 | 159882 | 0 | 1541496.895 | 0 | 0 | 1030359.332 | 298440 | 341647.075 | 0 | 116241 | 0 | 76128.075 | 149278 | 0 | 260633.563 | 141795.65 | 118837.913 | 0 | 1344085.495 | 411404.878 | 932680.617 | 0
6 | YÊN PHONG |  |  | 945328.577 | 466734.628 | 145702 | 266424.628 | 54608 | 2989 | 2989 |  | 161988 | 45988 |  |  | 0 | 784357.39 | 727480.39 | 56777 | 371172 | 147818 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 |  | 156568.762 | 82083.5 | 74485.262 | 0 | 315616.949 | 108757 | 206859.949 | 0
7 | THUẬN THÀNH |  |  | 3045929.0657 | 2540647.9726 | 691508.855 | 1526629.4989 | 324320.5666 |  |  |  | 211154.014 | 157346 | 53778 |  |  | 3061765.7558 | 2900474.9048 | 44664.631 | 2539761.9726 | 691508.855 | 206479.9575 |  | 154811.0565 |  |  |  |  | 178940.462 | 143183.3805 | 35757.0815 |  | 278765.6088 | 194015.6401 | 84749.9687
8 | BẮC NINH |  |  | 2719183.2124 | 1280389.5002 | 114996.708 | 1161714.3422 | 3678.45 | 0 | 0 | 0 | 325287.7067 | 63038.534 | 0 | 262249.1727 | 0 | 1679737.9316 | 1378322.4759 | 301415.4557 | 0 | 0 | 231025.5946 | 0 | 29499.083 | 0 | 0 | 201526.5116 | 0 | 74060.7246 | 0 | 74060.7246 | 0 | 1113506.0055 | 0 | 1113506.0055 | 0
[29 empty] | 1387406.5763 | 785882.0821 | 601525.1942 | 0

## PL01_gn (hidden)
PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN
NIÊN ĐỘ KẾ HOẠCH 2022 - Đến 31-10-2022
(Kèm theo Báo cáo liên sở số 328/LS:KH&ĐT-TC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
[6 empty] | Đơn vị: | Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | KH Chính phủ giao | NQ HĐND giao | Kế hoạch ĐP giao | Thanh toán | Tỉ lệ % (TT/KHCP) | Tỉ lệ % (TT/KHHĐND) | Tỉ lệ % (TT/KHĐP)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=5/3 (%) |  | 7=5/4(%)
| TỔNG SỐ |  |  | 4719622.278 | 1994351.6786 |  |  | 42.2566
| Vốn trong nước |  |  | 4692555.278 | 1994351.6786 |  |  | 42.5003
| Vốn ngoài nước |  |  | 27067 | 0 |  |  | 0
A | Nguồn vốn NSTW (Trong nước) |  |  | 160593.489 | 147002.9625 |  |  | 91.5373
I | Nguồn vốn thuộc KH năm 2020 |  |  | 151976.889 | 138386.3625 |  |  | 91.0575
1 | Nguồn vốn XDCB TT |  |  | 51976.889 | 38386.3625 |  |  | 73.8528
| 7427764_ Trụ sở cục Hải quan Bắc Ninh |  |  | 7000 | 0
| 7867098_ Trụ sở chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong |  |  | 100 | 0
| 7867343_ Trụ sở chi cục Hải quan Thái Nguyên |  |  | 10000 | 10000
| 7612366_ Xây dụng Trụ sở làm việc cục Thuế Bắc Ninh |  |  | 116 | 115.0319
| 7026725_ Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Gia Thuận |  |  | 12100 | 12018.9331
| 7028381_Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ |  |  | 13068 | 13067.213
| 7611343_ Xây dựng mới trụ sở Tòa án ND tỉnh Bắc Ninh |  |  | 4000 | 190.1845
| 7563137_ Xây mới trụ sở VKSND Huyện Quế Võ |  |  | 597.889 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành |  |  | 1000 | 1000
| 7740409_ Viện KSND huyện Yên Phong |  |  | 1000 | 1000
| 7043716_ Viện KSND huyện Tiên Du |  |  | 995 | 995
| 7849099_ Viện KSND huyện Tiên Du |  |  | 1000 | 0
| 7849100_ Viện KSND huyện Lương Tài |  |  | 1000 | 0
2 | Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100
II | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài (7740405) |  |  | 8616.6 | 8616.6 |  |  | 100
| 7563137 |  |  | 0 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành |  |  | 8616.6 | 8616.6
I | Ngân sách NN Trung ương |  |  | 123890 | 70401 |  |  | 56.8254
| TỔNG CỘNG | 7218637 | 9464066 | 6935932.8103 | 3762226.7252 | 52.1182 | 39.7528 | 54.2425
* | Vốn NSNN (Tỉnh + huyện, xã) | 7218637 |  | 6843164.8103 | 3739621.7252 | 51.8051 |  | 54.6475
| Vốn trong nước | 7191570 |  | 6816097.8103 | 3739621.7252 | 52.0001 |  | 54.8646
| Vốn ngoài nước | 27067 |  | 27067 | 0 | 0 |  | 0
A | Ngân sách tỉnh | 0 |  | 3704179 | 1226118 |  |  | 33.1009
A1 | Vốn trong nước thuộc KHV năm nay | 0 |  | 3530744 | 1158180 |  |  | 32.8027
1 | Nguồn vốn XDCB tập trung (QĐ 591, 592,207, 366) |  |  | 1873145 | 735341 |  |  | 39.257
2 | Nguồn ODA địa phương vay lại của CP (QĐ 591) |  |  | 13700 | 0
3 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết (QĐ 591) |  |  | 19000 | 13184 |  |  | 69.3895
4 | Nguồn vốn HT có MT của NSTW (QĐ 591, 429) |  |  | 810125 | 260820 |  |  | 32.195
5 | Nguồn TTTKC (QĐ 201, 427) |  |  | 814774 | 148835 |  |  | 18.267
A2 | Nguồn vốn trong nước được phép kéo dài |  |  | 146368 | 67938 |  |  | 46.4159
A3 | Vốn Ngoài nước - ODA (QĐ 668) |  |  | 27067 | 0 |  |  | 0
B | Ngân sách cấp huyện xã |  |  | 3138985.8103 | 2513503.7252 |  |  | 80.0738
B1 | Ngân sách huyện |  |  | 854849.789 | 621230.7162 |  |  | 72.6713
1 | Nguồn vốn thuộc Kế hoạch 2022 |  |  | 854378.047 | 620805.7162 |  |  | 72.6617
2 | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài |  |  | 471.742 | 425 |  |  | 90.0916
B2 | Ngân sách xã |  |  | 2284136.0213 | 1892273.0091 |  |  | 82.8441
1 | Nguồn vốn thuộc Kế hoạch 2022 |  |  | 2216423.3559 | 1852706.9348 |  |  | 83.5899
2 | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài |  |  | 67712.6655 | 39566.0742 |  |  | 58.4323
** | Vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư |  |  | 92768 | 22605 |  |  | 24.3672
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh |  |  | 92768 | 22605 |  |  | 24.3672
(Ghi chú: 20.000 triệu đồng vốn ODA đã phân bổ cho DA 7662361 - Tăng cường quản lý đất đai tỉnh BN; chưa thanh toán.)
NS huyện xã gồm: + NS huyện |  |  |  | 1008032 | 713251 |  |  | 70.7568
| KH 2021 |  |  | 990354 | 702249
| KD |  |  | 17678 | 11002
| "+ Ns xã: |  |  | 3247355 | 2218186 |  |  | 68.3075
| KH 2021 |  |  | 3143420 | 2179185
| KD |  |  | 103935 | 39001

## Sheet1 (hidden)
3326774345
III | Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 |  |  |  | 3326774345
1 | Đường du lịch Phật Tích kéo dài đi Cảnh Hưng (giai đoạn 1) | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 1294000000
2 | Hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 2269067866
3 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lương | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 8000000000
|  |  | 201/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | Nguồn tiết kiệm chi năm 2021
|  |  | 100/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022-Nguồn XDCB tập trung, cân đối ngân sách | 994909635
4 | Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 3600727775
|  |  | 201/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | Nguồn tiết kiệm chi năm 2021
|  |  | 100/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022-Nguồn XDCB tập trung, cân đối ngân sách | 937599304
5 | Dự án ĐTXD tuyến đường từ QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 100/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022-Nguồn XDCB tập trung, cân đối ngân sách | 1394265406
6 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 12535451200
7 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân) | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 13173924000
8 | Chương trình đầu tư, cải tạo nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 | Chi cục Kiểm lâm | QĐ 494 ngày 14/11/2022 đc đến nguồn XDCB TT | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 1384167200
9 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 9063951000
527200000000
77533883300
604733883300