## PL1
PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN NIÊN ĐỘ KẾ HOẠCH 2024
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/11/2024
(Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | [13 empty] | Số vốn đã giải ngân | Tỷ lệ giải ngân |  |  |  |  | Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết (so với NQ HĐND) | Tỷ lệ vốn chưa phân bổ (so với NQ HĐND) | Không bao gồm kéo dài
|  | Chính phủ giao |  |  |  | HĐND tỉnh giao |  |  |  |  | UBND tỉnh giao và phân bổ |  |  |  | Tỉnh, huyện, xã phân bổ chi tiết từng dự án (gồm vốn kéo dài) |  | Tỉ lệ % (GN/KHCP) | Tỉ lệ % (TT/KH-HĐND) | Tỉ lệ % (TT/KH-UBND) | Tỉ lệ % (TT/PBCT-THX) | Tỉ lệ % (TT/PBCT-THX)
|  | Tổng | 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023; 1231/NQ-UBTVQH15 ngày 23/10/2024 | Văn bản 3922/BKHĐT-TH ngày 22/5/2024 | Nghị quyết 110 | Tổng | 238/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; 294/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 | 259/NQ-HĐND ngày 02/04/2024; 282/NQ-HĐND ngày 28/6/2024; 296/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 | Nghị quyết 330; 331; 346; 356; 366 | Kéo dài (NQ258) | Tổng | QĐ 622, 625, 664, 670, 671, mật, 44,96, 222, 411,437,555, 604,605,654,655,658 | QĐ 639 | Vốn kéo dài năm kế hoạch 2023 sang 2024 (NQ110, QĐ 196, VB 1102/SKHĐT-THQH ngày 28/5/2024)
1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 3c | 4 | 4a | 4b | 4c | 4d | 5 | 5a |  | 5c | 6 | 7 | 8=7/3 (%) | 9=7/4 (%) | 10=7/5 (%) | 11=7/6 (%) | 12 | 13=4-6 | 14=6/4%
| TỔNG SỐ | [13 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Vốn trong nước | [13 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Vốn ngoài nước | [13 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
A | Nguồn vốn NSTW (Trong nước) | [13 empty] | 160593.489 | 147002.9625 |  |  |  | 91.5373
I | Nguồn vốn thuộc KH năm 2020 | [13 empty] | 151976.889 | 138386.3625 |  |  |  | 91.0575
1 | Nguồn vốn XDCB TT | [13 empty] | 51976.889 | 38386.3625 |  |  |  | 73.8528
| 7427764_ Trụ sở cục Hải quan Bắc Ninh | [13 empty] | 7000 | 0
| 7867098_ Trụ sở chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong | [13 empty] | 100 | 0
| 7867343_ Trụ sở chi cục Hải quan Thái Nguyên | [13 empty] | 10000 | 10000
| 7612366_ Xây dụng Trụ sở làm việc cục Thuế Bắc Ninh | [13 empty] | 116 | 115.0319
| 7026725_ Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Gia Thuận | [13 empty] | 12100 | 12018.9331
| 7028381_Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ | [13 empty] | 13068 | 13067.213
| 7611343_ Xây dựng mới trụ sở Tòa án ND tỉnh Bắc Ninh | [13 empty] | 4000 | 190.1845
| 7563137_ Xây mới trụ sở VKSND Huyện Quế Võ | [13 empty] | 597.889 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành | [13 empty] | 1000 | 1000
| 7740409_ Viện KSND huyện Yên Phong | [13 empty] | 1000 | 1000
| 7043716_ Viện KSND huyện Tiên Du | [13 empty] | 995 | 995
| 7849099_ Viện KSND huyện Tiên Du | [13 empty] | 1000 | 0
| 7849100_ Viện KSND huyện Lương Tài | [13 empty] | 1000 | 0
2 | Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ | [13 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 100
II | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài (7740405) | [13 empty] | 8616.6 | 8616.6 |  |  |  | 100
| 7563137 | [13 empty] | 0 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành | [13 empty] | 8616.6 | 8616.6
| TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II) | 9050853.8664 | 8474869 | 52035.5779 | 523949.2885 | 10574932.9791 | 8699043 | 558957.5314 | 820190.0505 | 496742.3972 | 9558897.9924 | 8464356.2889 |  | 1094541.7035 | 6925793.7883 | 3822919.1782 | 42.2382 | 36.1508 | 39.9933 | 55.1983 |  | 3649139.1908 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3102874.6101
I | Vốn NSNN (Tỉnh + huyện, xã) | 9050853.8664 | 8474869 | 52035.5779 | 523949.2885 | 10477408.9791 | 8601519 | 558957.5314 | 820190.0505 | 496742.3972 | 9463372.9924 | 8368831.2889 |  | 1094541.7035 | 6830268.7883 | 3817605.1972 | 42.1795 | 36.4365 | 40.3409 | 55.8925 |  | 3647140.1908 |  |  |  |  | 0.44802
A | Ngân sách nhà nước tỉnh | 6063453.8664 | 5487469 | 52035.5779 | 523949.2885 | 6493333.9791 | 5579069 | 273107.5314 | 144415.0505 | 496742.3972 | 5447343.5524 | 4374616.2889 |  | 1072727.2636 | 5097343.5524 | 2464274.2565 | 40.6414 | 37.9508 | 45.2381 | 48.3443 |  | 1395990.4266 |  |  | 236
A1 | Chi đầu tư công trực tiếp cho các dự án | 5111853.8664 | 4535869 | 52035.5779 | 523949.2885 | 5541733.9791 | 4627469 | 273107.5314 | 144415.0505 | 496742.3972 | 5085743.5524 | 4013016.2889 | #REF! | 1072727.2636 | 5085743.5524 | 2452800.2967 | 47.9826 | 44.2605 | 48.2289 | 48.2289 |  | 455990.4266 |  | #REF! | #REF!
1 | Nguồn vốn XDCB tập trung +bổ sung (QĐ 625+664+QĐ mật+44+555 PL 03,04+604 +605 mật+655 mật+654+658 mật ) | 2102089 | 2102089 |  |  | 1944374.092 | 2102089 |  | -157714.908 |  | 1944374.092 | 1944374.092 | #REF! | 0 | 1944374.092 | 852162.3314 | 40.5388 | 43.8271 | 43.8271 | 43.8271 |  | 0 |  |  | #REF!
2 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết | 25000 | 25000 |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  | 25000 | 25000 | -12000 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #REF!
3 | Nguồn vốn HT có MT của NSTW (Q625+670+96) | 1416380 | 1416380 |  |  | 1500380 | 1500380 |  |  |  | 1416380 | 1416380 |  | 0 | 1416380 | 530702.1402 | 37.4689 | 35.3712 | 37.4689 | 37.4689 |  | 84000 |  |  | 1163225 | 632522.8598
4 | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | 992400 | 992400 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000000 |  |  | 821
5 | Nguồn TTTKC+ bs (QĐ222+411 + QĐ 655 mật+ 654) | - | - |  | - | 575237.4899 | - | 273107.5314 | 302129.9585 | - | 575237.4899 | 575237.4899 |  |  | 575237.4899 | 337697.3646 |  | 58.7057 | 58.7057
6 | Nguồn dự phòng NST (DA khẩn cấp QĐ 96) | - |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52024.707 | 52024.707 |  |  | 52024.707 | 42861.859 |  |  | 82.3875
7 | Nguồn vốn trong nước được phép kéo dài | 575984.8664 |  | 52035.5779 | 523949.2885 | 496742.3972 |  |  |  | 496742.3972 | 1072727.2636 |  |  | 1072727.2636 | 1072727.2636 | 689376.6014 | 119.6866 | 138.7795 | 64.2639 | 64.2639
| Nguồn vốn NSĐP |  |  |  |  | 496742.3972 |  |  |  | 496742.3972 | 496742.3972 |  |  | 496742.3972 | 496742.3972 | 489921.9988 | 0 | 98.627 | 98.627 | 98.627
| Nguồn NSTW trung hạn | 52035.5779 |  | 52035.5779 | [9 empty] | 52035.5779 | 52035.5779 | 52035.5779 | 100 | 0 | 0 | 100
| Nguồn NSTW CTPH | 523949.2885 |  |  | 523949.2885 | [5 empty] | 523949.2885 |  |  | 523949.2885 | 523949.2885 | 147419.0248 | 28.1361 | 0 | 28.1361 | 28.1361
A2 | Chi trả ngân sách trung ương | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A3 | Nguồn hỗ trợ theo chính sách của tỉnh | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A4 | Trả nợ gốc vay | 11500 | 11500 |  |  | 11500 | 11500 |  |  |  | 11600 | 11600 |  | 0 | 11600 | 11473.9598 | 99.7736 | 99.7736 | 98.9134 | 98.9134 |  | -100 |  | 100 tr là QĐ516 từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi
A5 | Nguồn đất ngân sách tỉnh quản lý | 940100 | 940100 |  |  | 940100 | 940100 |  |  |  | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 940100
1 | Ghi thu-chi cấp tỉnh | 350000 | 350000 |  |  | 350000 | 350000 |  |  |  | 350000 | 350000
2 | Thu tiền cấp tỉnh theo tỷ lệ tiền đất đáu giá, đất dự án nộp về ngân sách tỉnh | 590100 | 590100 |  |  | 590100 | 590100 |  |  |  | 0
B | Ngân sách huyện, xã (622) | 2987400 | 2987400 |  |  | 3984075 | 3022450 | 285850 | 675775 |  | 4016029.4399 | 3994215 | 0 | 21814.4399 | 1732925.2359 | 1353330.9407 | 45.3013 | 33.9685 | 33.6982 | 78.0952 |  | 2251149.7641 |  | 3959165
1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện xã | 2659900 | 2659900 |  |  | 2659900 | 2659900 |  |  |  | 2670040 | 2670040 |  |  | 607216.8322 | 422122.8352 | 15.8699 | 15.8699 | 15.8096 | 69.5176 |  | 2056625.1678 | 2062823.1678
2 | Đất dự án BT + Tiền đất hỗ trợ (6% tkc) | 0 |  |  |  | 3942 |  | 3942 |  |  | 3942 | 3942 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cân đối ngân sách cấp huyện | 233200 | 233200 |  |  | 233200 | 233200 |  |  |  | 233200 | 233200 |  |  | 1103893.9638 | 923684.8405 | 396.0913 | 71.8719 | 71.8719 | 83.6751 |  | 216339.0362 | 181289.0362
4 | Bổ sung có mục tiêu NQ13 | 94300 | 94300 |  |  | 1051983 | 94300 | 281908 | 675775 |  | 1051983 | 1051983 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cân đối huyện xã chi HT xây dựng HT (điều tiết) | 0 |  |  |  | 35050 | 35050 |  |  |  | 35050 | 35050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hỗ trợ dự án HTNT | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tăng thu xổ số kiến thiết | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2062823.1678
8 | Hỗ trợ dự án thuộc nhiệm vụ chi huyện | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -181289.0362
9 | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21814.4399 |  |  | 21814.4399 | 21814.4399 | 7523.265 | 0 | 0 | 34.4875 | 34.4875 |  | -21814.4399
II | Vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư |  |  |  |  | 97524 | 97524 |  |  |  | 95525 | 95525 |  |  | 95525 | 5313.981 | 0 | 5.4489 | 5.5629 | 5.5629 |  | 1999
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- | Vốn năm 2021 được phép kéo dài |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0
- | Vốn năm 2022 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! | [10 empty] | 0
2 | Trung tâm đăng kiểm |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0
4000000
4000000
| TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II) | 9050853.8664 | 8558869 | 52035.5779 | 523949.2885 | -84000 | 9684860.4636 | 8699043 | -84000 | 558957.5314 | 14117.535 | 496742.3972 | 8742585.4769 | 7648043.7734 |  | 1094541.7035 | 6651695.8692 | 3042836.5228 | 33.6193 | 31.4185 | 34.8048 | 45.7453 |  | 3033164.5944 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3608859.3464
Note on L40: Admin: Còn lại 460.160 triệu đồng chưa phân bổ
Note on L43: Admin: Còn lại 1,615,000 triệu đồng chưa phân bổ, gồm cả NSTW, NSĐP
Note on K58: Admin: trừ 252 triệu tại phần 187 tỷ đất đấu giá tại NQ 109

## PL02_dieu chuyen (2)
PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP ĐIỀU CHUYẾN, THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Đồng
TT | Nội dung/Tên dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phân bổ vốn | Nguồn vốn | Số điều chỉnh tăng | Số điều chỉnh giảm | Số vốn thu hồi | Ghi chú | 3000000000
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 959169161200 | 959169161200 | #REF! |  |  | 0
I | Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 |  |  |  | 225020738900 | 260903203900 | 0 |  |  | 35882465000 | 21141828000 | 14740637000 | 10000000000
1 | Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh" | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp và PTNT) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 16342558900 |  |  |  | Giảm - Tăng | Còn lại chưa bổ sung cho DA | Còn lại chưa bổ sung cho DA | Xuân Ổ
2 | Cứng hóa kênh Nam đoạn K8+700-K14+100 | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 |  | 16000000000
3 | Đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000
4 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 5000000000
5 | Khu Đền thờ Nguyễn Cao tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 |  | 10409096000
6 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hồi Quan, thị xã Từ Sơn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 26336000
7 | Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 |  | 24477000
8 | Tu bổ, tôn tạo di tích đền Lũng Khê | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 |  | 1859000
9 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 |  | 2200000000
10 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 1706826000
11 | Dự án đầu tư mở rộng BV Sản nhi tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 50000000000
12 | Dự án ĐTXD Cải tạo, nâng cấp TTYT huyện Yên Phong quy mô 300 giường bệnh | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 |  | 23706826000
13 | Dự án ĐTXD mở rộng TTYT huyện Thuận Thành | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 |  | 28000000000
14 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì) | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 9000000000
15 | Cứng hóa kênh tiêu Đồng khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT |  |  | 9000000000
16 | Dự án ĐTXD Trạm bơm Tri Phương II, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT |  |  | 342558900
17 | Dự án ĐTXD đường ĐT1 kéo dài (đoạn từ TL.276 đến đường Nội Duệ - Tri Phương), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1) | Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 36000000000
18 | Đường vào Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Lê Văn Thịnh) | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 3200000000
19 | Tuyến đường nối đường Hàn Thuyên và đường Đấu Mã, thành phố Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 3600000000
20 | Chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Lim chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tiên Du (giai đoạn 1) | Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du |  |  | 5811973000
21 | Xây dựng, lắp đặt hệ thống trung tâm chỉ huy, điều hành giao thông, giám sát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua camera | Công an tỉnh | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 22000000000
22 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Bằng An, huyện Quế Võ | Công an tỉnh |  |  | 1770443000
23 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Minh Đạo, huyện Tiên Du | Công an tỉnh |  |  | 1818616000
24 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hồi Quan, thị xã Từ Sơn | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 3373664000
25 | Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285 đoạn Ngụ, huyện Gia Bình đi Phú Hòa, huyện Lương Tài | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 30000000000
26 | Dự án ĐTXD công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực bãi sông đoạn từ K49+300 đến K49+430 đê hữu cầu thành phố BN | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 96/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 | Dự phòng ngân sách tỉnh |  | 14740637000
27 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh | Ban Tiếp công dân tỉnh | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 563182000
28 | ĐTXD Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 8000000000
29 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 800000000
30 | Đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi xã Phù Lương). | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 1850000000
31 | Dự án ĐTXD đường HL6 đoạn từ TL. 276 vào trụ sở Ban chỉ huy quân sự mới và làng đại học I, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1) | Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 14000000000
32 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong Từ sơn | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 12000000000
33 | Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu | Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống |  |  | 2500000000
34 | Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình | Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống |  |  | 3000000000
35 | Dự án ĐTXD trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường) |  |  | 6000000000
36 | Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND-UBND tỉnh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị |  |  | 300000000
37 | Tu bổ, tôn tạo chùa Linh Ứng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  |  | 3834224000
38 | Dự án: ĐTXD nhà trực sẵn sang chiến đấu và các hạng mục phụ trợ Ban CHQS huyện Lương Tài. | Bộ CHQS tỉnh |  |  | 2698580000
39 | Dự án: ĐTXD nhà trực sẵn sang chiến đấu và các hạng mục phụ trợ Ban CHQS huyện Gia Bình. | Bộ CHQS tỉnh |  |  | 2701102000
40 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ ĐT.276 đi ĐT.283 thuộc địa phận xã Nguyệt Đức – xã Thanh Khương – xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành | UBND thị xã Thuận Thành (Ban QLDA) |  |  | 670542000
41 | Cải tạo, nâng cấp đoạn đường xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) |  |  | 5240904000
42 | Dự án xây dựng, nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh | UBND thành phố Bắc Ninh (Ban QLDA) |  |  | 2689538000
43 | Dự án đầu tư xây dựng HTKT để tái định cư các dự án, công trình trọng điểm, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bắc Ninh (vị trí tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - diện tích 4,23ha) | UBND thành phố Bắc Ninh (Ban QLDA) | 411/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 |  | 10500000000
44 | Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật để tái định cư phục vụ các dự án, công trình trọng điểm, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh (vị trí tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh - diện tích 2,6ha) | UBND thành phố Bắc Ninh (Ban QLDA) | 411/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 |  | 27000000000
45 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tái định cư, công trình công cộng, công viên cây xanh phục vụ dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án khác trên địa bàn thị xã Quế Võ (tên cũ Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 31/7/2024 của HĐND tỉnh là: Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) |  |  | 33500000000
46 | Đầu tư phát triển sản phảm OCOP du lịch làng nghề tranh Đông Hồ | UBND thị xã Thuận Thành (Phòng kinh tế) |  |  | 4000000000
47 | Dự án Sân vận động thể thao có mái che huyện Thuận Thành (nay là thị xã Thuận Thành) | UBND thị xã Thuận Thành (Ban QLDA) |  |  | 30000000000 | [7 empty] | -10000000000
48 | Bổ sung có mục tiêu về cấp huyện | Thành phố Bắc Ninh |  |  | 10000000000 | [7 empty] | 0
II | Quyết định số 604 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 |  |  |  | 143906784500 | 143906784500 |  |  |  | 0
1 | Dự án đầu tư công trình nạo vét kênh tiêu Hiền Lương, huyện Quế Võ | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 2091876500 |  |  |  | Bổ sung có mục tiêu theo tiêu chí chấm điểm theo Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND
2 | Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung | 2091876500
3 | Dự án ĐTXD trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lương Tài | UBND huyện Lương Tài (Ban QLDA) | 411/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | 10000000000
4 | Hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, Lương Tài | UBND huyện Lương Tài (Ban QLDA) | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000
5 | Dự án Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, TP Bắc Ninh | Chi cục kiểm lâm | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 1045000000
6 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì) | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 1000000000
7 | Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh" | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 21835000000
8 | Đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; Công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2 | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 22000000000
9 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 2000000000
10 | Dự án Xử lý lún, nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200 đến K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 1826000000
11 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Cầu Tây- Đại Chu huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 2000000000
12 | Đường vào nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông Hữu Chấp, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh) | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 38830658000
13 | Tu bổ, tôn tạo thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp huyện Thuận Thành | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 5000000000
14 | Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 9500000000
15 | Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tỉnh Bắc Ninh | Công an tỉnh | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 26778250000
16 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải huyện Tiên Du (lưu vực Phú Lâm), tỉnh Bắc Ninh (GĐ1) | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) |  |  | 60000000000
17 | Dự án Sân vận động huyện Tiên Du | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) |  |  | 40000000000
18 | Bổ sung có mục tiêu về cấp huyện | Thành phố Từ Sơn |  |  | 31814908000
III | Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 |  |  |  | 10000000000 | 10000000000 | 0 |  |  | 0
1 | Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tỉnh Bắc Ninh | Công an tỉnh | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 5000000000
2 | Dự án công an tỉnh số 01 | Công an tỉnh | 634/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 5000000000
3 | Dự án công an tỉnh số 02 | Công an tỉnh |  |  | 10000000000
IV | Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2024 |  |  |  | 380943300600 | 526051877100 | 0 |  |  | 145108576500 |  |  | #REF!
1 | Dự án ĐTXD trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh (giai đoạn 2) | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000 |  |  |  | Bổ sung vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí theo NQ 13 |  | 63187300600 | #REF!
2 | Dự án mở rộng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung (trong đó nhận 10 tỷ nguồn xổ số) | 25045000000 | [5 empty] | -145108576500 | 45879000000
3 | DA ĐTXD mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn Xổ số, XDCB tập trung |  | 10000000000 | [5 empty] | 109066300600
4 | Dự án ĐTXD mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000 | [5 empty] | 271877000000 |  | 532051.8771
5 | Trường THCS Lê Văn Thịnh huyện Gia Bình | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 45000000 |  |  |  |  | -99229576500
6 | Nút giao hoàn chỉnh nối QL18 với KCN Yên Phong | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung | 5000000000 | [5 empty] | -135112041500 |  | 900943.3006 | 520000000000
7 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 ÷ QL38) thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung | 5000000000
8 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ). | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung | 7000000000
9 | Dự án ĐTXD đường TL 287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Km5+00 - Km8+650), huyện Tiên Du | Ban QLDAXD Giao thông | 411/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | 15000000000
10 | Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới | Ban QLDAXD Giao thông | 411/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | 60000000000
11 | Đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường QL.17 (đoạn từ lý trình Km46+167-Km46+967 và Km48+725-Km51+759) và Ql.18 (đoạn từ lý trình Km16+00-Km23+890), huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 411/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi | 4744771000
12 | Dự án thành phần 2.3: xây dựng đường song hành (đường đô thị) thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung | 150087229000
13 | Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn, nút giao giữa QL.38 với QL.1A, thành phố Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 8000000000
14 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường TL.284 đoạn từ Lãng Ngâm – Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 30000000000
15 | Dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn QL18 lên đê sông Cầu, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000
16 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 9645000000
17 | Dự án thành phần 1.3: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), hạ tầng kỹ thuật) | Ban QLDAXD Giao thông | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 140000000000
18 | ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương | Ban QLDAXD Giao thông | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 50000000000
19 | Dự án ĐTXD đường TL.287 đoạn từ nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành đến nút giao QL.38 mới (Lý trình Km8+650 ÷ Km13+650), huyện Tiên Du | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 18789000000
20 | Dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 9918000000
21 | Dự án ĐTXD tuyến ĐT.285B mới, đoạn nối QL.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; giai đoạn I,II: đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km22+500 huyện Lương Tài - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 20000000000
22 | Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu | Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống | 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 1695942000
23 | Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình | Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống | 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 2573731000
24 | Dự án lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV trở lên theo điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 | Sở Công thương | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000
25 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân) | UBND thị xã Quế Võ (Ban QLDA) | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000
26 | Dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283 | UBND thị xã Thuận Thành (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 40000000000
27 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đướng giao thông từ TL283 đi QL17 đoạn qua xã Trí Quả, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 29120000
28 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến đường TL.285B theo quy hoạch), huyện Yên Phong | UBND huyện Yên Phong (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000 |  |  |  |  | 0
29 | Dự án ĐTXD đường TL.277 đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh. | UBND huyện Yên Phong (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 15700000000
30 | Dự án ĐTXD đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến ĐT.276, huyện Tiên Du | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 6000000000
31 | Dự án ĐTXD Đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ĐT.295B đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), thị xã Từ Sơn | UBND thành phố Từ Sơn (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 550788100
32 | ĐTXD ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình | UBND huyện Gia Bình (Ban QLDA) | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 5000000000
33 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Xuân Lai đi Song Giang (Đoạn QL17 đi đê Đại Hà) | UBND huyện Gia Bình (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 5280000
34 | Đầu tư xây dựng Đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình | UBND huyện Gia Bình (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 16000
35 | ĐTXD Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công Thương và xây dựng khối nhà kỹ thuật cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ | Sở Công thương | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 10000000000
36 | Dự án ĐTXD Trung tâm y tế và nhà tang lễ thành phố Từ Sơn | UBND thành phố Từ Sơn (Ban QLDA) | 222/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |  | 51000000000
37 | Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng, thư viện thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) | UBND thành phố Từ Sơn (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 48056000
38 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê sông Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng, huyện Yên Phong | UBND huyện Yên Phong (Ban QLDA) | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 7951944000
39 | Dự án: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân tại thôn Điện Tiền, xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | XDCB tập trung |  | 1600000000
40 | Dự án: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân tại thôn Lê Xá, xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | XDCB tập trung |  | 1500000000
41 | Dự án: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | XDCB tập trung |  | 5500000000
42 | Dự án: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân tại xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | XDCB tập trung |  | 4500000000
43 | Dự án: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân tại thôn Yên Nhuế, xã Nguyệt Đức, thị xã Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 622/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 | XDCB tập trung |  | 1000000000
44 | Hạ tầng kỹ thuật để tái định cư phục vụ dự án, công trình trọng điểm kinh tế - xã hội của thị xã tại xã Nghĩa đạo, thị xã Thuận thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) | 437/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 | Tăng thu, tiết kiệm chi |  | 15000000000
45 | Xây dựng kè hộ bờ tương ứng đoạn từ K44+300 - K45+700 đê hữu Cầu, xã Tam Đa, huyện Yên Phong | Chi cục Thủy lợi |  |  | 12000000000
46 | Kè Việt Thống huyện Quế Võ (giai đoạn 2) | Chi cục Thủy lợi |  |  | 5000000000
47 | Xử lý sạt lở bờ, bãi sông Đuống tương ứng đoạn từ K48+500 - K51+300 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh | Chi cục Thủy lợi |  |  | 3500000000
48 | Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K32+544 - K33+300 và đoạn K46+500 - K46+700 đê hữu Cầu, huyện Yên Phong | Chi cục Thủy lợi |  |  | 10000000000
49 | Nút giao thông phía Tây Nam, TP. Bắc Ninh | UBND thành phố Bắc Ninh (Ban QLDA) |  |  | 3000000000
50 | Hoàn chỉnh nút giao QL18 với QL1 hướng Quảng Ninh đi Lạng Sơn | UBND thành phố Bắc Ninh (Ban QLDA) |  |  | 3000000000
51 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong Từ sơn | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 12000000000
52 | Dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao giữa QL.1A với ĐT.287, tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDAXD Giao thông |  |  | 7000000000
53 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Yên Phong số 2 | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN |  |  | 2000000000
54 | Dự án ĐTXD mở rộng trường THPT Lý Nhân Tông | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN |  |  | 1000000000
55 | Dự án ĐTXD nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1 | Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN |  |  | 2000000000
56 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.17 đi QL.38 thuộc địa phận xã An Bình, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành | UBND huyện Thuận Thành (Ban QLDA) |  |  | 2687300600
57 | Bổ sung có mục tiêu về cấp huyện | Thị xã Quế Võ |  |  | 45879000000
V | Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 |  |  |  |  | 6000000000
1 | 01 dự án của công an | Công an tỉnh | 634/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | Nguồn XDCB tập trung |  | 6000000000
VI | Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2024 |  |  |  | 186991041500 | 0 | 0 |  |  | -186991041500
1 | 01 dự án an ninh và trật tự an toàn, xã hội | UBND huyện Gia Bình (Ban QLDA) |  |  | 186991041500 |  |  | Chỉ tính nguồn thu hồi bố trí lại, không bao gồm nguồn tăng thu, tiết kiệm chi bổ sung cho dự án
VII | Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2024 |  |  |  | 12307295700 | 12307295700 | 0 |  |  | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tào Khê (đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì) | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 625/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 12307201700
2 | Dự án Xử lý lún, nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200 đến K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; 604/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung |  | 94000
3 | Cứng hóa kênh tiêu Đồng khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 555/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung | 4000000000
4 | Nâng cấp tuyến đê Hữu Đuống tỉnh Bắc Ninh | Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; 604/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 | Nguồn XDCB tập trung | 8307295700
| Bổ sung có mục tiêu về cấp huyện |  |  |  | 87693908000
| Thu hồi, bổ sung, điều chuyển giữa các dự án, nhiệm vụ chi cấp tỉnh hỗ trợ trực tiếp dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện |  |  |  | 871475253200

## Sheet2 (hidden)
PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN NIÊN ĐỘ KẾ HOẠCH 2024
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 04/11/2024
(Kèm theo Báo cáo liên sở số /BC-LS:KHĐT-TC ngày tháng 11 năm 2024 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
[20 empty] | Đơn vị: Triệu đồng |  |  |  | Đơn vị: | Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | [15 empty] | Số vốn đã giải ngân | Tỷ lệ giải ngân |  |  |  |  | Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết (so với NQ HĐND) | Tỷ lệ vốn chưa phân bổ (so với NQ HĐND) | Không bao gồm kéo dài
|  | Chính phủ giao |  |  |  |  | HĐND tỉnh giao | [5 empty] | UBND tỉnh giao và phân bổ |  |  |  | Tỉnh, huyện, xã phân bổ chi tiết từng dự án (gồm vốn kéo dài) |  | Tỉ lệ % (GN/KHCP) | Tỉ lệ % (TT/KH-HĐND) | Tỉ lệ % (TT/KH-UBND) | Tỉ lệ % (TT/PBCT-THX) | Tỉ lệ % (TT/PBCT-THX)
|  | Tổng | 1603/QĐ-TTg ngày 11/12/2023; 1231/NQ-UBTVQH15 ngày 23/10/2024 | Văn bản 3922/BKHĐT-TH ngày 22/5/2024 | Nghị quyết 110 | 1306/QĐ-TTg ngày 01/11/2024 | Tổng | 238/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; 294/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 | 257/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | 259/NQ-HĐND ngày 02/04/2024; 282/NQ-HĐND ngày 28/6/2024; 296/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 | Nghị quyết 330/NQ-HĐND ngày 27/9/2024; 331/NQ-HĐND ngày 27/9/2024; 346/NQ-HĐND ngày 22/10/2024 | Kéo dài (NQ258) | Tổng | QĐ 622, 625, 664, 670, 671, mật, 44,96, 222, 411,437,555 | QĐ 639 | Vốn kéo dài năm kế hoạch 2023 sang 2024 (NQ110, QĐ 196, VB 1102/SKHĐT-THQH ngày 28/5/2024)
1 | 2 | 3 | 3a | 3b | 3c | 3c | 4 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 5 | 5a |  | 5c | 6 | 7 | 8=7/3 (%) | 9=7/4 (%) | 10=7/5 (%) | 11=7/6 (%) | 12 | 13=4-6 | 14=6/4%
| TỔNG SỐ | [15 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Vốn trong nước | [15 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| Vốn ngoài nước | [15 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
A | Nguồn vốn NSTW (Trong nước) | [15 empty] | 160593.489 | 147002.9625 |  |  |  | 91.5373
I | Nguồn vốn thuộc KH năm 2020 | [15 empty] | 151976.889 | 138386.3625 |  |  |  | 91.0575
1 | Nguồn vốn XDCB TT | [15 empty] | 51976.889 | 38386.3625 |  |  |  | 73.8528
| 7427764_ Trụ sở cục Hải quan Bắc Ninh | [15 empty] | 7000 | 0
| 7867098_ Trụ sở chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong | [15 empty] | 100 | 0
| 7867343_ Trụ sở chi cục Hải quan Thái Nguyên | [15 empty] | 10000 | 10000
| 7612366_ Xây dụng Trụ sở làm việc cục Thuế Bắc Ninh | [15 empty] | 116 | 115.0319
| 7026725_ Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Gia Thuận | [15 empty] | 12100 | 12018.9331
| 7028381_Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ | [15 empty] | 13068 | 13067.213
| 7611343_ Xây dựng mới trụ sở Tòa án ND tỉnh Bắc Ninh | [15 empty] | 4000 | 190.1845
| 7563137_ Xây mới trụ sở VKSND Huyện Quế Võ | [15 empty] | 597.889 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành | [15 empty] | 1000 | 1000
| 7740409_ Viện KSND huyện Yên Phong | [15 empty] | 1000 | 1000
| 7043716_ Viện KSND huyện Tiên Du | [15 empty] | 995 | 995
| 7849099_ Viện KSND huyện Tiên Du | [15 empty] | 1000 | 0
| 7849100_ Viện KSND huyện Lương Tài | [15 empty] | 1000 | 0
2 | Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ | [15 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 100
II | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài (7740405) | [15 empty] | 8616.6 | 8616.6 |  |  |  | 100
| 7563137 | [15 empty] | 0 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành | [15 empty] | 8616.6 | 8616.6
| TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II) | 8474869 | 8558869 | 0 | 0 | -84000 | 9188118.0664 | 8699043 | -84000 | 558957.5314 | 14117.535 | 0 | 7648043.7734 | 7648043.7734 |  | 0 | 5557154.1657 | 2348315.9726 | 27.7092 | 25.5582 | 30.7048 | 42.2575 |  | 3630963.9007 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3208838.1931
I | Vốn NSNN (Tỉnh + huyện, xã) | 8474869 | 8558869 | 0 | 0 | -84000 | 9090594.0664 | 8601519 | -84000 | 558957.5314 | 14117.535 | 0 | 7552518.7734 | 7552518.7734 |  | 0 | 5461629.1657 | 2346086.1376 | 27.6829 | 25.8078 | 31.0636 | 42.9558 |  | 3628964.9007 |  |  |  |  | 0.57742
A | Ngân sách nhà nước tỉnh | 5487469 | 5571469 | 0 | 0 | -84000 | 5644479.1584 | 5579069 | -84000 | 273107.5314 | -207697.373 | 0 | 4154218.7734 | 4154218.7734 |  | 0 | 3804218.7734 | 1082526.8663 | 19.7273 | 19.1785 | 26.0585 | 28.456 |  | 1840260.385 |  |  | 236
A1 | Chi đầu tư công trực tiếp cho các dự án | 4535869 | 4619869 | 0 | 0 | -84000 | 4608879.1584 | 4627469 | -84000 | 273107.5314 | -207697.373 | 0 | 3792718.7734 | 3792718.7734 | #REF! | 0 | 3792718.7734 | 1082526.8663 | 23.8659 | 23.4879 | 28.5422 | 28.5422 |  | 816160.385 |  | #REF! | #REF!
1 | Nguồn vốn XDCB tập trung +bổ sung (QĐ 625+664+QĐ mật+44+555 PL 03,04 ) | 2102089 | 2102089 |  |  |  | 1909132.264 | 2102089 |  |  | -192956.736 |  | 2040947.172 | 2040947.172 | #REF! | 0 | 2040947.172 | 663358.5731 | 31.5571 | 34.7466 | 32.5025 | 32.5025 |  | -131814.908 |  |  | #REF!
2 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết | 25000 | 25000 |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | -12000 | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #REF!
3 | Nguồn vốn HT có MT của NSTW (Q625+670+96) | 1416380 | 1500380 |  |  | -84000 | 1416380 | 1500380 | -84000 |  |  |  | 1416380 | 1416380 |  | 0 | 1416380 | 293261.5903 | 20.705 | 20.705 | 20.705 | 20.705 |  | 0 |  |  | 1163225 | 869963.4097
4 | Nguồn bội chi ngân sách địa phương | 992400 | 992400 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000000 |  |  | 821
5 | Nguồn TTTKC+ bs (QĐ222+411) | - | - |  | - | - | 273107.5314 | - |  | 273107.5314 |  | - | 273107.5314 | 273107.5314 |  |  | 273107.5314 | 97785.8439 |  | 35.8049 | 35.8049
6 | Nguồn dự phòng NST (DA khẩn cấp QĐ 96) | - |  |  |  |  | -14740.637 |  |  |  | -14740.637 |  | 37284.07 | 37284.07 |  |  | 37284.07 | 28120.859 |  |  | 75.4233
A2 | Chi trả ngân sách trung ương | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A3 | Nguồn hỗ trợ theo chính sách của tỉnh | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
A4 | Trả nợ gốc vay | 11500 | 11500 |  |  |  | 11500 | 11500 |  |  |  |  | 11500 | 11500 |  | 0 | 11500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 tr là QĐ516 từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi
A5 | Nguồn đất ngân sách tỉnh quản lý | 940100 | 940100 |  |  |  | 940100 | 940100 |  |  |  |  | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 940100
1 | Ghi thu-chi cấp tỉnh | 350000 | 350000 |  |  |  | 350000 | 350000 |  |  |  |  | 350000 | 350000
2 | Thu tiền cấp tỉnh theo tỷ lệ tiền đất đáu giá, đất dự án nộp về ngân sách tỉnh | 590100 | 590100 |  |  |  | 590100 | 590100 |  |  |  |  | 0
B | Ngân sách huyện, xã (622) | 2987400 | 2987400 |  |  |  | 3530114.908 | 3022450 |  | 285850 | 221814.908 |  | 3398300 | 3398300 | 0 | 0 | 1657410.3923 | 1263559.2713 | 42.2963 | 35.7937 | 37.1821 | 76.237 |  | 1872704.5157 |  | 3363250
1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất huyện xã | 2659900 | 2659900 |  |  |  | 2659900 | 2659900 |  |  |  |  | 2659900 | 2659900 |  |  | 607216.8322 | 422122.8352 | 15.8699 | 15.8699 | 15.8699 | 69.5176 |  | 2056625.1678 | 2052683.1678
2 | Đất dự án BT + Tiền đất hỗ trợ (6% tkc) | 0 |  |  |  |  | 3942 |  |  | 3942 |  |  | 3942 | 3942 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cân đối ngân sách cấp huyện | 233200 | 233200 |  |  |  | 233200 | 233200 |  |  |  |  | 233200 | 233200 |  |  | 1050193.5602 | 841436.4361 | 360.8218 | 101.2287 | 120.307 | 80.122 |  | -183920.6522 | -350785.5602
4 | Bổ sung có mục tiêu NQ13 | 94300 | 94300 |  |  |  | 598022.908 | 94300 |  | 281908 | 221814.908 |  | 466208 | 466208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Cân đối huyện xã chi HT xây dựng HT (điều tiết) | 0 |  |  |  |  | 35050 | 35050 |  |  |  |  | 35050 | 35050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hỗ trợ dự án HTNT | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tăng thu xổ số kiến thiết | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2052683.1678
8 | Hỗ trợ dự án thuộc nhiệm vụ chi huyện | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 350785.5602
II | Vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư | [5 empty] | 97524 | 97524 |  |  |  |  | 95525 | 95525 |  |  | 95525 | 2229.835 | 0 | 2.2864 | 2.3343 | 2.3343 |  | 1999
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
- | Vốn năm 2021 được phép kéo dài | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 0
- | Vốn năm 2022 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! | [10 empty] | 0
2 | Trung tâm đăng kiểm | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0
(Ghi chú: 20.000 triệu đồng vốn ODA đã phân bổ cho DA 7662361 - Tăng cường quản lý đất đai tỉnh BN; chưa thanh toán.)
NS huyện xã gồm: + NS huyện | [16 empty] | 1008032 | 713251 |  |  |  | 70.7568
| KH 2021 | [15 empty] | 990354 | 702249 |  |  |  |  | Nhớ trừ 13.581trđ
| KD | [15 empty] | 17678 | 11002
| "+ Ns xã: | [15 empty] | 3247355 | 2218186 |  |  |  | 68.3075
| KH 2021 | [15 empty] | 3143420 | 2179185
| KD | [15 empty] | 103935 | 39001
#REF!
[17 empty] | 607216.8322 | 422122.8352
4000000
3392783.1678
| TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG (I+II) | 9050853.8664 | 8558869 | 52035.5779 | 523949.2885 | -84000 | 9684860.4636 | 8699043 | -84000 | 558957.5314 | 14117.535 | 496742.3972 | 8742585.4769 | 7648043.7734 |  | 1094541.7035 | 6651695.8692 | 3042836.5228 | 33.6193 | 31.4185 | 34.8048 | 45.7453 |  | 3033164.5944 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 3608859.3464
Note on N40: Admin: Còn lại 460.160 triệu đồng chưa phân bổ
Note on N43: Admin: Còn lại 1,615,000 triệu đồng chưa phân bổ, gồm cả NSTW, NSĐP
Note on M58: Admin: trừ 252 triệu tại phần 187 tỷ đất đấu giá tại NQ 109

## PL3
PHỤ LỤC 03: TỔNG HỢP SỐ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THEO CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẤP TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2024 (Bao gồm cả vốn kéo dài thanh toán sang năm 2024)
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/11/2024
(Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Chủ đầu tư | Kế hoạch năm 2023 | Tổng Kế hoạch vốn | Trong đó |  | Tổng giải ngân | Trong đó |  |  | Trong đó TU vốn KD | Vốn còn lại chưa giải ngân | Trong đó dư dự toán vốn KD | Tỷ lệ giải ngân | Ghi chú
|  |  |  | Vốn được kéo dài | Vốn KH năm |  | Vốn được kéo dài |  | Vốn KH năm
| Tổng cộng theo CĐT |  | 5085743552434 | 1072727263554 | 4013016288880 | 2452800296699 | 676552757220 | 6367966787 | 1776247539479 | 8246531900 | 2632943255735 | #REF! | 48.23% |  | 1269028521918
1 | UBND thị xã Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường) | 3027216 | 6625487260 | 625487260 | 6000000000 | 5574254100 | 625487260 | 0 | 4948766840 | 0 | 1051233160 | 0 | 84.13%
2 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1086344 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 100%
3 | Chi cục thủy lợi | 1029075 | 46673895000 | 0 | 46673895000 | 16173894697 | 0 | 0 | 16173894697 | 0 | 30500000303 | 0 | 34.65%
4 | Sở Tài nguyên và môi trường | 3012731 | 1753344000 | 0 | 1753344000 | 1753343200 | 0 | 0 | 1753343200 | 0 | 800 | 0 | 100% | Đề nghị thu hồi số vốn còn lại
5 | Sở Giáo dục và đâò tạo | 3012641 | 4514487000 | 0 | 4514487000 | 4281895000 | 0 | 0 | 4281895000 | 0 | 232592000 | 7201810000 | 94.85% |  | tiên du đang quyết toán, lương tài đã giải ngân
6 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống |  | 5340306000 | 0 | 5340306000 | 4340306000 | 0 | 0 | 4340306000 | 0 | 1000000000 | 0 | 81.27%
7 | Văn phòng tỉnh ủy | 1004121 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 7787374612 | 0 | 0 | 7787374612 | 0 | 2212625388 | 0 | 77.87%
8 | Ban QLDA Thành phố Bắc Ninh | 1041096 | 17881982900 | 3500000 | 17878482900 | 11425254100 | 0 | 0 | 11425254100 | 0 | 6456728800 | 0 | 63.89%
9 | Chi cục kiểm lâm | 1004114 | 4600059000 | 0 | 4600059000 | 4035543000 | 0 | 0 | 4035543000 | 0 | 564516000 | 0 | 87.73%
10 | Sở Khoa học công nghệ |  | 1161925000 | 0 | 1161925000 | 1060757000 | 0 | 0 | 1060757000 | 0 | 101168000 | 0 | 91.29% |  | quyết toán trình sở xây dựng tháng 5
11 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 3013130 | 33892806000 | 0 | 33892806000 | 30884947000 | 0 | 0 | 30884947000 | 0 | 3007859000 | 0 | 91.13%
12 | Ban quản lý dự án XD huyện Gia Bình | 3012640 | 564507826505 | 0 | 564507826505 | 412548389209 | 0 | 2150697687 | 412548389209 | 1214488000 | 151959437296 | 8482777647 | 73.08%
13 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | 1053629 | 48646804672 | 0 | 48646804672 | 34430648740 | 0 | 0 | 34430648740 | 0 | 14216155932 | 0 | 70.78%
14 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | 1026074 | 522007752400 | 95603062000 | 426404690400 | 286769680400 | 58857738300 | 0 | 227911942100 | 0 | 235238072000 | 0 | 54.94%
15 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Ninh |  | 187336486000 | 11588240000 | 175748246000 | 117491139400 | 11588240000 | 0 | 105902899400 | 0 | 69845346600 | 0 | 62.72% |  |  | 189158927100 | 117491139400 | 71667787700 | 62.1124
16 | Công an tỉnh | 3012848 | 190681513000 | 0 | 190681513000 | 120901452400 | 0 | 0 | 120901452400 | 0 | 69780060600 | 6977367400 | 63.4%
17 | Ban QLDA Sở Giao thông | 1053630 | 2411429564851 | 500331576851 | 1911097988000 | 1084789185095 | 500331576851 | 0 | 584457608244 | 0 | 1326640379756 | 0 | 44.99% |  |  |  | 448295999000 | 52035577851 | 2911761141702
18 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn |  | 55501322803 | 0 | 55501322803 | 29351929903 | 0 |  | 29351929903 |  | 26149392900 |  | 52.89%
19 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 3012732 | 633166772520 | 450337069520 | 182829703000 | 175618909422 | 99139714809 | 4082277100 | 76479194613 | 7032043900 | 457547863098 | 25915126682 | 27.74%
20 | Ban QL các DA huyện Lương Tài | 3012910 | 109733995000 | 0 | 109733995000 | 30163667800 | 0 | 134992000 | 30163667800 | 0 | 79570327200 | 95 | 27.49%
21 | Ban QL các DA XD thị xã Quế Võ | 1026795 | 69966047223 | 2265106223 | 67700941000 | 31358351282 | 0 | 0 | 31358351282 | 0 | 38607695941 | 0 | 44.82%
22 | Ban QL các DA huyện Tiên Du | 3012702 | 16302031000 | 0 | 16302031000 | 12972186000 | 0 | 0 | 12972186000 | 0 | 3329845000 | 0 | 79.57%
23 | Ban tiếp công dân tỉnh | 1042932 | 236818000 | 0 | 236818000 | 84661000 | 0 | 0 | 84661000 | 0 | 152157000 | 0 | 35.75%
24 | Phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Ninh | 3012626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | Sở Công thương Bắc Ninh | 1008588 | 14000000000 | 0 | 14000000000 | 4634228010 | 0 | 0 | 4634228010 | 0 | 9365771990 | 0 | 33.1% |  | sắp trình kế hoạch đấu thầu
26 | Ban QL các DA huyện Yên Phong | 1124812 | 31196742700 | 11973221700 | 19223521000 | 11809729200 | 6010000000 | 0 | 5799729200 | 0 | 19387013500 | 0 | 37.86%
27 | Ban QL các DA XD thị xã Thuận Thành | 1071221 | 92355256600 | 0 | 92355256600 | 7558570129 | 0 | 0 | 7558570129 | 0 | 84796686471 | 0 | 8.184%
28 | Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Nam Đuống |  | 1230327000 | 0 | 1230327000 | 0 |  |  | 0 |  | 1230327000 |  | 0%
29 | Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn |  | 1822441100 | 0 | 1822441100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1822441100 |  | 0%

## Pl 04
PHỤ LỤC 04: TỔNG HỢP GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CẤP HUYỆN, XÃ NĂM 2024
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/11/2024
(Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Địa phương | Địa phương | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 CẤP HUYỆN (QĐ UBND ) | Trong đó | [14 empty] | TỔNG VỐN PHÂN BỔ CHI TIẾT (huyện-xã) bao gồm cả vốn kéo dài | Trong đó: | [7 empty] | TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GIẢI NGÂN | Trong đó: | [7 empty] | Tỷ lệ giải ngân trên Tổng KH UBND tỉnh giao | Tỷ lệ giải ngân trên số thực tế cấp huyện phân bổ chi tiết | Số vốn chưa phân bổ kế hoạch năm 2024 (không bao gồm kéo dài) |  | Tỷ lệ vốn chưa phân bổ |  | Ghi chú
|  |  |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện | Tăng thu điều tiết cấp huyện, xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu theo NQ13 |  | Vốn kéo dài | Hỗ trợ 6% tiền đất (tkc 2023) | Bổ sung mục tiêu để thực hiện DA TĐC, xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa phục vụ GPMB DA đường VĐ4 và DA GT quan trọng |  | Bổ sung mục tiêu để thực hiện DA hoàn thiện các tiêu chí đô thị còn thiếu |  | Bổ sung mục tiêu để thực hiện đề án OCOP |  | Bổ sung mục tiêu từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023 | Ghi thu ghi chi dự án BT |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Trong đó: |  | Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện | Tăng thu điều tiết cấp huyện, xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết 13/NQ-HĐND | Vốn kéo dài | Nguồn khác (nếu có) |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất | Trong đó: |  | Nguồn cân đối ngân sách cấp huyện | Tăng thu điều tiết cấp huyện, xã | Nguồn bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết 13/NQ-HĐND | Vốn kéo dài | Nguồn khác (nếu có) |  |  | Tổng số còn lại | Số tiền đất còn lại | Tổng số còn lại | Số tiền đất còn lại
[7 empty] | XDCB | TKC 2023 |  |  | XDCB | TKC 2023 | XDCB | TKC 2023 | XDCB | TKC 2023 |  |  |  |  | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã | [7 empty] | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện | Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã
1 |  | 2 | 3 | 3a |  |  |  | 3b | 3c | [9 empty] | 4 | 4a | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | 4b | 4c | 5 | 5a | 4a | 4b | 5 | 6 | 7 | 5b | 5c | 6=5/3% | 7=5/4% | 8=4-3 | 9=3a-4a | 10=8/3% | 11=9/3a% | 12
|  | TỔNG CỘNG | 3994219 | 2670040 | 233200 | 35050 | 70818.908 | 483060.092 | 0 | 3942 | 41200 | 312908 | 100000 | 30000 | 0 | 4000 | 10000 | 63028 | 1732925.2359 | 607216.8322 | [5 empty] | 21814.4399 | 1103893.9638 | 1353330.9407 | 422122.8352 | [5 empty] | 7523.265 | 923684.8405 | 33.8822 | 78.0952 | 2283108.2041 | 2062823.1678 | 57.1603 | 77.2581
2 | Thuận Thành | Thị xã Thuận Thành | 1638865 | 1238600 | 30300 | 3500 |  | 95000 | 0 | 1357 | 41200 | 194908 | 0 | 30000 | 0 | 4000 |  |  | 287445.5181 | 840.202 | [5 empty] | 0 | 286605.3161 | 285148.3916 | 840.202 | [5 empty] | 0 | 284308.1896 | 17.3991 | 99.2008 | 1351419.4819 | 1237759.798 | 82.4607 | 99.9322
1 | Lương Tài | Huyện Lương Tài | 119736 | 94600 | 23300 | 1700 |  |  | 0 | 136 | [8 empty] | 55775.2809 | [6 empty] | 0 | 55775.2809 | 40019.0173 | 0 | [5 empty] | 0 | 40019.0173 | 33.4227 | 71.7505 | 63960.7191 | 94600 | 53.4181 | 100
2 | Từ Sơn | Thành phố Từ Sơn | 302600 | 190700 | 28000 | 3900 | 31818.908 | 48181.092 | [9 empty] | 63028 | 188583.1214 | 37843.159 | [5 empty] | 3656.2334 | 147083.729 | 139002.245 | 33797.797 | [5 empty] | 3510.8 | 101693.648 | 45.936 | 73.7087 | 117673.112 | 152856.841 | 38.8873 | 80.1557
3 | Thành phố | Thành phố Bắc Ninh | 549838 | 353440 | 37300 | 15150 |  | 88000 |  | 1448 |  | 44500 |  |  |  |  | 10000 |  | 437506.7168 | 279583.8811 | [5 empty] | 0 | 157922.8357 | 336964.7649 | 203087.5673 | [5 empty] | 0 | 133877.1975 | 61.2844 | 77.0193 | 112331.2832 | 73856.1189 | 20.4299 | 20.8964
4 | Gia Bình | Huyện Gia Bình | 289004 | 141600 | 23300 |  |  | 124000 | 0 | 104 | [8 empty] | 75983.8744 | 6511.28 | [5 empty] | 0 | 69472.5944 | 72908.7559 | 5568.201 | [5 empty] | 0 | 67340.5549 | 25.2276 | 95.9529 | 213020.1256 | 135088.72 | 73.7084 | 95.4016
5 | Quế Võ | Thị xã Quế Võ | 340279 | 179300 | 35000 | 6600 |  | 45879 | 0 |  |  | 73500 | [6 empty] | 322472.6965 | 121766.3837 | [5 empty] | 0 | 200706.3128 | 245157.5449 | 79540.9068 | [5 empty] | 0 | 165616.6381 | 72.046 | 76.0243 | 17806.3035 | 57533.6163 | 5.2329 | 32.0879
6 | Yên Phong | Huyện Yên Phong | 303143 | 235300 | 26800 | 1800 | 39000 | 0 | 0 | 243 | [8 empty] | 237655.654 | 139602.7733 | [5 empty] | 18158.2065 | 79894.6742 | 147159.9753 | 80516.5273 | [5 empty] | 4012.465 | 62630.983 | 48.5447 | 61.9215 | 83645.5525 | 95697.2267 | 27.5928 | 40.6703
7 | Tiên Du | Huyện Tiên Du | 450754 | 236500 | 29200 | 2400 |  | 82000 | 0 | 654 |  |  | 100000 | [5 empty] | 127502.3737 | 21069.153 | [5 empty] | 0 | 106433.2207 | 86970.2459 | 18771.6338 | [5 empty] | 0 | 68198.6121 | 19.2944 | 68.2107 | 323251.6263 | 215430.847 | 71.7135 | 91.0913

## 05_CTDT
PHỤ LỤC 05: DANH MỤC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
STT | TÊN DỰ ÁN | NHÓM | TMĐT | CHỦ ĐẦU TƯ | QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT/ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CTĐT |  |  |  | QĐ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
[5 empty] | NQ/QĐ PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU | NQ/QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CTĐT |  | CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT | BCTĐ |  | QĐ PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU |  | NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ | BCTĐ |  | QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH |  | NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
|  |  | (Triệu đồng) |  | SỐ QĐ | BCTĐ/ Tờ trình | QĐ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH/BÃI BỎ |  | SỐ BC | THỜI GIAN | SỐ QĐ | THỜI GIAN |  | SỐ BC | THỜI GIAN | SỐ QĐ | THỜI GIAN
Từ tháng 01 đến 01/11/2024
A | CÁC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU | 11 | 806385
1 | Dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an và Ban chỉ huy quân sự các xã năm 2024 | B | 137620 | Công an Tỉnh | 270/NQ-HĐND ngày 02/4/2024
2 | Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THPT Chuyên Bắc Ninh | B | 84337 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp | 336/NQ-HĐND ngày 27/9/2024
3 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường bộ phía Bắc sông Đuống thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh | C | 54162 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông | 549/QĐ-UBND ngày 11/10/2024
4 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường bộ phía Nam sông Đuống thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh | C | 52784 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông | 548/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
5 | Dự án ĐTXD mới nhà lớp học, cải tạo mở rộng nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ trường THPT Hoàng Quốc Việt | C | 44743 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp | 540/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
6 | Dự án ĐTXD xây mới nhà lớp học, cải tạo nhà lớp học B và hạng mục phụ trợ trường THPT Thuận Thành số 3 | C | 44720 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp | 541/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
7 | Dự án ĐTXD hệ thống xử lý nước thải y tế số 2 - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh | C | 14928 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp | 542/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
8 | Dự án ĐTXD Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bắc Ninh | C | 34456 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp | 543/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
9 | Dự án ĐTXD 04 Nhà chứa quan họ trên địa bàn tỉnh | C | 36616 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 569/QĐ-UBND ngày 16/10/2024
10 | Dự án trụ sở làm việc CN VPĐK Tiên Du | C | 22725 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 544/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
11 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Đại Phúc và đường dẫn hai đầu cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | B | 279294 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông | 335/NQ-HĐND ngày 27/9/2024
B | CÁC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH | 35 | 6774244.681
1 | Dự án ĐTXD tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh | B | 190000 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh | 277/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 | 55/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 15/03/2024 | 271/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
2 | Dự án Xây dựng mới chùa Dạm, xã Nam Sơn (nay là phường Nam Sơn), thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh | B | 382850.756 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh | 145/TTHĐND17 ngày 18/8/2015 | 56/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 15/03/2024 | 272/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
3 | Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4 | B | 1496000 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 126/NQ-HĐND ngày 15/6/2022; 97/TT.HĐND ngày 12/8/2022 (đính chính ND) | 59/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 21/03/2024 | 278/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
4 | Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới. | B | 528299.574 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông | 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 | 66/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/03/2024 | 277/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh |  |  | 1752/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
5 | Dự án Đầu tư xây dựng Cầu Nét (Km77+00) đường TL.295, đoạn Yên Phong-Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | B | 120000.168 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông | 131/NQ-HĐND ngày 3/10/2018 (Phụ lục số 02) | 67/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/03/2024 | 274/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
6 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương | B | 1590000 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông | 366/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 | 68/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/03/2024 | 275/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
7 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) | B | 1926970 | Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh | 109/TTHĐND17 ngày 29/6/2015 | 69/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/03/2024 | 276/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
8 | Dự án ĐTXD Trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lương Tài | B | 179999.768 | BQL các dự án xây dựng huyện Lương Tài | 131/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 (Phụ lục 22) | 70/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 27/03/2024 | 273/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 | HĐND tỉnh
9 | Dự án đầu tư và phát triển trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đến năm 2025 trở thành trường chất lượng cao | B | 118500 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh | 128/NQ-HĐND ngày 15/6/2022 | 147/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 24/6/2024 | 286/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 | HĐND tỉnh
10 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo và thi đấu bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh | B | 105335.98 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 | 157/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 01/7/2024 | 297/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 | HĐND tỉnh
11 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình | B | 74000 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | 273/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 | 156/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 01/7/2024 | 298/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 | HĐND tỉnh
12 | Dự án ĐTXD công trình đường vào Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Lê Văn Thịnh) | C | 24711.786 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 764/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 | 161/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 03/7/2024 | 477/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 | UBND tỉnh
13 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Hàn Thuyên và đường Đấu Mã, thành phố Bắc Ninh | C | 37576.649 | Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | 1813/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 | 162/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 04/7/2024 | 430/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | UBND tỉnh
14 | Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD đường Kênh Bắc (282B) đoạn từ Xuân Lai đi TL.285 mới. | B | 232875 | BQL các DAXD huyện Gia Bình |  | 243/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 338/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
15 | Dự án Xây dựng mới Chùa Dạm, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. | B | 172316 | Sở Văn hóa TT&DL |  | 246/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 341/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
16 | Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hội trường trung tâm huyện Yên Phong | B | 119393 | BQL các DAXD huyện Yên Phong |  | 247/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 340/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
17 | Trung tâm Y tế và Nhà tang lễ nay là thành phố Từ Sơn | B | 531402 | Ban các DAXD thành phố Từ Sơn |  | 248/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 18/9/2024 | 343/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
18 | Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ tỉnh lộ 279 đi Bằng An lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ (nay là thị xã Quế Võ). | B | 102533 | Ban các DAXD thị xã Quế Võ |  | 249/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 337/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
19 | Dự án Khu di tích lịch sử đền Tướng quân Cao Lỗ Vương, huyện Gia Bình; Hạng mục: Sân hội quân và các hạng mục phụ trợ | C | 35531 | BQL các DAXD huyện Gia Bình |  | 250/BC-KHĐT. ĐTG ngày 17/9/2024 | 566/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
20 | Dự án Lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV trở lên theo điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lưc tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 | C | 9161 | Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh |  | 252/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 539/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
21 | Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 3 tầng trường THPT Hoàng Quốc Việt | C | 10885 | Sở GD&ĐT |  | 253/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 570/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
22 | Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà hiệu bộ 3 tầng và xây dựng nhà cầu nối trường THPT Lý Thường Kiệt | C | 8644 | Sở GD&ĐT |  | 254/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 571/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
23 | Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà học chức năng 4 tầng và nhà đa năng trường THPT Lý Thái Tổ. | C | 12510 | Sở GD&ĐT |  | 255/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 572/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
24 | Dự án Đầu tư xây dựng Nhà hiệu bộ 3 tầng trường THPT Thuận Thành số 2. | C | 14999 | Sở GD&ĐT |  | 256/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 573/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
25 | Dự án ĐTXD đường tránh QL.17 đoạn từ TL.283 đi QL.17 thuộc địa phận xã Hà Mãn, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành. | B | 140282 | Ban QLDA các CTXD thị xã Thuận Thành |  | 257/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 339/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
26 | Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lệ Chi Viên, xã Đại Lai, huyện Gia Bình. | B | 60000 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch |  | 259/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 342/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
27 | Dự án ĐTXD hệ thống chiếu sáng ĐT.276 (Yên Phong-Tiên Du) | C | 20031 | Ban QLDA XDGT |  | 260/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 547/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 | UBND tỉnh
28 | Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tu bổ, tôn tạo đền thờ Nguyễn Cao, phường Cách Bi, thị xã Quế Võ | C | 16987 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch |  | 267/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 567/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
29 | Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Bi, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình | C | 29998 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch |  | 268/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 568/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
30 | Dự án Cứng hóa kênh tiêu bắc trạm bơm Phấn Động, huyện Yên Phong | C | 75716 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT |  | 270/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 559/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | UBND tỉnh
31 | Dự án Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn K38+200 ÷ K39+200 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh | C | 60000 | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT |  | 272/BC-KHĐT.ĐTG ngày 23/9/2024 | 575/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
32 | Dự án:Xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K21+600 ÷ K22+800 đê hữu Đuống, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành.” | C | 48000 | Chi cục Thuỷ lợi |  | 274/BC-KHĐT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 576/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
33 | Dự án cải tạo, nâng cấp kênh Bắc Trịnh Xá đoạn K10+420-K17+00 | C | 38162 | Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống. |  | 277/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 577/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
34 | Trạm bơm tiêu Ngọc Trì, huyện Lương Tài | C trọng điểm | 75000 | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT |  | 284/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 334/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 | HĐND tỉnh
35 | Xây dựng tuyến kênh mới từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An, tỉnh Bắc Ninh | C | 50000 | Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT |  | 285/BCTĐ-HĐCT.ĐTG ngày 17/9/2024 | 574/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | UBND tỉnh
C | CÁC DỰ ÁN BÃI BỎ | 2 | 84459.865
1 | Dự án ĐTXD Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Lương Tài (giai đoạn II) | B | 74964 | BQL các dự án xây dựng huyện Lương Tài | 211/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 (Phụ lục 33) | 11/TTr-KHĐT.ĐTG ngày 27/03/2024 | 250/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 | HĐND tỉnh
2 | dự án Trồng lại rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 theo mục tiêu phát triển bền vững | C | 9495.865 | Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh | 1127/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 | 36/TTr-KHĐT.ĐTG ngày 20/9/2024 | 446/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 | UBND tỉnh
Note on H35: Administrator: lần 2 trong năm

## 06_Von con lai
PHỤ LỤC 06: TỔNG HỢP DANH MỤC VÀ SỐ VỐN NSĐP KẾ HOẠCH NĂM 2024 CÒN LẠI CHƯA GIẢI NGÂN HẾT
Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 15/11/2024
(Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
| 21141.828 |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3074696.2327 |  |  |  | Đơn vị: Đồng
STT | Tên dự án | Mã dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt chủ trương |  | Quyết định phê duyệt dự án |  | KC-HT | Kế hoạch trung hạn | Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết 2022 | Vốn ĐTC năm kế hoạch năm 2024 |  |  | Giải ngân vốn kế hoạch năm 2024 | Vốn năm 2024 còn lại | Tỷ lệ giải ngân (%) | Ghi chú
|  |  |  | Số ngày tháng | TMĐT | Số ngày tháng | TMĐT
| TỔNG | [9 empty] | 1634034967440 | 46181291960 | 2472377450080 | 1108462716263 | 1363914733817 |  |  | 0
1 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Phong, quy mô 300 giường bệnh | 7927300 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 18075558000 | 0 | 43706826000 | 21211388000 | 22495438000 | 48.53% |  | 22495438000 | 0
2 | ĐTXD mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành, | 7927301 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 16794624672 | 0 | 48000000000 | 14813125300 | 33186874700 | 30.86% |  | 33186874700 | 0
3 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | 7885573 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3600000000 | 0 | 20355000000 | 355154000 | 19999846000 | 1.745% |  | 19999846000 | 0
4 | Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh): Dự án thành phần 2.3: Đầu tư hệ thống đường đô thị song hành thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh | 7985056 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3200000000 | 0 | 350087229000 | 106415672144 | 243671556856 | 30.4% |  | 243671556856 | 0
5 | Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi xã Đại Xuân). | 7837996 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 6597894000 | 0 | 28171924000 | 0 | 28171924000 | 0% |  | 28171924000 | 0
6 | Dự án ĐTXD Trạm bơm Tri Phương II | 7642135 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 3396730672 | 0 | 342558900 | 283474900 | 59084000 | 82.75% |  | 59084000 | 0
7 | Tu bổ, tôn tạo Thành cổ Luy Lâu và Hệ thống Tứ pháp, huyện Thuận Thành | 7866219 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 9119148000 | 0 | 25000000000 | 11541715000 | 13458285000 | 46.17% |  | 13458285000 | 0
8 | Dự án ĐTXD hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, huyện Lương Tài | 7872958 | Ban QLDA Lương Tài | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3945253000 | 0 | 56623737000 | 13391077000 | 43232660000 | 23.65% |  | 43232660000 | 0
9 | Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Tiên Du số 1 | 7838598 | Sở Giáo dục và Đâò tạo | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 5173895000 | 0 | 2564402000 | 2402552000 | 161850000 | 93.69% |  | 161850000 | 0
10 | Đầu tư xây dựng Trường THPT Lý Nhân Tông | 7821370 | Sở Giáo dục và Đâò tạo | [7 empty] | 33272047405 | 0 | 465798000 | 459218000 | 6580000 | 98.59% |  | 6580000 | 0
11 | Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Lương Tài 2 | 7820337 | Sở Giáo dục và Đâò tạo | [7 empty] | 2528579000 | 0 | 1484287000 | 1420125000 | 64162000 | 95.68% |  | 64162000 | 0
12 | Trường THCS Lê Văn Thịnh Gia Bình | 7696688 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 2610258000 | 0 | 14670099400 | 14670097400 | 2000 | 100% |  | 2000 | 0
13 | đầu tư XD công viên, hồ nước khu Thủy tổ quan họ Bắc Ninh xã Hòa Long, TP BN | 7703697 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 2102896000 | 0 | 4496321000 | 4496320100 | 900 | 100% |  | 900 | 0
14 | Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành | 7483516 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 3026534000 | 0 | 7976831000 | 7890489000 | 86342000 | 98.92% |  | 86342000 | 0
15 | Tu bổ tôn tạo di tích đền Lũng Khê, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành | 7799892 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 5490058000 | 0 | 1849549000 | 1847690000 | 1859000 | 99.9% |  | 1859000 | 0
16 | Tu bổ, tôn tạo chùa Linh Ứng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành | 7795630 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 2875465000 | 0 | 3834224000 | 3173892000 | 660332000 | 82.78% |  | 660332000 | 0
17 | Tu bổ di tích đình Trang Liệt, phường Trang Hạ, TX Từ Sơn | 7722749 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 7854267900 | 0 | 1989470000 | 1984168740 | 5301260 | 99.73% |  | 5301260 | 0
18 | Dự án khu lưu niệm gắn với công viên đồng chí Lê Quang Đạo thị xã Từ Sơn | 7805700 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 2689538000 | 0 | 5024608903 | 4937798903 | 86810000 | 98.27% |  | 86810000 | 0
19 | Tuyến đường nối đường Hàn Thuyên và đường Đấu Mã | 7721034 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 2065331000 | 0 | 3600000000 | 54078500 | 3545921500 | 1.502% |  | 3545921500 | 0
20 | Đường vào Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Lê Văn Thịnh) | 7717338 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 2029120505 | 0 | 3200000000 | 97034000 | 3102966000 | 3.032% |  | 3102966000 | 0
21 | Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh | 7657832 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 1990162000 | 0 | 6597894000 | 3597894000 | 3000000000 | 54.53% |  | 3000000000 | 0
22 | Cải tạo nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh | 7732351 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 236818000 | 0 | 3396730672 | 3392694000 | 4036672 | 99.88% |  | 4036672 | 0
23 | XD cống và cầu trên kênh nối giữa trạm bơm Kim Đôi 1 và Kim Đôi 2 | 7553784 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 1753344000 | 0 | 3945253000 | 3945252000 | 1000 | 100% |  | 1000 | 0
24 | Mở rộng mặt đê kết hợp giao thông tỉnh lộ 276 đoạn từ K25+700 đến K27+500 đê tả Đuống, huyện Tiên Du | 7862855 | Chi cục thủy lợi | [7 empty] | 82016379000 | 11623444000 | 5173895000 | 5173894697 | 303 | 100% |  | 303 | 0
25 | Dự án ĐTXD đường vào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện Lương Tài (Từ TL281,KM19+400 thôn Ngọc Thượng đi cầu Phương Độ) | 7736167 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 661925000 | 0 | 2610258000 | 2610257800 | 200 | 100% |  | 200 | 0
26 | Đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang KCN Quế Võ 1 (giai đoạn 2) | 7693185 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 661925000 | 0 | 2102896000 | 2102895145 | 855 | 100% |  | 855 | 0
27 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông từ TL283 đi QL17 đoạn qua xã Trí Quả, huyện Thuận Thành | 7617556 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 48354454000 | 11623444000 | 2997414000 | 2997413204 | 796 | 100% |  | 796 | 0
28 | Đường ĐT1 - Khu đô thị mới huyện Tiên Du | 7113208 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 45061280000 | 11623444000 | 5490058000 | 5332133000 | 157925000 | 97.12% |  | 157925000 | 0
29 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Xá - Phù Cầm đoạn qua thôn Âp Đồn, xã Yên Trung | 7562813 | Ban QLDA Yên Phong | [7 empty] | 3293174000 | 0 | 2875465000 | 2625659200 | 249805800 | 91.31% |  | 249805800 | 0
30 | Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông phiá Tây nam, TP Bắc Ninh (giái đoạn 2) | 7686718 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 33000000000 | 0 | 7854267900 | 7401039800 | 453228100 | 94.23% |  | 453228100 | 0
31 | Dự án xây dựng, nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh | 7667921 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2689538000 | 2689537300 | 700 | 100% |  | 700 | 0
32 | DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 285 đoạn Đại Lai đến Ngụ, huyện Gia Bình, (lý trình Km9+00 đến KM13+273) | 7231496 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2065331000 | 2065330400 | 600 | 100% |  | 600 | 0
33 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường TL 285 cũ (đoạn Phương Triện xã Đại lai đi Nhân Hữu, xã Nhân Thắng) Gia bình | 7677728 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 2029120505 | 1618013505 | 411107000 | 79.74% |  | 411107000 | 0
34 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh | 7942409 | Ban tiếp công dân tỉnh | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 236818000 | 84661000 | 152157000 | 35.75% |  | 152157000 | 0
35 | Cải tạo sửa chữa Trung tâm kỹ thuật tài nguyên - Sở Tài nguyên và Môi trường | 7940303 | Sở Tài nguyên và môi trường | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 1753344000 | 1753343200 | 800 | 100% |  | 800 | 0
36 | Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | 7127066 | Trung tâm ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 661925000 | 560757000 | 101168000 | 84.72% |  | 101168000 | 0
37 | Dự án ĐTXD trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh (giai đoạn 2) | 7806809 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 23437836000 | 4266696000 | 19171140000 | 18.2% |  | 19171140000 | 0
38 | Xây dựng kè hộ bờ tương ứng đoạn từ K44+300 - K45+700 đê hữu Cầu, xã Tam Đa, huyện Yên Phong | 8013937 | Chi cục thủy lợi | [7 empty] | 8000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 0% |  | 12000000000 | 0
39 | Kè Việt Thống huyện Quế Võ (giai đoạn 2) | 7942657 | Chi cục thủy lợi | [7 empty] | 1076110721360 | 27584626260 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0% |  | 5000000000 | 0
40 | Xử lý sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K32+544 - K33+300 và đoạn K46+500 - K46+700 đê hữu Cầu, huyện Yên Phong | 7942654 | Chi cục thủy lợi | [7 empty] | 17399682000 | 0 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0% |  | 10000000000 | 0
41 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL280 (đoạn từ thị trấn Thứa đi QL.38) huyện Lương Tài | 7804930 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 2701102000 | 0 | 2000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 50% |  | 1000000000 | 0
42 | Dự án ĐTXD bổ sung cầu Đồng Xép 2, nút giao giữa QL.1A với ĐT.287, tỉnh Bắc Ninh | 7721027 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 2698580000 | 0 | 7000000000 | 0 | 7000000000 | 0% |  | 7000000000 | 0
43 | ĐT 279 Nội Doi - Phố Mới | 7303398 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 12000000000 | 0 | 4000000000 | 3195299000 | 804701000 | 79.88% |  | 804701000 | 0
44 | Đường tỉnh 279 (Phố mới-Chì ) | 7006750 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 200889059000 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0% |  | 3000000000 | 0
45 | Đường tỉnh 276 đoạn thị trấn chờ - thị trấn Lim tỉnh BN | 7546561 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 5000000000 | 2743000000 | 2257000000 | 54.86% |  | 2257000000 | 0
46 | Cải tạo, nâng cấp đường TL.286, đoạn Đông Yên - Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7 + 569,04-Km12+230) - giai đoạn 1 | 7681800 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 45300000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0% |  | 4000000000 | 0
47 | Nút giao QL18- KCN Yên Phong | 7541980 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 1770443000 | 0 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0% |  | 10000000000 | 0
48 | Nhà trực sẵn sàng chiến đấu và các HM Phụ trợ Ban CHQS huyện Gia bình | 220220002 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 1818616000 | 0 | 2701102000 | 2648283000 | 52819000 | 98.04% |  | 52819000 | 0
49 | Nhà trực sẵn sàng chiến đấu và các HM Phụ trợ Ban CHQS huyện Lương Tài | 220220001 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 49000000000 | 0 | 2698580000 | 2645742000 | 52838000 | 98.04% |  | 52838000 | 0
50 | Công trình quân sự trong khu phòng thủ tại căn cứ chiến đấu số 2 tỉnh Bắc Ninh (mật danh BN-02) | 220230001 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 50000000000 | 0 | 12000000000 | 9097798000 | 2902202000 | 75.81% |  | 2902202000 | 0
51 | dự án trụ sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh | 220180010 | Công an tỉnh | [7 empty] | 50000000000 | 0 | 3000000000 | 883054400 | 2116945600 | 29.44% |  | 2116945600 | 0
52 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh | 220200013 | Công an tỉnh | [7 empty] | 64123149000 | 10367399000 | 45300000000 | 33607463000 | 11692537000 | 74.19% |  | 11692537000 | 0
53 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Bằng An, huyện Quế Võ | 220200001 | Công an tỉnh | [7 empty] | 29123149000 | 10367399000 | 1770443000 | 0 | 1770443000 | 0% |  | 1770443000 | 0
54 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Minh Đạo, huyện Tiên Du | 220200002 | Công an tỉnh | [7 empty] | 30000000000 | 0 | 1818616000 | 0 | 1818616000 | 0% |  | 1818616000 | 0
55 | Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tỉnh Bắc Ninh | 220220003 | Công an tỉnh | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 17221750000 | 3417769000 | 13803981000 | 19.85% |  | 13803981000 | 0
56 | DA Công an tỉnh làm chủ đầu tư | 202300004 | Công an tỉnh | [7 empty] | 129496005000 | 0 | 50000000000 | 37704493000 | 12295507000 | 75.41% |  | 12295507000 | 0
57 | DA Công an tỉnh làm chủ đầu tư | 202300005 | Công an tỉnh | [7 empty] | 129496005000 | 0 | 44000000000 | 30710566000 | 13289434000 | 69.8% |  | 13289434000 | 0
58 | Dự án ĐTXD mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự | 7806813 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 8755750000 | 4310429600 | 4445320400 | 49.23% |  | 4445320400 | 0
59 | DA ĐTXD mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh | 7866716 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 20000000000 | 2692371300 | 17307628700 | 13.46% |  | 17307628700 | 0
60 | Dự án ĐTXD mở rộng trường THPT Lý Nhân Tông | 7806823 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 11000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0% |  | 1000000000 | 0
61 | Dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Yên Phong số 2 | 7806810 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 11000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0% |  | 2000000000 | 0
62 | Dự án ĐTXD nhà hiệu bộ, nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường THPT Gia Bình số 1 | 7942992 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 6625487260 | 625487260 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0% |  | 2000000000 | 0
63 | Trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du | 7558205 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 6625487260 | 625487260 | 5000000000 | 1830000000 | 3170000000 | 36.6% |  | 3170000000 | 0
64 | Mở rộng bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh | 7638932 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 180165255100 | 11588240000 | 154541005000 | 47715922500 | 106825082500 | 30.88% |  | 106825082500 | 0
65 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 | 7945156 | Văn phòng tỉnh ủy | [7 empty] | 23657441100 | 0 | 10000000000 | 7787374612 | 2212625388 | 77.87% |  | 2212625388 | 0
66 | Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh | 7876718 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 8000000000 | 0 | 1500000000 | 595000000 | 905000000 | 39.67% |  | 905000000 | 0
67 | Dự án ĐTXD trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | 7949370 | UBND huyện Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2000000000 | 0 | 6000000000 | 4948766840 | 1051233160 | 82.48% |  | 1051233160 | 0
68 | Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh" | 8051185 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3000000000 | 0 | 1822441100 | 0 | 1822441100 | 0% |  | 1822441100 | 0
69 | Cứng hóa kênh tiêu Đồng khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống | 7767793 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 31000000000 | 0 | 13000000000 | 491522200 | 12508477800 | 3.781% |  | 12508477800 | 0
70 | Nâng cấp tuyến đê Hữu Đuống tỉnh Bắc Ninh | 7295465 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 2000000000 | 0 | 18399172200 | 2107518500 | 16291653700 | 11.45% |  | 16291653700 | 0
71 | Cứng hóa kênh Nam đoạn K8+700-K14+100 | 7928315 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 1000000000 | 0 | 31000000000 | 20939237000 | 10060763000 | 67.55% |  | 10060763000 | 0
72 | Trạm bơm tiêu Ngọc Trì, huyện Lương Tài | 7883401 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 37284070000 | 0 | 2000000000 | 134265000 | 1865735000 | 6.713% |  | 1865735000 | 0
73 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, TP Bắc Ninh - Hạng mục Khu đầu mối trạm bơm | 7261061 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 61588240000 | 11588240000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0% |  | 1000000000 | 0
74 | Dự án ĐTXD công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực bãi sông đoạn từ K49+300 đến K49+430 đê hữu cầu thành phố BN | 8059423 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 5635504000 | 0 | 37284070000 | 28120859000 | 9163211000 | 75.42% |  | 9163211000 | 0
75 | Đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; Công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2 | 7994916 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 28000000000 | 14442119000 | 13557881000 | 51.58% |  | 13557881000 | 0
76 | Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh | 7864905 | Chi cục Kiểm lâm | [7 empty] | 420212084000 | 5003500000 | 4590504000 | 4025988000 | 564516000 | 87.7% |  | 564516000 | 0
77 | Xử lý sạt lở bờ, bãi sông Đuống tương ứng đoạn từ K48+500 - K51+300 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh | 7942655 | Chi cục thủy lợi | [7 empty] | 45000000000 | 0 | 14500000000 | 11000000000 | 3500000000 | 75.86% |  | 3500000000 | 0
78 | ĐTXD 10 trạm bơm cục bộ huyện Lương Tài | 7952247 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 4500000000 | 0 | 5000000000 | 3250000000 | 1750000000 | 65% |  | 1750000000 | 0
79 | Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu | 7941664 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 60000000000 | 0 | 45000000000 | 19929245000 | 25070755000 | 44.29% |  | 25070755000 | 0
80 | Dự án ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ ĐT 276 đến cầu Phật tích - Đại Đồng Thành | 7580704 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 9000000000 | 0 | 4500000000 | 3380000000 | 1120000000 | 75.11% |  | 1120000000 | 0
81 | Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL.17 và Ql.18 huyện Quế Võ | 7987661 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 8744771000 | 4000000000 | 4744771000 | 45.74% |  | 4744771000 | 0
82 | Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới | 7945534 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 120000000000 | 52603144400 | 67396855600 | 43.84% |  | 67396855600 | 0
83 | DA ĐTXD đường TL 287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Km 5+00 đến Km 8+650) huyện Tiên Du | 7774232 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 24000000000 | 300000000 | 23700000000 | 1.25% |  | 23700000000 | 0
84 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.17 đi QL.38 thuộc địa phận xã An Bình, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thàn | 7791942 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 50000000000 | 0 | 4687300600 | 0 | 4687300600 | 0% |  | 4687300600 | 0
85 | Dự án đường Lý Tự Trọng (đoạn tuyến từ TL295B đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), thị xã Từ Sơn | 7730541 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 3449211900 | 3400000000 | 49211900 | 98.57% |  | 49211900 | 0
86 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.284, đoạn từ Lãng Ngâm – Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình – Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn I: Đoạn từ Km2+700 đến Km10+350 | 7706500 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 20000000000 | 0 | 20000000000 | 6194011000 | 13805989000 | 30.97% |  | 13805989000 | 0
87 | DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 đến 38) thành phố Bắc Ninh | 7128108 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 20000000000 | 0 | 10000000000 | 470000000 | 9530000000 | 4.7% |  | 9530000000 | 0
88 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ). | 7791968 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 30000000000 | 0 | 27000000000 | 2273515000 | 24726485000 | 8.42% |  | 24726485000 | 0
89 | Đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn | 7941663 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 40000000000 | 0 | 30000000000 | 8511777000 | 21488223000 | 28.37% |  | 21488223000 | 0
90 | Dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn | 7774233 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 30082000000 | 82018000 | 29999982000 | 0.2726% |  | 29999982000 | 0
91 | Đầu tư xây dựng cải tạo TL287 đoạn từ QL38 đến QL18 | 7721028 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 41467680000 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0% |  | 3000000000 | 0
92 | Tuyến đường H thành phố Bắc Ninh (đoạn từ nút giao với đường Kinh Dương Vương đến Hồ điều hòa) | 7520988 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 40000000000 | 0 | 41467680000 | 24128045000 | 17339635000 | 58.19% |  | 17339635000 | 0
93 | ĐT XD đường vào nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông thôn Hữu Chấp xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) | 7662130 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 5240904000 | 0 | 1169342000 | 373404500 | 795937500 | 31.93% |  | 795937500 | 0
94 | Cải tạo, nâng cấp đoạn đường xã Chi Lăng, huyện Quế Võ | 7796304 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 6000000000 | 0 | 5240904000 | 3937836514 | 1303067486 | 75.14% |  | 1303067486 | 0
95 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.295 đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến đường TL.285B theo quy hoạch | 7946194 | Ban QLDA Yên Phong | [7 empty] | 25000000000 | 5000000000 | 10000000000 | 2554070000 | 7445930000 | 25.54% |  | 7445930000 | 0
96 | Hoàn chỉnh nút giao QL18 với QL1 hướng Quảng Ninh đi Lạng Sơn | 7530675 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 3500000 | 3500000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0% |  | 3000000000 | 0
97 | Nút giao thông phái Tây nam Thành phố Bắc Ninh - Giai đoạn 1 | 7487230 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 36200000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0% |  | 3000000000 | 0
98 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh | 7944281 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 6200000000 | 0 | 6200000000 | 4519662000 | 1680338000 | 72.9% |  | 1680338000 | 0
99 | Dự án ĐTXD trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lương Tài | 7827560 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 30000000000 | 0 | 40000000000 | 6412333000 | 33587667000 | 16.03% |  | 33587667000 | 0
100 | Dự án Ban Quản lý dự án Gia Bình làm chủ đầu tư | 7874264 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 325170542000 | 0 | 520000000000 | 383147260724 | 136852739276 | 73.68% |  | 136852739276 | 0
101 | Dự án Công an tỉnh làm chủ đầu tư | 0 | Công an tỉnh | [7 empty] | 18000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0% |  | 10000000000 | 0
102 | Dự án Công an tỉnh làm chủ đầu tư | 202300006 | Công an tỉnh | [7 empty] | 18000000000 | 0 | 13000000000 | 10007403000 | 2992597000 | 76.98% |  | 2992597000 | 0
103 | Dự án ĐTXD Trung tâm y tế và nhà tang lễ thị xã Từ Sơn | 7964988 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 80000000000 | 0 | 29000000000 | 2986629000 | 26013371000 | 10.3% |  | 26013371000 | 0
104 | Dự án lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV trở lên theo điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 | 8055319 | Sở Công thương | [7 empty] | 80000000000 | 0 | 4000000000 | 3513200010 | 486799990 | 87.83% |  | 486799990 | 0
105 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Cầu Tây- Đại Chu huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | 7852809 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 14000000000 | 0 | 13000000000 | 8483901000 | 4516099000 | 65.26% |  | 4516099000 | 0
106 | Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu | 7868445 | Công ty KTCT Thủy lợi Nam Đuống | [7 empty] | 14000000000 | 0 | 804058000 | 0 | 804058000 | 0% |  | 804058000 | 0
107 | Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình | 7868442 | Công ty KTCT Thủy lợi Nam Đuống | [7 empty] | 20500000000 | 0 | 426269000 | 0 | 426269000 | 0% |  | 426269000 | 0
108 | ĐTXD ĐT.287 đoạn từ Nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đến Nút giao QL38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | 7784756 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 15000000000 | 0 | 1211000000 | 0 | 1211000000 | 0% |  | 1211000000 | 0
109 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong - Từ sơn | 7721029 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 2500000000 | 0 | 24000000000 | 0 | 24000000000 | 0% |  | 24000000000 | 0
110 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ ĐT.276 đi ĐT.283 thuộc địa phận xã Nguyệt Đức - xã Thanh Khương - xã Hà Mã huyện Thuận Thành | 7804651 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 670542000 | 0 | 670542000 | 0% |  | 670542000 | 0
111 | ĐTXD đường TL.282B đoạn qua huyện Thuận Thành từ QL 38 đi TL.283 | 7874144 | Ban QLDA Thuận Thành | [9 empty] | 80000000000 | 4561156925 | 75438843075 | 5.701%
112 | Dự án ĐTXD đường TL.277 đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh. | 7990079 | Ban QLDA Yên Phong | [9 empty] | 4300000000 | 0 | 4300000000 | 0%
113 | ĐTXD Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công Thương và xây dựng khối nhà kỹ thuật cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ | 8055318 | Sở Công thương | [9 empty] | 10000000000 | 1121028000 | 8878972000 | 11.21%
114 | Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND-UBND tỉnh | 8112867 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [9 empty] | 300000000 | 55641000 | 244359000 | 18.55%
115 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Khu công nghiệp Khai Sơn đi đường tránh QL.17 huyện Thuận Thành | 7791958 | Ban QLDA Thuận Thành | [9 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0%
116 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tư QL.38 qua nhà máy xử lý nước thải huyện Thuận Thành đi QL.17 huyện Thuận Thàn | 7791956 | Ban QLDA Thuận Thành | [9 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0%
117 | Chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Lim chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tiên Du (giai đoạn 1) | 7727688 | Ban QLDA Tiên Du | [9 empty] | 5811973000 | 5810053000 | 1920000 | 99.97%
118 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê Sông Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng huyện Yên Phong | 7811796 | Ban QLDA Yên Phong | [9 empty] | 2048056000 | 0 | 2048056000 | 0%

## 07_Duoi tb
PHỤC LỤC 07: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ TỶ LỆ GIẢI NGÂN DƯỚI MỨC TRUNG BÌNH CẢ TỈNH
(Tính đến ngày 15/11/2024, tỷ lệ giải ngân trung bình cả tỉnh đạt 55,2%) (Kèm theo Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Đồng
STT | Tên dự án |  | Mã dự án | Chủ đầu tư | Quyết định phê duyệt chủ trương |  | Quyết định phê duyệt dự án |  | KC-HT | Kế hoạch trung hạn | Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết 2022 | Vốn được sử dụng năm 2024 |  |  |  | Giải ngân vốn được sử dụng năm 2024 | [5 empty] | Vốn năm 2024 còn lại |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân (%) | Nguyên nhân giải ngân chậm
[5 empty] | Số ngày tháng | TMĐT | Số ngày tháng | TMĐT | [16 empty] | #N/A |  | Nguyên nhân chủ quan | Nguyên nhân khách quan
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 13 | 14 |  | 6 | 16 | 16c | 17 | 17c |  | 7 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9a | 9b
| TỔNG | [10 empty] | 2841007642234 | 597475625554 | 2593305369480 | 1029783849000 | 842293375937 | 215598640143 | 199454602660 | 537487427973 | 216463856700 | 76085843908 | 1998714266297 | #REF! | #REF! | #N/A | 29.65%
A | Ngân sách Trung ương | [10 empty] | 1829891308594 | 578249972594 | 1426286336000 | 1029783849000 | 488268199796 | 201719708883 | 199454602660 | 273427027000 | 216463856700 | 0 | 1341623108798 | #REF! | #REF!
I | Các dự án CTPH | [10 empty] | 592985288520 | 523949288520 | 69036000000 | 69036000000 | 177199020322 | 147419024809 | 147419024809 | 17703531600 | 17703531600 | 0 | 415786268198 | 376530263711 | 51332468400
| Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình | [10 empty] | 73612219000 | 73612219000 | 0 | 0 | 48279310000 | 48279310000 | 48279310000 | 0 | 0 | 0 | 25332909000 | 25332909000 | 0
1 | DA Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 11 trạm y tế xã, tỉnh Bắc Ninh |  | 8007010 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 30079397000 | 30079397000 | 0 | 0 | 19274540000 | 19274540000 | 19274540000 | 0 | 0 | 0 | 10804857000 | 10804857000 | 0 | 0 | 64.0789
2 | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp các Trung tâm y tế huyện Gia Bình và huyện Lương Tài tỉnh Bắc |  | 8041733 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 43532822000 | 43532822000 | 0 | 0 | 29004770000 | 29004770000 | 29004770000 | 0 | 0 | 0 | 14528052000 | 14528052000 | 0 | 0 | 66.6274
| Lĩnh vực giao thông | [10 empty] | 519373069520 | 450337069520 | 69036000000 | 69036000000 | 128919710322 | 99139714809 | 99139714809 | 17703531600 | 17703531600 | 0 | 390453359198 | 351197354711 | 51332468400
1 | Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các KCN với Ql.3 mới ; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành Đai 4 |  | 7954493 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 519373069520 | 450337069520 | 69036000000 | 69036000000 | 128919710322 | 99139714809 | 99139714809 | 17703531600 | 17703531600 | 0 | 390453359198 | 351197354711 | 51332468400 | 0 | 24.82% |  | Do khó khăn trong công tác GPMB. Khan hiếm nguyên vật liệu
II | Các dự án trung hạn NSTW | [10 empty] | 1236906020074 | 54300684074 | 1357250336000 | 960747849000 | 311069179474 | 54300684074 | 52035577851 | 255723495400 | 198760325100 | 0 | 925836840600 | #REF! | #REF!
| Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình | [10 empty] | 189706826000 | 0 | 189706826000 | 98000000000 | 129675224300 | 0 | 0 | 129675224300 | 98000000000 | 0 | 60031601700 | 0 | 60031601700
4 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Phong, quy mô 300 giường bệnh |  | 7927300 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 92206826000 | 0 | 92206826000 | 48500000000 | 65362099000 | 0 | 0 | 65362099000 | 48500000000 | 0 | 26844727000 | 0 | 26844727000 | 43706826000 | 70.8864
5 | ĐTXD mở rộng Trung tâm y tế huyện Thuận Thành, |  | 7927301 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 97500000000 | 0 | 97500000000 | 49500000000 | 64313125300 | 0 | 0 | 64313125300 | 49500000000 | 0 | 33186874700 | 0 | 33186874700 | 48000000000 | 65.9622
| Lĩnh vực giao thông | [10 empty] | 965575457074 | 54300684074 | 1070919773000 | 862747849000 | 156461163174 | 54300684074 | 52035577851 | 101115479100 | 100760325100 | 0 | 809114293900 | 0 | 1083084212776
2 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ |  | 7885573 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 30164325000 | 0 | 39809325000 | 9809325000 | 10164479000 | 0 | 0 | 10164479000 | 9809325000 | 0 | 19999846000 | 0 | 29644846000 | 30000000000 | 33.7% |  | - Liên quan đến vướng mắc mặt bằng thi công: + Ngày 20/7/2024 HĐ GPMB mới giải quyết được hộ trang trại nằm trên phạm vi dự án để Nhà thầu thi công đoạn Km0+880 đến Km1+600. + Hiện nay vẫn còn vướng mắc: Tuyến T3 thuộc dự án do Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Quế Võ làm chủ đầu tư chưa được bàn giao quyết toán, Hệ thống điện trung thế 35kV, 4 hộ bán trái thẩm quyền nên Nhà thầu chưa thể thi công Cống hộp và nền mặt đường phạm vi nút giao đầu tuyến. - Trong thời gian tới Các đơn vị Nhà thầu cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn năm 2024 được giao.
4 | DA thành phần 1.3 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành (đường đô thị), HTKT thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh - thuộc DA ĐTXD Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô HN |  | 7985057 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 842630121851 | 52035577851 | 930594544000 | 790594544000 | 127665458551 | 52035577851 | 52035577851 | 75629880700 | 75629880700 | 0 | 714964663300 | 0 | 854964663300 | 140000000000 | 15.15% |  | Công tác chi trả tiền đền bù đất ở tại các địa phương chưa đáp ứng tiến độ (chiếm tỷ lệ lớn), một số hạng mục di dời HTKT cũng vướng mắc mặt bằng (hiện nay còn 10 vị trí chân cột điện cao thế chưa có mặt bằng). Chậm so với kế hoạch chung
9 | Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh): Dự án thành phần 2.3: Đầu tư hệ thống đường đô thị song hành thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh |  | 7985056 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 633704511000 | 433704511000 | 200000000000 | 0 | 540120183144 | 433704511000 | 0 | 106415672144 | 0 | 0 | 93584327856 | 0 | 93584327856 | 200000000000 | 85.2322
5 | Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi xã Đại Xuân). |  | 7837996 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 50717151223 | 2265106223 | 58452045000 | 20280121000 | 13412523623 | 2265106223 | 0 | 10102417400 | 10102417400 | 0 | 37304627600 | 0 | 48349627600 | 38171924000 | 26.45% |  | Công tác giải phóng phần đất ở chưa triển khai được do chưa xác định được đơn giá; Thời tiết mưa nhiều phải dừng thi công do thi công phần đất nền; Nguồn cung cấp vật liệu đất đồi khan hiếm địa bàn tỉnh không có phụ thuộc các địa phương khác; Công trình dạng tuyến trải dài trên 4 phường, chỉ có duy nhất một lối vào thi công.
6 | ĐTXD đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ đường ĐT.295B sang phía tây thành phố đến đường H), thành phố Bắc Ninh |  | 7864469 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 42063859000 | 0 | 42063859000 | 42063859000 | 5218702000 | 0 | 0 | 5218702000 | 5218702000 | 0 | 36845157000 | 0 | 36845157000 | 0 | 12.41% |  | Dự án gặp khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, đến ngày 22/10/2024, UBND TP Bắc Ninh và Ban đã thực hiện cưỡng chế và bàn giao toàn bộ phần đất nông nghiệp; hiện nay còn 66/266 ngôi mộ gia chủ chưa nhận tiền do chưa có chỗ di chuyển. Phần đất ở có 24 hộ với tổng diện tích thu hồi 2.810,6 m2 chưa lập được phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư do chưa bố trí được vị trí tái định cư.
12 | ĐTXD ĐT.282B đoạn từ ĐT.285 đi đường dẫn cầu Bình Than, huyện Gia Bình |  | 7945903 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 36595695000 | 0 | 41595695000 | 36595695000 | 21900103980 | 0 | 0 | 21900103980 | 21900103980 | 0 | 14695591020 | 0 | 19695591020 | 5000000000 | 59.8434
14 | Cải tạo nâng cấp kênh tiêu Tào Khê ( đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì) |  | 7856262 | Ban QLDA Nông nghiệp | 1128/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 | 29252000000 |  |  | 2020-2022 | 23000000000 | 300000000 | 2692798300 | 0 | 16000000000 | 0 | 2692798300 | 0 | 0 | 2692798300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13307201700 | 16000000000 | 100
| Lĩnh vực văn hóa, thể thao | [10 empty] | 25000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | 11541715000 | 0 | 0 | 11541715000 | 0 | 0 | 13458285000 | 0 | 18458285000
8 | Tu bổ, tôn tạo Thành cổ Luy Lâu và Hệ thống Tứ pháp, huyện Thuận Thành |  | 7866219 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 25000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | 11541715000 | 0 | 0 | 11541715000 | 0 | 0 | 13458285000 | 0 | 18458285000 |  | 46.17% |  | Dự án đã phê duyệt có 03 gói thầu xây lắp, toàn bộ đã thi công xong. trong đó 01 gói thầu đã thanh toán tối đa theo hợp đồng, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán; 02 gói thầu đang lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung dự toán, điều chỉnh giá hợp đồng theo khối lượng thực tế hoàn thành làm cơ sở lập hồ sơ thanh toán; Dự án bổ sung mới được UBND phê duyệt, đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự kiến: - Trong tháng 11/2024 tiếp tục thanh toán 8 tỷ đồng, đạt 78,2%; - Trong tháng 12 thanh toán phần vốn còn lại, đạt 100%
| Lĩnh vực môi trường | [10 empty] | 56623737000 | 0 | 66623737000 | 0 | 13391077000 | 0 | 0 | 13391077000 | 0 | 0 | 43232660000 | 0 | 53232660000
9 | Dự án ĐTXD hệ thống xử lý nước thải đô thị Thứa, huyện Lương Tài |  | 7872958 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 56623737000 | 0 | 66623737000 | 0 | 13391077000 | 0 | 0 | 13391077000 | 0 | 0 | 43232660000 | 0 | 53232660000 | 66623737000 | 23.65% |  | Ccông trình đang làm QT lên chưa giải ngân được 1 số chi phí sau quyết toán
B | Ngân sách địa phương | [10 empty] | 1011116333640 | 19225652960 | 1167019033480 | 0 | 354025176141 | 13878931260 | 0 | 264060400973 | 0 | 76085843908 | 657091157499 | 6820398400 | 1049270310285
I | Dự án đã phê duyệt quyết toán | [10 empty] | 144908601380 | 0 | 144908601380 | 0 | 141930214194 | 0 | 0 | 115920760586 | 0 | 26009453608 | 2978387186 | 0 | 2978387986
| Lĩnh vực quốc phòng | [10 empty] | 16493124000 | 0 | 16493124000 | 0 | 16493124000 | 0 | 0 | 15987878000 | 0 | 505246000 | 0 | 0 | 0
17 | Dự án ĐTXD doanh trại đơn vị tăng thiết giáp, trinh sát thuộc Bộ CHQS tỉnh |  | 220200014 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 505246000 | 0 | 505246000 | 0 | 505246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505246000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
18 | Công trình đường hầm Sở chỉ huy thống nhất tỉnh Bắc ninh |  | 220150019 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 15987878000 | 0 | 15987878000 | 0 | 15987878000 | 0 | 0 | 15987878000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội | [10 empty] | 4570704000 | 0 | 4570704000 | 0 | 4570704000 | 0 | 0 | 4570704000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong |  | 220200003 | Công an tỉnh | [7 empty] | 1463750000 | 0 | 1463750000 | 0 | 1463750000 | 0 | 0 | 1463750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 100
20 | Trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã Trừng Xá, huyện Lương tài |  | 220200010 | Công an tỉnh | [7 empty] | 968612000 | 0 | 968612000 | 0 | 968612000 | 0 | 0 | 968612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 100
21 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Gia Đông, huyện Thuận Thành |  | 220200005 | Công an tỉnh | Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 | 32000 |  |  |  | 11860.815 |  | 1316818000 | 0 | 1316818000 | 0 | 1316818000 | 0 | 0 | 1316818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 100
22 | Trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã Xuân lai, huyện Gia bình |  | 220200007 | Công an tỉnh | [7 empty] | 821524000 | 0 | 821524000 | 0 | 821524000 | 0 | 0 | 821524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 100
| Lĩnh vực giáo giục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp | [10 empty] | 20200946400 | 0 | 20200946400 | 0 | 19923352400 | 0 | 0 | 11253255000 | 0 | 8670097400 | 277594000 | 0 | 277594000
23 | Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Tiên Du số 1 |  | 7838598 | Sở Giáo dục và Đâò tạo | [7 empty] | 2564402000 | 0 | 2564402000 | 0 | 2402552000 | 0 | 0 | 2402552000 | 0 | 0 | 161850000 | 0 | 161850000 |  | 93.6886
24 | Đầu tư xây dựng Trường THPT Lý Nhân Tông |  | 7821370 | Sở Giáo dục và Đâò tạo | [7 empty] | 465798000 | 0 | 465798000 | 0 | 459218000 | 0 | 0 | 459218000 | 0 | 0 | 6580000 | 0 | 6580000 |  | 98.5874
25 | Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Lương Tài 2 |  | 7820337 | Sở Giáo dục và Đâò tạo | [7 empty] | 1484287000 | 0 | 1484287000 | 0 | 1420125000 | 0 | 0 | 1420125000 | 0 | 0 | 64162000 | 0 | 64162000 |  | 95.6773
26 | Sửa chữa khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh |  | 7790896 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 971360000 | 0 | 971360000 | 0 | 971360000 | 0 | 0 | 971360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
27 | Trường THCS Lê Văn Thịnh Gia Bình |  | 7696688 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 14715099400 | 0 | 14715099400 | 0 | 14670097400 | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 8670097400 | 45002000 | 0 | 45002000 | 6000000000 | 99.6942
| Lĩnh vực văn hóa và thông tin | [10 empty] | 43246561903 | 0 | 43246561903 | 0 | 42022410743 | 0 | 0 | 41084611840 | 0 | 937798903 | 1224151160 | 0 | 1224151160
28 | đầu tư XD công viên, hồ nước khu Thủy tổ quan họ Bắc Ninh xã Hòa Long, TP BN |  | 7703697 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 4496321000 | 0 | 4496321000 | 0 | 4496320100 | 0 | 0 | 4496320100 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 100
29 | Trung tâm bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành |  | 7483516 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 7976831000 | 0 | 7976831000 | 0 | 7890489000 | 0 | 0 | 7890489000 | 0 | 0 | 86342000 | 0 | 86342000 |  | 98.9176
30 | Tu bổ tôn tạo di tích đền Lũng Khê, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành |  | 7799892 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 1849549000 | 0 | 1849549000 | 0 | 1847690000 | 0 | 0 | 1847690000 | 0 | 0 | 1859000 | 0 | 1859000 |  | 99.8995
| Tu bổ, tôn tạo chùa Linh Ứng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành |  | 7795630 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 3834224000 | 0 | 3834224000 | 0 | 2838442000 | 0 | 0 | 2838442000 | 0 | 0 | 995782000 | 0 | 995782000 |  | 74.0291
31 | Tu bổ di tích đình Trang Liệt, phường Trang Hạ, TX Từ Sơn |  | 7722749 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 1989470000 | 0 | 1989470000 | 0 | 1984168740 | 0 | 0 | 1984168740 | 0 | 0 | 5301260 | 0 | 5301260 |  | 99.7335
32 | Dự án khu lưu niệm gắn với công viên đồng chí Lê Quang Đạo thị xã Từ Sơn |  | 7805700 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 5024608903 | 0 | 5024608903 | 0 | 4937798903 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 937798903 | 86810000 | 0 | 86810000 | 4000000000 | 98.2723
33 | Bảo tàng và thư viện thị xã Từ sơn |  | 7702311 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 18075558000 | 0 | 18075558000 | 0 | 18027502000 | 0 | 0 | 18027502000 | 0 | 0 | 48056000 | 0 | 48056000 | 0 | 99.7341
| Lĩnh vực thể dục, thể thao | [10 empty] | 3396730672 | 0 | 3396730672 | 0 | 3392694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392694000 | 4036672 | 0 | 4036672
35 | Cải tạo nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh |  | 7732351 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 3396730672 | 0 | 3396730672 | 0 | 3392694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392694000 | 4036672 | 0 | 4036672 |  | 99.8812
| Lĩnh vực nông nghiệp | [10 empty] | 18508660000 | 0 | 18508660000 | 0 | 18508658697 | 0 | 0 | 18499103697 | 0 | 9555000 | 1303 | 0 | 1303
36 | XD cống và cầu trên kênh nối giữa trạm bơm Kim Đôi 1 và Kim Đôi 2 | ĐTXD cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương | 7553784 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3945253000 | 0 | 3945253000 | 0 | 3945252000 | 0 | 0 | 3945252000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 100
37 | Kè Việt Thống đoạn từ K64+900 đến K66+500 | Tu bổ, tôn tạo Thành cổ Luy Lâu và Hệ thống Tứ pháp, huyện Thuận Thành | 7781311 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2589164000 | 0 | 2589164000 | 0 | 2589164000 | 0 | 0 | 2589164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
38 | Nạo vét sông Thứa |  | 7770595 | Ban QLDA Nông nghiệp | Phụ lục 01 - Nghị quyết 201/NQ - HĐND, ngày 11/7/2019 | 124505602000 |  |  | 0 | 38000000000 | 200000000 | 814099000 | 0 | 814099000 | 0 | 814099000 | 0 | 0 | 814099000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
39 | Cải tạo, nạo vét, cứng hóa bờ phải kênh và công trình trên kênh tưới trạm bơm Xuân Hội |  | 7708246 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 2029203000 | 0 | 2029203000 | 0 | 2029203000 | 0 | 0 | 2029203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
40 | Dự án cải tạo, nạo vét kênh T11 và Kênh bắc khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn huyện Tiên Du |  | 7632781 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 2247457000 | 0 | 2247457000 | 0 | 2247457000 | 0 | 0 | 2247457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
41 | Chương trình đầu tư cải tạo, nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vững giai đoạn 2015-2020 |  | 7559314 | Chi cục Kiểm lâm | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 9555000 | 0 | 9555000 | 0 | 9555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
42 | Mở rộng mặt đê kết hợp giao thông tỉnh lộ 276 đoạn từ K25+700 đến K27+500 đê tả Đuống, huyện Tiên Du |  | 7862855 | Chi cục thủy lợi | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 5173895000 | 0 | 5173895000 | 0 | 5173894697 | 0 | 0 | 5173894697 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 100
43 | Xử lý khẩn cấp công trình kênh tiêu từ bể hút trạm bơm Trịnh Xá đến điều tiết T12 và nạo vét kênh tiêu 6 xã |  | 7549215 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống | [7 empty] | 340306000 | 0 | 340306000 | 0 | 340306000 | 0 | 0 | 340306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
44 | Xây dựng hạ tầng sản xuất nông nghiệp đất bãi ven sông (giai đoạn 2) |  | 7752400 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 1359728000 | 0 | 1359728000 | 0 | 1359728000 | 0 | 0 | 1359728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
| Lĩnh vực giao thông | [10 empty] | 38255056405 | 0 | 38255056405 | 0 | 36934609354 | 0 | 0 | 24440547049 | 0 | 12494062305 | 1320447051 | 0 | 1320447051
45 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Xuân Lai đi Song Giang (Đoạn QL17 đi đê Đại Hà) |  | 7832907 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 2528579000 | 0 | 2528579000 | 0 | 2523299000 | 0 | 0 | 2523299000 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 5280000 | 0 | 99.7912
46 | Dự án ĐTXD đường vào khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung huyện Lương Tài (Từ TL281,KM19+400 thôn Ngọc Thượng đi cầu Phương Độ) |  | 7736167 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 2610258000 | 0 | 2610258000 | 0 | 2610257800 | 0 | 0 | 2610257800 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100
47 | Đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang KCN Quế Võ 1 (giai đoạn 2) |  | 7693185 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 2102896000 | 0 | 2102896000 | 0 | 2102895145 | 0 | 0 | 2102895145 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 0 | 100
48 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông từ TL283 đi QL17 đoạn qua xã Trí Quả, huyện Thuận Thành |  | 7617556 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 3026534000 | 0 | 3026534000 | 0 | 2997413204 | 0 | 0 | 2997413204 | 0 | 0 | 29120796 | 0 | 29120796 | 0 | 99.0378
49 | Đường ĐT1 - Khu đô thị mới huyện Tiên Du |  | 7113208 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 5490058000 | 0 | 5490058000 | 0 | 5332133000 | 0 | 0 | 5332133000 | 0 | 0 | 157925000 | 0 | 157925000 | 0 | 97.1234
50 | Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Xá - Phù Cầm đoạn qua thôn Âp Đồn, xã Yên Trung |  | 7562813 | Ban QLDA Yên Phong | [7 empty] | 2875465000 | 0 | 2875465000 | 0 | 2625659200 | 0 | 0 | 2625659200 | 0 | 0 | 249805800 | 0 | 249805800 | 0 | 91.3125
51 | Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông phiá Tây nam, TP Bắc Ninh (giái đoạn 2) |  | 7686718 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 7854267900 | 0 | 7854267900 | 0 | 7401039800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7401039800 | 453228100 | 0 | 453228100 | 0 | 94.2295
| Dự án xây dựng, nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh |  | 7667921 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 2689538000 | 0 | 2689538000 | 0 | 2675559300 | 0 | 0 | 2675559300 | 0 | 0 | 13978700 | 0 | 13978700 |  | 99.4803
52 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến nhánh giao thông hướng Lạng Sơn đi Quảng Ninh thuộc nút giao QL.18 vớiQL.1A |  | 7895891 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 822805500 | 0 | 822805500 | 0 | 822805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822805500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
53 | Dự án ĐTXD các tuyến đường gom để giảm ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao QL.1A – QL.38, thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1) |  | 7722765 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 511871500 | 0 | 511871500 | 0 | 511871500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511871500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
54 | DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 285 đoạn Đại Lai đến Ngụ, huyện Gia Bình, (lý trình Km9+00 đến KM13+273) |  | 7231496 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 2065331000 | 0 | 2065331000 | 0 | 2065330400 | 0 | 0 | 2065330400 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 100
55 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường TL 285 cũ (đoạn Phương Triện xã Đại lai đi Nhân Hữu, xã Nhân Thắng) Gia bình |  | 7677728 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 2029120505 | 0 | 2029120505 | 0 | 1618013505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618013505 | 411107000 | 0 | 411107000 | 0 | 79.7396
56 | Đường gom QL 18 giai đoạn 3 (bên trái tuyến) huyện Quế Võ |  | 7580706 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3648332000 | 0 | 3648332000 | 0 | 3648332000 | 0 | 0 | 1508000000 | 0 | 2140332000 | 0 | 0 | 0 | 1508000000 | 100
| Lĩnh vực trụ sở cơ quan nhà nước | [10 empty] | 236818000 | 0 | 236818000 | 0 | 84661000 | 0 | 0 | 84661000 | 0 | 0 | 152157000 | 0 | 152157800
10 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh |  | 7942409 | Ban tiếp công dân tỉnh | [7 empty] | 236818000 | 0 | 236818000 | 0 | 84661000 | 0 | 0 | 84661000 | 0 | 0 | 152157000 | 0 | 152157000 |  | 35.75% |  | Đang trình thanh toán, dự kiến giải ngân trong tháng 11/2024
58 | Cải tạo sửa chữa Trung tâm kỹ thuật tài nguyên - Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 7940303 | Sở Tài nguyên và môi trường | [7 empty] | 1753344000 | 0 | 1753344000 | 0 | 1753343200 | 0 | 0 | 1753343200 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |  | 100
59 | Dự án đầu tư xây dựng trụ sở các Ban xây dựng Đảng |  | 7761924 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 227247000 | 0 | 227247000 | 0 | 227247000 | 0 | 0 | 227247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
II | Dự án hoàn thành, chờ quyết toán | [10 empty] | 35061280000 | 11623444000 | 33437836000 | 0 | 15890140000 | 11623444000 | 0 | 4266696000 | 0 | 0 | 19171140000 | 0 | 53334025000
| Lĩnh vực giáo giục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp | [10 empty] | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Nhà điều hành và học thực hành Trường Cao đăng sư phạm |  | 7806815 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | 100
| Lĩnh vực khoa học và công nghệ | [10 empty] | 661925000 | 0 | 661925000 | 0 | 560757000 | 0 | 0 | 560757000 | 0 | 0 | 101168000 | 0 | 101168000
61 | Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao |  | 7127066 | Sở Khoa học và công nghệ (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ) | [7 empty] | 661925000 | 0 | 661925000 | 0 | 560757000 | 0 | 0 | 560757000 | 0 | 0 | 101168000 | 0 | 101168000 |  | 84.7161
| Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình | [10 empty] | 40354454000 | 11623444000 | 38731010000 | 0 | 21183314000 | 11623444000 | 0 | 9559870000 | 0 | 0 | 19171140000 | 0 | 29171140000
62 | Đầu tư nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại Bệnh viện Phổi và 07 trung tâm y tế ( Lương Tài, Giá Bình, Thuận Thành, Tiên Du, Từ Sơn, Yên Phong, Quế Võ) |  | 7919949 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 100
11 | Dự án ĐTXD trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh (giai đoạn 2) |  | 7806809 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 35061280000 | 11623444000 | 33437836000 | 0 | 15890140000 | 11623444000 | 0 | 4266696000 | 0 | 0 | 19171140000 | 0 | 29171140000 | 33437836000 | 45.32% |  | Công trình đang thi công ở giai đoạn phần thô nên giá trị khối lượng hoàn thành không cao. Nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết giải ngân 100% trước ngày 30/01/2025
71 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh |  | 7806814 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 3293174000 | 0 | 3293174000 | 0 | 3293174000 | 0 | 0 | 3293174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293174000 | 100
| Lĩnh vực văn hóa, thông tin | [10 empty] | 16155096000 | 0 | 16155096000 | 0 | 16155096000 | 0 | 0 | 16155096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Đền Thờ Nguyễn Cao tại xã Cách Bi huyện Quế Võ |  | 7831375 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 11555096000 | 0 | 11555096000 | 0 | 11555096000 | 0 | 0 | 11555096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11555096000 | 100
66 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Hồi Quan, thị xã Từ Sơn |  | 7944618 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 2600000000 | 0 | 2600000000 | 0 | 2600000000 | 0 | 0 | 2600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
67 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Viêm Xá (Đình Diềm), xã Hòa Long, TP Bắc Ninh |  | 7795628 | Sở Văn hóa thể thao và du lịch Bắc Ninh | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
| Lĩnh vực nông nghiệp | [10 empty] | 23500000000 | 0 | 23500000000 | 0 | 23500000000 | 0 | 0 | 16000000000 | 0 | 7500000000 | 0 | 0 | 0
68 | Cải tạo, kiên cố hóa hệ thống kênh sau cống qua đê trạm bơm Phú Mỹ, huyện Thuận Thành |  | 7721044 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 14500000000 | 0 | 14500000000 | 0 | 14500000000 | 0 | 0 | 7000000000 | 0 | 7500000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000000 | 100
69 | Lắp đặt hệ thống máy vớt rác các trạm bơm Tân Chi 1, Phấn Động, Kim Đôi 2 |  | 7765562 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 100
70 | Dự án: Quảng bá sản phẩm và cắm biển chỉ dẫn làng nghề tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn 2) |  | 8017616 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1798/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 ngày 21/12/2020 | 14998000000 |  |  | 2021-2023 | 12000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | 100
| Lĩnh vực giao thông | [10 empty] | 17000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000000 | 0 | 24061717000
71 | Đầu tư xây dựng Đường trục trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình |  | 7685479 | Ban quản lý dự án Gia Bình | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 1999984000 | 0 | 0 | 1999984000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 16000 | 2000000000 | 99.9992
72 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL280 (đoạn từ thị trấn Thứa đi QL.38) huyện Lương Tài |  | 7804930 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 2000000000 | 50
73 | ĐT 279 Nội Doi - Phố Mới |  | 7303398 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 3195299000 | 0 | 0 | 3195299000 | 0 | 0 | 804701000 | 0 | 804701000 | 4000000000 | 79.8825
12 | Đường tỉnh 279 (Phố mới-Chì ) |  | 7006750 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0% |  | Hiện nay đang lập hồ sơ trình quyết toán, đã thẩm định tại SỞ GTVT, hồ sơ đang hoàn thiện theo thẩm định
75 | Đường tỉnh 276 đoạn thị trấn chờ - thị trấn Lim tỉnh BN |  | 7546561 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 2743000000 | 0 | 0 | 2743000000 | 0 | 0 | 2257000000 | 0 | 2257000000 | 5000000000 | 54.86
13 | Cải tạo, nâng cấp đường TL.286, đoạn Đông Yên - Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh (lý trình Km7 + 569,04-Km12+230) - giai đoạn 1 |  | 7681800 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 4000000000 | 0% | Dự án chưa được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Do Sở GTVT chưa ra thông báo kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành. Chủ đầu tư đã gửi báo cáo số 382/BC-QLDA ngày 29/3/2022.
14 | Nút giao QL18- KCN Yên Phong |  | 7541980 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0% | Tại QĐ 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 dự dán được ghi vốn 5,0 tỷ đồng. Sở TC có báo thẩm định hồ sơ quyết toán số 134/BC-STC ngày 05/9/2024 báo cáo thẩm tra quyết toán gửi UBND tỉnh. Đến nay chưa được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán hoàn thành
78 | Dự án đầu tư XD cải tạo, mở rộng và nâng cấp cầu Bồ Sơn nút giao QL 38 và QL 1A, TP BN |  | 7721708 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 0 | 0 | 8000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000000 | 8000000000 | 0
III | Dự án chuyển tiếp | [10 empty] | 644251332560 | 628987260 | 658040081100 | 0 | 168892937012 | 625487260 | 0 | 121177688452 | 0 | 47089761300 | 475358395548 | 1477176700 | 681137255234
| Lĩnh vực quốc phòng | [10 empty] | 17399682000 | 0 | 17399682000 | 0 | 14391823000 | 0 | 0 | 14391823000 | 0 | 0 | 3007859000 | 0 | 3007859000
| Nhà trực sẵn sàng chiến đấu và các HM Phụ trợ Ban CHQS huyện Gia bình |  | 220220002 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 2701102000 | 0 | 2701102000 | 0 | 2648283000 | 0 | 0 | 2648283000 | 0 | 0 | 52819000 | 0 | 52819000 |  | 98.0445
| Nhà trực sẵn sàng chiến đấu và các HM Phụ trợ Ban CHQS huyện Lương Tài |  | 220220001 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 2698580000 | 0 | 2698580000 | 0 | 2645742000 | 0 | 0 | 2645742000 | 0 | 0 | 52838000 | 0 | 52838000 |  | 98.042
79 | Công trình quân sự trong khu phòng thủ tại căn cứ chiến đấu số 2 tỉnh Bắc Ninh (mật danh BN-02) |  | 220230001 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | [7 empty] | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | 9097798000 | 0 | 0 | 9097798000 | 0 | 0 | 2902202000 | 0 | 2902202000 | 12000000000 | 75.815
| Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội | [10 empty] | 23810809000 | 0 | 55589059000 | 0 | 4300823400 | 0 | 0 | 3417769000 | 0 | 883054400 | 19509985600 | 0 | 94565713600
15 | dự án trụ sở làm việc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh |  | 220180010 | Công an tỉnh | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 883054400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883054400 | 2116945600 | 0 | 2116945600 | #N/A | 29.44% |  | Nhà thầu hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh bổ sung, thẩm tra thiết kế, dự toán và ký phụ lục hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ quyết toán A-B đảm bảo khối lượng hoàn thành để giải ngân 100% số vốn được cấp.
81 | Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Cảnh sát thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh |  | 220200013 | Công an tỉnh | [7 empty] | 45300000000 | 0 | 45300000000 | 0 | 33607463000 | 0 | 0 | 33607463000 | 0 | 0 | 11692537000 | 0 | 11692537000 | #N/A | 74.1887
16 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Bằng An, huyện Quế Võ |  | 220200001 | Công an tỉnh | [7 empty] | 1770443000 | 0 | 1770443000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770443000 | 0 | 1770443000 |  | 0% |  | Ngày 14/10/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc điều chuyển, thu hồi, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (nguồn ngân sách địa phường). Công an tỉnh đang đôn đốc các nhà thầu xây lắp, tư vấn hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo giá trị quyết toán được phê duyệt. Dự kiến Công an tỉnh sẽ giải ngân 100% số vốn cấp cho 02 dự án trước 30/11/2024
17 | Trụ sở công an và Ban chỉ huy quân sự xã Minh Đạo, huyện Tiên Du |  | 220200002 | Công an tỉnh | [7 empty] | 1818616000 | 0 | 1818616000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818616000 | 0 | 1818616000 | #N/A | 0%
18 | Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho tỉnh Bắc Ninh |  | 220220003 | Công an tỉnh | [7 empty] | 17221750000 | 0 | 49000000000 | 0 | 3417769000 | 0 | 0 | 3417769000 | 0 | 0 | 13803981000 | 0 | 45582231000 | 49000000000 | 19.85% |  | Dự án mua sắm phương tiện, thiết bị chuyên dùng của lực lượng vũ trang, công nghệ, tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật thường xuyên thay đổi để đáp ứng kịp thời công tác, chiến đấu của lực lượng, Công an tỉnh Bắc Ninh phải thường xuyên cập nhật thông số kỹ thuật của phương tiện, thiết bị, đối chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật của phương tiện theo các quy định hiện hành trình Bộ Công an thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án, thiết kế kỹ thuật phương tiện, thiết bị Dự án mua sắm hàng hóa theo quy định hiện nay chỉ được xây dựng kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu trong số vốn được cấp hằng năm nên với những hàng hóa nhập khẩu rất khó đáp ứng yêu cầu nghiệm thu, đưa vào sử dụng trong năm ngân sách được cấp
84 | Xây dựng 16 trụ sở làm việc Công an xã và Ban chỉ huy quân sự cấp xã |  | 202300004 | Công an tỉnh | [7 empty] | 50000000000 | 0 | 50000000000 | 0 | 37704493000 | 0 | 0 | 37704493000 | 0 | 0 | 12295507000 | 0 | 12295507000 | 50000000000 | 75.409
85 | Mở rộng trại tam giam Công an tỉnh |  | 202300005 | Công an tỉnh | [7 empty] | 50000000000 | 0 | 50000000000 | 0 | 30710566000 | 0 | 0 | 30710566000 | 0 | 0 | 19289434000 | 0 | 19289434000 | 50000000000 | 61.4211
| Lĩnh vực giáo giục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp | [10 empty] | 25000000000 | 0 | 35000000000 | 0 | 4522371300 | 0 | 0 | 4522371300 | 0 | 0 | 20477628700 | 1473676700 | 44922949100
86 | Dự án ĐTXD mở rộng trường THPT Ngô Gia Tự |  | 7806813 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 19123149000 | 10367399000 | 18755750000 | 0 | 13204151900 | 8893722300 | 0 | 4310429600 | 0 | 0 | 5918997100 | 1473676700 | 14445320400 | 18755750000 | 69.048
19 | DA ĐTXD mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh |  | 7866716 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 20000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | 2692371300 | 0 | 0 | 2692371300 | 0 | 0 | 17307628700 | 0 | 27307628700 | 5000000000 | 13.46% |  | Gói thầu xây lắp chính mở thầu vào ngày 27.11.2024. Chủ đầu tư cam kết giải ngân 100% trước ngày 20.12.2024
20 | Trường THCS trọng điểm huyện Tiên Du |  | 7558205 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 1830000000 | 0 | 0 | 1830000000 | 0 | 0 | 3170000000 | 0 | 3170000000 | 5000000000 | 36.6% | Việc phối hợp của Nhà thầu chưa tốt dẫn đến chủ đầu tư và các bên liên quan chưa kịp thời tập hợp hồ sơ bổ sung, hồ sơ thanh toán. Chủ đầu tư cam kết giải ngân 100% vốn của dự án xong trước 30/11/2024
| Lĩnh vực khoa học và công nghệ | [10 empty] | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Tăng cường năng lực hoạt động cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2020. Hạng mục: Mua sắm thiết bị giai đoạn I |  | 7580935 | Sở Khoa học và công nghệ (Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ) | [7 empty] | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100
| Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình | [10 empty] | 154541005000 | 0 | 129496005000 | 0 | 47695307500 | 0 | 0 | 47695307500 | 0 | 0 | 106845697500 | 0 | 81800697500
21 | Mở rộng bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh |  | 7638932 | Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh | [7 empty] | 154541005000 | 0 | 129496005000 | 0 | 47695307500 | 0 | 0 | 47695307500 | 0 | 0 | 106845697500 | 0 | 81800697500 | 129496005000 | 30.86% | Gói thầu Nhà tổng hợp 9 tầng do Liên danh công ty Tân Thành Đô tiến độ chậm. Chủ đầu tư và nhà thầu cam kết giải ngân 100% trước ngày 30.01.2025
| Lĩnh vực văn hóa và thông tin | [10 empty] | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | 9787374612 | 0 | 0 | 9787374612 | 0 | 0 | 2212625388 | 0 | 2212625388
91 | Trung tâm văn hóa thiếu nhi phía nam tỉnh tại thị trấn Gia Bình |  | 7721035 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 100
92 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 |  | 7945156 | Văn phòng tỉnh ủy | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 10000000000 | 0 | 7787374612 | 0 | 0 | 7787374612 | 0 | 0 | 2212625388 | 0 | 2212625388 |  | 77.8737
| Lĩnh vực thể dục, thể thao | [10 empty] | 8097894000 | 0 | 17597894000 | 0 | 1900238000 | 0 | 0 | 595000000 | 0 | 1305238000 | 6197656000 | 0 | 10405000000
22 | Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh |  | 7876718 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 1500000000 | 0 | 11000000000 | 0 | 595000000 | 0 | 0 | 595000000 | 0 | 0 | 905000000 | 0 | 10405000000 | 11000000000 | 39.67% |  | Dự án gặp khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, hiện nay còn 99/226 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp với lý do đơn giá bồi thường hỗ trợ thấp, đề nghị hỗ trợ thêm và giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc tại dự án Khu dân cư dịch vụ Khu 1, phường Đại Phúc
23 | Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh |  | 7657832 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 6597894000 | 0 | 6597894000 | 0 | 1305238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305238000 | 5292656000 | 0 | 5292656000 | 3000000000 | 19.78% |  | Ngày 07/8/2024, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án; ngày 28/10/2024 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Ban đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị văn phòng và dự kiến giải ngân hết vốn kế hoạch trong tháng 11, 12 năm 2024
| Lĩnh vực môi trường | [10 empty] | 6625487260 | 625487260 | 6000000000 | 0 | 5574254100 | 625487260 | 0 | 4948766840 | 0 | 0 | 1051233160 | 0 | 1051233160
94 | Dự án ĐTXD trồng dải cây xanh xung quanh khu xử lý chất thải tập trung xã Phù Lãng, huyện Quế Võ |  | 7949370 | UBND huyện Quế Võ (phòng Tài nguyên môi trường) | [7 empty] | 6625487260 | 625487260 | 6000000000 | 0 | 5574254100 | 625487260 | 0 | 4948766840 | 0 | 0 | 1051233160 | 0 | 1051233160 | 6000000000 | 84.1335
| Lĩnh vực nông nghiệp | [10 empty] | 36221613300 | 0 | 43657441100 | 0 | 2733305700 | 0 | 0 | 2733305700 | 0 | 0 | 33488307600 | 0 | 103489646400
24 | Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh" |  | 8051185 | Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn | [7 empty] | 1822441100 | 0 | 23657441100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1822441100 | 0 | 23657441100 | 23657441100 | 0% |  | - Chủ đầu tư tham gia ở giai đoạn TKBVTC, trong quá trình triển khai thực hiện thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở phát hiện một số nội dung của TKCS chưa phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của địa phương và một số ngành có tài sản nằm trong phạm vi xây lắp công trình dẫn đến phải tiến hành thoả thuận giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật, giải pháp thi công với nhiều đơn vị (Cục đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, thị xã Thuận Thành, Công ty TNHH hạ tầng kỹ thuật Sunfar…). Do đó công tác thiết kế bản vẽ thi công phải điều chỉnh, bổ sung nhiều hạng mục nên mất nhiều thời gian. - Dự án có hạng mục cống qua đê hữu Đuống là đê cấp I nên các hoạt động khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác tính toán thiết kế phải xin phép nhiều cấp có thẩm quyền (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh) nên công tác triển khai mất nhiều thời gian. - Công tác phê duyệt bản đồ trích đo địa chính chậm do Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ xem xét phê duyệt trích đo bản đồ địa chính của dự án khi đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (hiện nay qua quá trình làm việc giữa Ban QLDA và Sở Tài nguyên và Môi trường đã chấp thuận phê duyệt trích đo bản đồ địa chính khi có quyết định phê duyệt TKCS). - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) nên công tác thẩm định hồ sơ thiết kế với Cục Thuỷ Lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT bị chậm hơn so với dự kiến.
25 | Cứng hóa kênh tiêu Đồng khởi thuộc hệ thống thủy nông Nam Đuống |  | 7767793 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 13000000000 | 0 | 9000000000 | 0 | 491522200 | 0 | 0 | 491522200 | 0 | 0 | 12508477800 | 0 | 8508477800 |  | 3.781% |  | - Dự án được điều chỉnh chủ trương từ tháng 11 năm 2023, Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công phải qua nhiều khâu, tuân thủ theo Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu nên mất nhiều thời gian. Cụ thể như sau: + Đến tháng 7/2024 mới được phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư; + Đến tháng 9/2024 mới được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp số 06; + Đến tháng 10/2024 mới phê duyệt được thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; + Đến 14/10/2024 dự án mới được phân bố vốn; + Đến 06/11/2024 mới lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và ký hợp đồng phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung.
26 | Nâng cấp tuyến đê Hữu Đuống tỉnh Bắc Ninh |  | 7295465 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 18399172200 | 0 | 8000000000 | 0 | 2107518500 | 0 | 0 | 2107518500 | 0 | 0 | 16291653700 | 0 | 5892481500 | 0 | 11.45% |  | - Do đến 09/10/2024 dự án mới được gia hạn thời gian thực hiện và gia hạn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp số 01. Chủ đầu tư và Đơn vị thi công đã tiến hành các thủ tục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 15/10/2024 đã hoàn thiện.
97 | Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngòi Tó, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh |  | 7852810 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 44500000000 | 0
98 | Xử lý lún, nứt thân đê, sạt trượt mái đê đoạn từ K41+200-K45+000 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình | Cải tạo nâng cấp kênh tiêu Tào Khê ( đoạn từ Cầu Trằm đến điều tiết Chì) | 7767795 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1173906000 | 0 | 3000000000 | 0 | 1173906000 | 0 | 0 | 1173906000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826094000 | 3000000000 | 100
99 | Cứng hóa kênh Nam đoạn K8+700-K14+100 | Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các KCN với Ql.3 mới ; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành Đai 4 | 7928315 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 31000000000 | 0 | 31000000000 | 0 | 20341191000 | 0 | 0 | 20341191000 | 0 | 0 | 10658809000 | 0 | 10658809000 | #N/A | 65.6167
27 | Trạm bơm tiêu Ngọc Trì, huyện Lương Tài |  | 7883401 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 134265000 | 0 | 0 | 134265000 | 0 | 0 | 1865735000 | 0 | 1865735000 | 2000000000 | 6.713% |  | - Dự án đến ngày 11/11/2024 mới được điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án). Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hợp đồng xây dựng, Chủ đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục để gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp. Khi gói thầu xây lắp được gia hạn thời gian thực hiện thì mới đủ điều kiện làm thủ tục giải ngân vốn. - Công tác GPMB còn chậm, mặt bằng còn vướng (02 ngôi mộ trong phạm vi nhà trạm, bờ kênh, 156m bờ kênh chính và một số hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù, GPMB đợt 1 ngày 28/12/2023). Do chưa có mặt bằng toàn bộ dự án bàn giao cho đơn vị thi công nên một số công việc chưa triển khai thi công được hoặc triển khai thi công chậm.
28 | Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp, TP Bắc Ninh - Hạng mục Khu đầu mối trạm bơm |  | 7261061 | Công ty TNHH MTV khai thác CT Thủy lợi Bắc Đuống | [7 empty] | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0% |  | Dự án đang dừng thi công do hết thời gian thực hiện dự án. Chủ đầu tư đang trình điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nếu dự án được điều chỉnh vào tháng 11/2024 thì sẽ giải ngân trong tháng 12/2024. Còn nếu được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 12/2024 thì sẽ giải ngân trong tháng 01/2025
102 | Dự án ĐTXD công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực bãi sông đoạn từ K49+300 đến K49+430 đê hữu cầu thành phố BN |  | 8059423 | Ban QLDA Nông nghiệp | [7 empty] | 37284070000 | 0 | 37284070000 | 0 | 28120859000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28120859000 | 9163211000 | 0 | 9163211000 |  | 75.4233
103 | Đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; Công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2 |  | 7994916 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 39588240000 | 11588240000 | 50000000000 | 0 | 26030359000 | 11588240000 | 0 | 14442119000 | 0 | 0 | 13557881000 | 0 | 35557881000 | 0 | 65.7528
104 | Đường lâm nghiệp và nhà trực gác rừng tại phường Nam Sơn và phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh |  | 7864905 | Chi cục Kiểm lâm | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | 4590504000 | 0 | 5635504000 | 0 | 4025988000 | 0 | 0 | 4025988000 | 0 | 0 | 564516000 | 0 | 1609516000 | 5635504000 | 87.7025
105 | Xử lý sạt lở bờ, bãi sông Đuống tương ứng đoạn từ K48+500 - K51+300 đê hữu Đuống, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh |  | 7942655 | Chi cục thủy lợi | 211/NQ - HĐND, ngày 29/10/2019 | 249568832000 |  |  | 2020-2024 | 82000000000 | 300000000 | 11000000000 | 0 | 11000000000 | 0 | 11000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 7000000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 100
106 | ĐTXD 10 trạm bơm cục bộ huyện Lương Tài |  | 7952247 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 5000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 3250000000 | 0 | 0 | 3250000000 | 0 | 0 | 1750000000 | 0 | 1750000000 | 5000000000 | 65
| Lĩnh vực giao thông | [10 empty] | 320054842000 | 3500000 | 310800000000 | 0 | 71075106400 | 0 | 0 | 32585970500 | 0 | 38489135900 | 248979735600 | 3500000 | 314413526086
29 | Đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng cầu Ngà và đường hai đầu cầu |  | 7941664 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 45000000000 | 0 | 45000000000 | 0 | 14681245000 | 0 | 0 | 14681245000 | 0 | 0 | 30318755000 | 0 | 30318755000 | 15000000000 | 32.62% | - Hiện nay UBND TP Bắc Ninh, TX Quế Võ chưa đôn đốc đẩy nhanh GPMB giai đoạn 2 của dự án (Dự kiến tiền đền bù GPMB GĐII khoảng 25 tỷ)
30 | Đường vào Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh Bắc Ninh (đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường Lê Văn Thịnh) |  | 7717338 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 3200000000 | 0 | 3200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000000 | 0 | 3200000000 |  | 0% |  | Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh ngày 11/10/2024, bổ sung thời gian thực hiện hợp đồng ngày 04/11/2024; Nhà thầu đang tập trung triển khai thi công và lập hồ sơ thanh toán và dự kiến giải ngân hết vốn kế hoạch trong tháng 11, 12 năm 2024
31 | Tuyến đường nối đường Hàn Thuyên và đường Đấu Mã |  | 7721034 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 3600000000 | 0 | 3600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000000 | 0 | 3600000000 |  | 0% |  | Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh ngày 13/9/2024, bổ sung thời gian thực hiện hợp đồng ngày 04/11/2024; Nhà thầu đang tập trung triển khai thi công và lập hồ sơ thanh toán và dự kiến giải ngân hết vốn kế hoạch trong tháng 11, 12 năm 2024
108 | Dự án ĐTXD đường dẫn phía Bắc từ ĐT 276 đến cầu Phật tích - Đại Đồng Thành |  | 7580704 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 4500000000 | 0 | 4500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 500000000 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 2000000000 | 55.5556
109 | Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL.17 và Ql.18 huyện Quế Võ |  | 7987661 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 18591488000 | 14591488000 | 4000000000 | 0 | 18591488000 | 14591488000 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
32 | Đầu tư xây dựng đường ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới |  | 7945534 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 120000000000 | 0 | 60000000000 | 0 | 38189135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38189135900 | 81810864100 | 0 | 21810864100 | 0 | 31.82% |  | - Phần còn lại Dự án chưa được hội đồng GPMB huyện Yên Phong bàn giao mặt bằng thi công
33 | DA ĐTXD đường TL 287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (Km 5+00 đến Km 8+650) huyện Tiên Du |  | 7774232 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 24000000000 | 0 | 9000000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 23700000000 | 0 | 8700000000 | 0 | 1.25% | hiện nay chưa phê duyệt phương án, phần bổ sung 15 tỷ | - Trong số vốn 24 tỷ đồng có 9 tỷ GPMB vướng mắc
112 | Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên huyện TL281 - đê Hữu Đuống, huyện Lương Tài (Km0+00-Km3+866,81) |  | 7487861 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 3500000000 | 0 | 3500000000 | 0 | 3500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
34 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ QL.17 đi QL.38 thuộc địa phận xã An Bình, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thàn |  | 7791942 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0%
115 | Dự án đường Lý Tự Trọng (đoạn tuyến từ TL295B đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), thị xã Từ Sơn |  | 7730541 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 3449211900 | 0 | 4000000000 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 49211900 | 0 | 600000000 | 4000000000 | 98.5732
116 | Dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn QL18 lên đê sông Cầu, huyện Quế Võ |  | 7721030 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 0
35 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp ĐT.284, đoạn từ Lãng Ngâm – Thị trấn Thứa, huyện Gia Bình – Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn I: Đoạn từ Km2+700 đến Km10+350 |  | 7706500 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 20000000000 | 0 | 50000000000 | 0 | 6194011000 | 0 | 0 | 6194011000 | 0 | 0 | 13805989000 | 0 | 43805989000 | 50000000000 | 30.97% | Hiện nay nhà thầu đang tập chung thi công cầu, nhà thầu chưa hoàn thiện hồ sơ QLCL, hồ sơ thanh toán. Dự kiến đến hết năm tài chính 2024 cơ bản giải ngân hết
36 | DA XD cải tạo nâng cấp đường TL 278 (đoạn từ QL18 đến 38) thành phố Bắc Ninh |  | 7128108 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 5000000000 | 0 | 470000000 | 0 | 0 | 470000000 | 0 | 0 | 9530000000 | 0 | 4530000000 | 5000000000 | 4.7% | - Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp đã hết hạn 31/12/2023, chưa gia hạn. - Năng lực một số đơn vị nhà thầu suy yếu. - Đến tháng 08/2024, Chủ đầu tư mới trình xin UBND gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 7 và phê duyệt điểm đấu nối QL38, được cấp phép thi công đấu nối QL38, điều chuyển khối lượng các nhà thầu bị suy yếu cho các đơn vị thành viên trong liên danh để thực hiện các hạng mục còn lại của gói thầu số 7, phần đấu hoàn thành gói thầu số 7 và giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2024. | - Vướng mắc GPMB đoạn Km2+195-Km3+600 do đi vào khu đất bán trái thẩm quyền. Hiện nay, CĐT đang trình cấp có thẩm quyền phe duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. - Điểm đấu nối với QL38 tại Km5+400 chưa nằm trong quy hoạch các điểm đấu nối với Quốc lộ.
119 | Dự án ĐTXD ĐT.285B mới, đoạn nối Ql.17 với QL.38 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn I,II; Đoạn từ ĐT.281 đến ĐT.285 lý trình từ Km 4+00 đến Km7+00 và đoạn từ ĐT.280 mới đến QL.38 lý trình từ Km15+00 đến Km 22+500 ) huyện Lương Tài, Thuận Thành, Bắc Ninh |  | 7721042 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 0 | 0 | 20000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000000 | 20000000000 | 0
37 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ TL.277 đến khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ, thị xã Từ Sơn (đoạn từ UBND phường Trang Hạ đi khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ). |  | 7791968 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 28000000000 | 0 | 20000000000 | 0 | 2273515000 | 0 | 0 | 2273515000 | 0 | 0 | 25726485000 | 0 | 17726485000 | 20000000000 | 8.12% |  | - Vướng mắc đường điện cao thế, hiện nay đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 8 mới có mặt bằng bàn giao và triển khai công từ đầu tháng 11. dự kiến sẽ giải ngân hết trong năm tài chính
121 | Đầu tư xây dựng đường nối TL295 với cầu Đông Xuyên, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. |  | 7373245 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 100
38 | Đường Hoàng Quốc Việt, thị xã Từ Sơn |  | 7941663 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 30000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | 8511777000 | 0 | 0 | 8511777000 | 0 | 0 | 21488223000 | 0 | 21488223000 | 30000000000 | 28.37% | - Nhà thầu đang tập chung thi công, đang lập hồ sơ thành toán, QLCL trình thanh toán, dự kiến hoàn thành giải ngân năm tài chính
39 | Dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn |  | 7774233 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 30082000000 | 0 | 40000000000 | 0 | 82018000 | 0 | 0 | 82018000 | 0 | 0 | 29999982000 | 0 | 39917982000 | 40000000000 | 0.2726% |  | - Đoạn có mặt bằng vướng mắc đường điện 35KV (chưa lựa chọn được nhà thầu di dời), mặt bằng thuộc TP Từ Sơn chưa giải phòng được, về phía mặt bằng huyện Yên Phong vướng mặt bằng xôi đỗ, không tiếp cận được phần đã GPMB để thi công
40 | Đầu tư xây dựng cải tạo TL287 đoạn từ QL38 đến QL18 |  | 7721028 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0% | - Hiện nay nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ thanh toán. Dự án đã thông xe kỹ thuật
125 | Tuyến đường H thành phố Bắc Ninh (đoạn từ nút giao với đường Kinh Dương Vương đến Hồ điều hòa) |  | 7520988 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 41467680000 | 0 | 41467680000 | 0 | 24128045000 | 0 | 0 | 24128045000 | 0 | 0 | 17339635000 | 0 | 17339635000 | 41467680000 | 58.1852
41 | ĐT XD đường vào nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh (đoạn từ nối tiếp đường Lạc Long Quân qua nhà hát đến đường bê tông thôn Hữu Chấp xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) |  | 7662130 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 1169342000 | 0 | 40000000000 | 0 | 373404500 | 0 | 0 | 373404500 | 0 | 0 | 795937500 | 0 | 39626595500 | 40000000000 | 31.93% |  | Dự án có 24 lô đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đã xác định được tên của các hộ và đang trong giai định xác định giá để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; còn 407m2 đất nằm sát đình làng Xuân Ái có nguồn gốc đất công ích do UBND phường Hòa Long quản lý xong các cụ trong Hội người cao tuổi khu Xuân Ái cản trở không cho thi công.
127 | Cải tạo, nâng cấp đoạn đường xã Chi Lăng, huyện Quế Võ |  | 7796304 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 5240904000 | 0 | 5240904000 | 0 | 3937836514 | 0 | 0 | 3937836514 | 0 | 0 | 1303067486 | 0 | 1303067486 | 0 | 75.1366
128 | Dự án ĐTXD đường ĐT.277, đoạn từ QL.38 đến ĐT.276, huyện Tiên Du |  | 7944284 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 0 | 0 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000000 | 6000000000 | 0
129 | Dự án ĐTXD cải tạo, nâng cấp TL.295 đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL.18 đến đường TL.285B theo quy hoạch |  | 7946194 | Ban QLDA Yên Phong | [7 empty] | 15000000000 | 5000000000 | 20000000000 | 0 | 7554070000 | 5000000000 | 0 | 2554070000 | 0 | 0 | 7445930000 | 0 | 17445930000 | 20000000000 | 50.3605
42 | Xxây dựng mới đường nối từ TL.278 mới vào khu vực Chùa Dạm (đoạn 600m nối từ TL 278 cũ vào TL 278 mới) |  | 7675261 | Ban QLDA Thành phố | [7 empty] | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0%
| Lĩnh vực trụ sở cơ quan nhà nước | [10 empty] | 40000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | 6412333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412333000 | 33587667000 | 0 | 25268005000
131 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Tỉnh ủy Bắc Ninh |  | 7944281 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 6200000000 | 0 | 6200000000 | 0 | 4519662000 | 0 | 0 | 4519662000 | 0 | 0 | 1680338000 | 0 | 1680338000 | 6200000000 | 72.8978
43 | Dự án ĐTXD trụ sở Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Lương Tài |  | 7827560 | Ban QLDA Lương Tài | [7 empty] | 40000000000 | 0 | 30000000000 | 0 | 6412333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412333000 | 33587667000 | 0 | 23587667000 | 0 | 16.03%
IV | Dự án khởi công mới | [10 empty] | 167411869000 | 0 | 310170542000 | 0 | 19521831935 | 0 | 0 | 16535202935 | 0 | 2986629000 | 147890037065 | 0 | 297518722065
| Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội | [10 empty] | 13000000000 | 0 | 18000000000 | 0 | 7339818000 | 0 | 0 | 7339818000 | 0 | 0 | 5660182000 | 0 | 10660182000
133 | Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình chỉ huy giao thông, nơi tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông (tại phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện thị xã, thành phố) |  | 202300006 | Công an tỉnh | [7 empty] | 13000000000 | 0 | 18000000000 | 0 | 7339818000 | 0 | 0 | 7339818000 | 0 | 0 | 5660182000 | 0 | 10660182000 | #N/A | 56.4601
| Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình | [10 empty] | 29000000000 | 0 | 80000000000 | 0 | 2986629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986629000 | 26013371000 | 0 | 77013371000
44 | Dự án ĐTXD Trung tâm y tế và nhà tang lễ thị xã Từ Sơn |  | 7964988 | Ban QLDA các công trình xây dựng thành phố Từ Sơn | [7 empty] | 29000000000 | 0 | 80000000000 | 0 | 2986629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986629000 | 26013371000 | 0 | 77013371000 | 0 | 10.3% |  | Khó khăn trong công tác GPMB. Ngày 22/4/2024 UBND thành phố ban hành các Thông báo thu hồi đất từ số 01-220/TB-UBND để thực hiện dự án. Dự kiến chậm nhất đầu tháng 8/2024 (sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày niêm yết công khai thông báo thu hồi đất), UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên trong thời gian công khai có nhiều ý kiến của các hộ dân có đất thu hồi đề nghị thực hiện đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo Luật Đất đai năm 2024.
| Lĩnh vực công nghiệp | [10 empty] | 4000000000 | 0 | 14000000000 | 0 | 3513200010 | 0 | 0 | 3513200010 | 0 | 0 | 486799990 | 0 | 10486799990
135 | Dự án lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV trở lên theo điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 |  | 8055319 | Sở Công thương | [7 empty] | 4000000000 | 0 | 14000000000 | 0 | 3513200010 | 0 | 0 | 3513200010 | 0 | 0 | 486799990 | 0 | 10486799990 |  | 87.83
| Lĩnh vực nông nghiệp | [10 empty] | 1230327000 | 0 | 5500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230327000 | 0 | 12370012000
136 | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Cầu Tây- Đại Chu huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | 7852809 | Ban QLDA Nông nghiệp | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 13000000000 | 0 | 15000000000 | 0 | 8129988000 | 0 | 0 | 8129988000 | 0 | 0 | 4870012000 | 0 | 6870012000 | 15000000000 | 62.5384
45 | Kiên cố hóa kênh giữa Như Quỳnh đoạn từ điều tiết Quán Tranh đến Xí nghiệp Tam Thiên Mẫu |  | 7868445 | Công ty KTCT Thủy lợi Nam Đuống | [7 empty] | 804058000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804058000 | 0 | 2500000000 |  | 0% | Chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán giai đoạn thiết kế cơ sở và cam kết sẽ thanh toán vốn hết trong năm 2024
46 | Kiên cố hóa kênh Bắc Như Quỳnh đoạn từ Quốc lộ 17 đến đường tỉnh lộ 282, huyện Gia Bình |  | 7868442 | Công ty KTCT Thủy lợi Nam Đuống | [7 empty] | 426269000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426269000 | 0 | 3000000000 |  | 0% |  | Dự án đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư và chưa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau khi có chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Chủ đầu tư cam kết sẽ thanh toán hết vốn trong năm 2024.
| Lĩnh vực giao thông | [10 empty] | 110181542000 | 0 | 172670542000 | 0 | 4561156925 | 0 | 0 | 4561156925 | 0 | 0 | 105620385075 | 0 | 168109385075
47 | ĐTXD ĐT.287 đoạn từ Nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đến Nút giao QL38 mới (lý trình Km8+650-Km13+650), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh |  | 7784756 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 1211000000 | 0 | 20000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211000000 | 0 | 20000000000 | 20000000000 | 0% | - Dự án ghi vốn cho công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tuy nhiên hiện nay đang trong quá trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn, chưa có KQ thẩm định, hồ sơ chưa phê duyệt nên chưa thanh toán.
48 | Đầu tư xây dựng cầu Nét (lý trình K77+00) đường ĐT 295 đoạn Yên Phong - Từ sơn |  | 7721029 | Ban QLDA Xây dựng Giao thông | [7 empty] | 24000000000 | 0 | 12000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000000000 | 0 | 12000000000 | 12000000000 | 0% |  | - Dự án vừa triển khai lại, vừa được ghi vốn bổ sung. Nhà thầu đang gấp rút thi công để hoàn thành giai đoạn I, giải ngân và thanh toán hoàn thành kế hoạch năm
49 | Dự án đầu tư xây dựng đường tránh QL.17 đoạn từ ĐT.276 đi ĐT.283 thuộc địa phận xã Nguyệt Đức - xã Thanh Khương - xã Hà Mã huyện Thuận Thành |  | 7804651 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 670542000 | 0 | 670542000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670542000 | 0 | 670542000 |  | 0%
50 | ĐTXD đường TL.282B đoạn qua huyện Thuận Thành từ QL 38 đi TL.283 |  | 7874144 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 80000000000 | 0 | 120000000000 | 0 | 4561156925 | 0 | 0 | 4561156925 | 0 | 0 | 75438843075 | 0 | 115438843075 | 120000000000 | 5.701%
51 | Dự án ĐTXD đường TL.277 đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh. |  | 7990079 | Ban QLDA Yên Phong | [7 empty] | 4300000000 | 0 | 20000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000000 | 0 | 20000000000 | 20000000000 | 0% | Chủ đầu tư xác định kế hoạch vốn chưa sát với thực tế, chưa lường trước được khó khăn khi thực hiện công tác GPMB | Chưa bố trí được vị trí, địa điểm khu tái định cư do chờ quy hoạch phân khu của xã Tam Giang, ngày 25/7/2024 vừa rồi mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, UBND xã Tam Giang đã có đề xuất một vài vị trí, địa điểm, tuy nhiên đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận
| Lĩnh vực trụ sở cơ quan nhà nước | [10 empty] | 10000000000 | 0 | 20000000000 | 0 | 1121028000 | 0 | 0 | 1121028000 | 0 | 0 | 8878972000 | 0 | 18878972000
52 | ĐTXD Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công Thương và xây dựng khối nhà kỹ thuật cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ |  | 8055318 | Sở Công thương | [7 empty] | 10000000000 | 0 | 20000000000 | 0 | 1121028000 | 0 | 0 | 1121028000 | 0 | 0 | 8878972000 | 0 | 18878972000 |  | 11.21% |  | - Do chờ hướng dẫn Luật đấu thầu, dự án bị chậm phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu so với kế hoạch - Dự kiến trong tháng 11/2024, Sở Công Thương sẽ hoàn thành hồ sơ tạm ứng cho các nhà thầu của gói thầu số 11 (30% giá trị Hợp đồng), gói thầu số 12 (30% giá trị Hợp đồng) khoảng 7,6 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2024 đạt khoảng 8,72 tỷ đồng, bằng 43,6% số vốn đã cấp cho dự án
V | Dự án chuẩn bị đầu tư | [10 empty] | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000
53 | Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Trụ sở HĐND-UBND tỉnh |  | 8112867 | Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh | [7 empty] | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 |  | 0% |  | Dự án được Sở Xây dựng thẩm định tại Báo cáo số 262/BC-SXD ngày 31/10/2024, đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và dự kiến giải ngân toàn bộ vốn kế hoạch ngay sau khi dự án được duyệt
VI | Dự án chuyển tiếp thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện | [10 empty] | 19183250700 | 6973221700 | 20161973000 | 0 | 7790053000 | 1630000000 | 0 | 6160053000 | 0 | 0 | 11393197700 | 5343221700 | 14001920000
| Huyện Quế Võ | [10 empty] | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL 279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu |  | 7728432 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lương |  | 7728433 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 100
144 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lãng |  | 7728441 | Ban QLDA Quế Võ | [7 empty] | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 100
| Huyện Thuận Thành | [10 empty] | 4000000000 | 0 | 4000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | 4000000000
54 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Khu công nghiệp Khai Sơn đi đường tránh QL.17 huyện Thuận Thành |  | 7791958 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 |  | 0%
55 | Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tư QL.38 qua nhà máy xử lý nước thải huyện Thuận Thành đi QL.17 huyện Thuận Thàn |  | 7791956 | Ban QLDA Thuận Thành | [7 empty] | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0%
| Huyện Tiên Du | [10 empty] | 5811973000 | 0 | 5811973000 | 0 | 5810053000 | 0 | 0 | 5810053000 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 1920000
146 | Chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Lim chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tiên Du (giai đoạn 1) |  | 7727688 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 5811973000 | 0 | 5811973000 | 0 | 5810053000 | 0 | 0 | 5810053000 | 0 | 0 | 1920000 | 0 | 1920000 | 0 | 99.967
147 | Đường ĐT 1 đoạn từ TL276 đến đường Nội Duệ-Tri Phương |  | 7727690 | Ban QLDA Tiên Du | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Huyện Yên Phong | [10 empty] | 9021277700 | 6973221700 | 10000000000 | 0 | 1630000000 | 1630000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7391277700 | 5343221700 | 10000000000
56 | Dự án đầu tư xây dựng đường nối từ đê Sông Cầu, xã Dũng Liệt đi Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng huyện Yên Phong |  | 7811796 | Ban QLDA Yên Phong | [7 empty] | 9021277700 | 6973221700 | 10000000000 | 0 | 1630000000 | 1630000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7391277700 | 5343221700 | 10000000000 | 10000000000 | 18.07% | 'Khi xác định kế hoạch vốn chưa sát với thực tế, chưa lường trước được khó khăn khi thực hiện công tác GPMB; - Nhà thầu thi công chậm trễ do tình hình tài chính tại thời điểm gần đây còn gặp nhiều khó khăn | - Do khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB của dự án; - Giá nguyên vật liệu tại thời điểm thi công tăng cao so với thời điểm đấu thầu. Bên cạnh đó nguồn cung cấp cát khan hiếm trên thị trường do một số bãi cát quanh khu vực bị cấm khai thác nên ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp vật liệu cho công trình

## 04_TH_NSH (hidden)
PHỤ LỤC 04: CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo liên sở số 345/LS:KH&ĐT-TC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án | Số quyết định phê duyệt dự án/quyết toán, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư được duyệt | Lũy kế vốn đã bố trí và ứng trước đến hết đến hết năm trước năm kế hoạch |  |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài |  |  | Kế hoạch vốn năm kế hoạch | [5 empty] | Giá trị khối lượng hoàn thành |  |  | Giá trị giải ngân | [11 empty] | Nhu cầu vốn còn thiếu |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Luỹ kế giải ngân đối với kế hoạch vốn các năm trước năm kế hoạch |  |  |  |  | Giải ngân vốn năm kế hoạch | [6 empty] | Thiếu so với giá trị KLHT đến thời điểm báo cáo | Thiếu so với TMĐT
[5 empty] | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác |  | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện |  | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện (ngoài tiền đất) |  | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác (ghi rõ loại nguồn vốn) |  | Luỹ kế từ khởi công đến hết 31/12 năm trước năm kế hoạch | Từ 01/01 năm kế hoạch đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ |  | NS huyện |  | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác (ghi rõ loại nguồn vốn) |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ
[14 empty] | XDCB tập trung | Nguồn Khác | [6 empty] | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Các nguồn vốn khác |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| TỔNG SỐ |  | 17324709.3112 | 4537600.0428 | 1493581.922 | 2234708.3655 | 1185883.3927 | 80791.147 | 70368.1473 | 13387.1473 | 56981 | 1874246.8281 | 525683.842 | 320696.4725 | 193123.769 | 713646.732 | 17207.76 | 6218791.2771 | 5289953.639 | 928737.6381 | 2720182.4902 | 1010739.1949 | 666192.1697 | 706280.0856 | -1.3642e-12 | 1014001.4437 | 5879.2969 | 286499.3622 | 3505.1342 | 338755.2046 | 348322.8919 | 28239.554 | 505811.1327 | 10414307.6286 | 439802.9646
1 | GIA BÌNH |  | 780948.316 | 194436.492 | 33832.452 | 75193.6637 | 81962.6963 | -4.5475e-13 | 471.742 | 46.742 | 425 | 124560.534 | 73724.614 | 21000 | 18000 | 6100 | 5735.92 | 287830.6736 | 229651.902 | 58178.7716 | 194436.492 | 33832.452 | 75193.6637 | 81962.6963 | -4.5475e-13 | 53005.754 | 0 | 26327.556 | 425 | 20080.114 | 526.566 | 5646.518 | -31638.0944 | 461479.548 | 0
I | DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ |  | 398851.51 | 136337.574 | 33832.452 | 56440.3457 | 42617.0963 | -4.5475e-13 | 471.742 | 46.742 | 425 | 98648.348 | 73724.614 | 13087.814 | 6000 | 100 | 5735.92 | 210619.5566 | 164370.785 | 46248.7716 | 136337.574 | 33832.452 | 56440.3457 | 42617.0963 | -4.5475e-13 | 42708.397 | 0 | 26327.556 | 425 | 10309.323 | 0 | 5646.518 | -24838.1074 | 163393.846 | 0
1 | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  | 56734.785 | 41965.581 | 18728.654 | 15578.427 | 7658.5 | -4.5475e-13 | 0 | 0 | 0 | 11994.383 | 2906.569 | 9087.814 | 0 | 0 | 0 | 56734.785 | 56734.785 | 0 | 41965.581 | 18728.654 | 15578.427 | 7658.5 | -4.5475e-13 | 10036.073 | 0 | 1726.75 | 0 | 8309.323 | 0 | 0 | 2774.821 | 2774.821 | 0
2 | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán |  | 30458.787 | 19015.497 | 9181.302 | 3000 | 3386.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818.045 | 818.045 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 27926 | 26626 | 1300 | 19015.497 | 9181.302 | 3000 | 3386.515 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 6092.458 | 8625.245
3 | Dự án chuyển tiếp |  | 198665.385 | 75356.496 | 5922.496 | 37861.9187 | 31572.0813 | 0 | 471.742 | 46.742 | 425 | 45835.92 | 35000 | 2000 | 3000 | 100 | 5735.92 | 118198.7716 | 81010 | 37188.7716 | 75356.496 | 5922.496 | 37861.9187 | 31572.0813 | 0 | 24327.581 | 0 | 17256.063 | 425 | 1000 | 0 | 5646.518 | -3465.3864 | 77001.227 | 0
4 | Dự án khởi công mới năm kế hoạch |  | 112992.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 35000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 7760 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7344.743 | 0 | 7344.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30240 | 74992.553
5 | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện
6 | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
II | DỰ ÁN 100% NS HUYỆN |  | 382096.806 | 58098.918 | 0 | 18753.318 | 39345.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25912.186 | 0 | 7912.186 | 12000 | 6000 | 0 | 77211.117 | 65281.117 | 11930 | 58098.918 | 0 | 18753.318 | 39345.6 | 0 | 10297.357 | 0 | 0 | 0 | 9770.791 | 526.566 | 0 | -6799.987 | 298085.702 | 0
1 | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  | 41997.005 | 37658.918 | 0 | 18753.318 | 18905.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.087 | 0 | 4338.087 | 0 | 0 | 0 | 41997.005 | 41997.005 | 0 | 37658.918 | 0 | 18753.318 | 18905.6 | 0 | 3524.632 | 0 | 0 | 0 | 3524.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán |  | 9523.177 | 5440 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8984.112 | 8284.112 | 700 | 5440 | 0 | 0 | 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3544.112 | 4083.177 | 0
3 | Dự án chuyển tiếp |  | 27161.424 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12161.424 | 0
4 | Dự án khởi công mới năm kế hoạch |  | 70524.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21574.099 | 0 | 3574.099 | 12000 | 6000 | 0 | 11230 | 0 | 11230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772.725 | 0 | 0 | 0 | 6246.159 | 526.566 | 0 | -10344.099 | 48950.32 | 0
5 | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện |  | 13419.973
6 | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án |  | 219470.808
2 | LƯƠNG TÀI |  | 271021 | 90741 | 0 | 90741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23350 | 0 | 23350 | 0 | 0 | 0 | 130809 | 130809 | 0 | 71581 | 0 | 71581 | 0 | 0 | 19276.5 | 0 | 0 | 0 | 19276.5 | 0 | 0 | 16718 | 156930 | 0
3 | QUẾ VÕ |  | 3224933.6209 | 544432.0609 | 315250.0039 | 180526.7155 | 49039.2482 | 499 | 9857.9213 | 9857.9213 | 0 | 149655.2338 | 72998 | 23320 | 0 | 53337.2338 | 0 | 705631.0547 | 552158.3145 | 153472.7402 | 563257.2547 | 315250.0039 | 180114.6799 | 67892.571 | 0 | 73536.6674 | 5879.2969 | 13728.8926 | 0 | 18933.063 | 34995.415 | 0 | 100418.8244 | 2531020.378 | 86002.4788
4 | TIÊN DU |  | 3249543 | 532192 | 363421 | 168471 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248731 | 48797 | 32750 | 77291 | 89893 | 0 | 702208 | 579658 | 122550 | 532192 | 363421 | 168771 | 0 | 0 | 117506 | 0 | 32103 | 0 | 85403 | 0 | 0 | -78715 | 2468620 | 0
5 | TỪ SƠN |  | 2981170.747 | 424631.7595 | 11987.835 | 20144.4987 | 392499.4258 | 0 | 528 | 0 | 528 | 301223.9734 | 46300 | 0 | 48082.769 | 206841.2044 | 0 | 574858.2626 | 471840.0407 | 103018.2219 | 424631.7595 | 11987.835 | 20144.4987 | 392499.4258 | 0 | 86591.3393 | 0 | 10717.7196 | 0 | 10958.519 | 64915.1007 | 0 | 35446.1207 | 2254808.7818 | 135682.4858
6 | YÊN PHONG |  | 1270234.577 | 659825.328 | 223636 | 361129.328 | 32526 | 42534 | 58567 | 3389 | 55178 | 532602 | 136415 | 166565 |  | 229622 |  | 1105904.39 | 1048660.39 | 57144 | 545211 | 218583 |  |  |  | 359855.082 | 0 | 131967.082 |  | 97128 | 130760 |  | 308500.062 | 469207.249 | 218118
7 | THUẬN THÀNH |  | 1806475.5351 | 660941.2688 | 237135.8164 | 424999.7403 | [5 empty] | 103888.2526 | [5 empty] | 886272.9975 | 721788.0714 | 164484.9261 | [5 empty] | 89792.6213 | 0 | 19000 | 2230.1342 | 25964.3687 | 28498.1184 | 11300 | 151383.7732 | 386329.3895
8 | BẮC NINH |  | 2178485.8832 | 1041527.1496 | 240653.9107 | 763115.0919 | 465630.6298 | 37758.147 | 0 | 0 | 0 | 141114.7663 | 0 | 11711.4725 | 13750 | 115653.2938 | 0 | 1249615.5515 | 1096084.1165 | 153531.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108425.9716 | 0 | 0 | 0 | 20851.4119 | 87574.5597 | 0 | 66973.6355 | 995843.9672 | 0

## 05_TH_NSX (hidden)
PHỤ LỤC 05: CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM N ĐỐI VỚI DỰ ÁN CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo liên sở số 345/LS:KH&ĐT-TC ngày 17 tháng 11 năm 2022 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án | Số dự án | Số Quyết định phê duyệt QT hoặc DA | TMĐT | Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021 |  |  |  | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài |  |  | Số vốn đã phân bổ năm 2022 |  |  |  |  | Giá trị KLHT |  |  | Giá trị giải ngân | [8 empty] | Nhu cầu vốn còn thiếu | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/01/2022 |  | Giải ngân KH vốn Từ 01/01/2021 đến 31/10/2022 (Kế hoạch vốn năm 2021 và vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài) | [6 empty] | Trong đó
[6 empty] | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác |  | NS tỉnh | NS huyện, xã |  | NS tỉnh hỗ trợ | NS huyện, xã (Ngoài tiền đất) | Nguồn vốn đấu giá SD Đất | Nguồn vốn khác |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Thiếu so với KLHT đến 31/10/2022 |  |  |  | Thiếu so với TMĐT
[18 empty] | Từ KC đến hết 31/12/2021 | Từ 01/01/2022 đến 31/10/2022 |  |  |  | NS tỉnh hỗ trợ |  | NS huyện, xã (ngoài tiền đất) |  | Nguồn vốn đấu giá SD đất | Nguồn vốn khác | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[23 empty] | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm | Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài | Vốn kế hoạch giao trong năm |  |  |  | NS tỉnh | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác |  | NS tỉnh | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác
| TỔNG SỐ |  |  | 22609979.9805 | 10226739.1908 | 3218280.0173 | 6138929.1049 | 871341.0166 | 16448.1273 | 8299.83 | 7428.9913 | 1999267.2532 | 999026.92 | 245490.165 | 638120.1542 | 600 | 13633704.5338 | 11265223.319 | 710708.0998 | 8828130.3826 | 3094084.8043 | 1532786.1306 | 344.481 | 851537.7464 | 1040.3112 | 103788.5896 | 508354.0014 | 16052.1 | 1461467.3009 | 785882.0821 | 675585.9188 | 0 | 8471217.0688 | 1667174.1312 | 6804042.9376 | 0
1 | GIA BÌNH |  |  | 1445241.0193 | 490300.7338 | 329208.609 | 157692.1248 | 3400 | 7899.108 | 5165.217 | 2733.891 | 177894.123 | 118496.386 | 10377.737 | 48420 | 600 | 753571.4893 | 646106.7523 | 107464.737 | 490300.7338 | 329208.609 | 125259.4242 | 216.568 | 73110.9152 | 56.399 | 8821.599 | 43053.943 | 0 | 77477.5245 | 13428.9896 | 64048.5349 | 0 | 769147.0195 | 19108.6951 | 750038.3244
PHẦN 1 | DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ
A | Dự án đã quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
B | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
C | Dự án chuyển tiếp
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
D | Dự án khởi công năm kế hoạch
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
E | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
G | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
PHẦN 2 | DỰ ÁN SỬ DỤNG HOÀN TOÀN VỐN NGÂN SÁCH XÃ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN HỖ TRỢ
A | Dự án đã quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
B | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
C | Dự án chuyển tiếp
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
D | Dự án khởi công mới năm kế hoạch
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
E | Dự án đã phê duyệt dự án nhưng chưa bố trí vốn thực hiện
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
G | Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có quyết định phê duyệt dự án
I | Lĩnh Vực Giáo dục
1 | Dự án....
II | Hạ tầng khác
1 | Dự án....
2 | LƯƠNG TÀI |  |  | 1029085.1 | 521821.687 | 315602.787 | 206218.9 | 0 | 145.613 | 145.613 | 0 | 219380.3 | 202456 | 16924.3 |  |  | 898686.4 | 871862 | 26824.4 | 509036.1 | 309792.2 | 215540.513 | 127.913 | 199360.5 | 0 | 0 | 0 | 16052.1 | 157338.8 | 139481 | 17858.5 |  | 287737.5 | 192444 | 95293.5
3 | QUẾ VÕ |  |  | 5403136.252 | 1508606.7932 | 786450.0203 | 721176.7728 | 980 | 5414.4063 | 0 | 4695.1003 | 333157.0345 | 154929 | 25465.053 | 152762.9815 | 0 | 1941484.3452 | 1815010.519 | 126923.8261 | 1499621.7002 | 780946.1023 | 213739.5663 | 0 | 115398.1917 | 983.9122 | 18838.9156 | 78518.5468 | 0 | 154703.6069 | 69432.3433 | 85271.2636 |  | 3555833.3291 | 442269.3174 | 3113564.0117
4 | TIÊN DU |  |  | 3377385.631 | 2387878.5441 | 536371.038 | 1803717.5061 | 47790 | 0 | 0 | 0 | 182982 | 140532 | 27644 | 14806 |  | 2972604.327 | 2925966.277 | 46638.05 | 2387878.5441 | 536371.038 | 154106 | 0 | 118129 | 0 | 0 | 35977 | 0 | 401743.8579 | 196477.2186 | 205266.6393 | 0 | 806525.1619 | 299174.6006 | 507350.5613 | 0 |  | 0%
5 | TỪ SƠN |  |  | 4644691.123 | 1030359.332 | 298440 | 295355.332 | 436564 | 0 | 0 | 0 | 387424.075 | 116241 | 111301.075 | 159882 | 0 | 1541496.895 | 0 | 0 | 1030359.332 | 298440 | 341647.075 | 0 | 116241 | 0 | 76128.075 | 149278 | 0 | 260633.563 | 141795.65 | 118837.913 | 0 | 1344085.495 | 411404.878 | 932680.617 | 0
6 | YÊN PHONG |  |  | 945328.577 | 466734.628 | 145702 | 266424.628 | 54608 | 2989 | 2989 |  | 161988 | 45988 |  |  | 0 | 784357.39 | 727480.39 | 56777 | 371172 | 147818 | 44988 | 0 | 44988 | 0 | 0 | 0 |  | 156568.762 | 82083.5 | 74485.262 | 0 | 315616.949 | 108757 | 206859.949 | 0
7 | THUẬN THÀNH |  |  | 3045929.0657 | 2540647.9726 | 691508.855 | 1526629.4989 | 324320.5666 |  |  |  | 211154.014 | 157346 | 53778 |  |  | 3061765.7558 | 2900474.9048 | 44664.631 | 2539761.9726 | 691508.855 | 206479.9575 |  | 154811.0565 |  |  |  |  | 178940.462 | 143183.3805 | 35757.0815 |  | 278765.6088 | 194015.6401 | 84749.9687
8 | BẮC NINH |  |  | 2719183.2124 | 1280389.5002 | 114996.708 | 1161714.3422 | 3678.45 | 0 | 0 | 0 | 325287.7067 | 63038.534 | 0 | 262249.1727 | 0 | 1679737.9316 | 1378322.4759 | 301415.4557 | 0 | 0 | 231025.5946 | 0 | 29499.083 | 0 | 0 | 201526.5116 | 0 | 74060.7246 | 0 | 74060.7246 | 0 | 1113506.0055 | 0 | 1113506.0055 | 0
[29 empty] | 1387406.5763 | 785882.0821 | 601525.1942 | 0

## PL01_gn (hidden)
PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN THEO NGUỒN VỐN
NIÊN ĐỘ KẾ HOẠCH 2022 - Đến 31-10-2022
(Kèm theo Báo cáo liên sở số 328/LS:KH&ĐT-TC ngày 07 tháng 11 năm 2022 của liên sở Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính)
[6 empty] | Đơn vị: | Triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | KH Chính phủ giao | NQ HĐND giao | Kế hoạch ĐP giao | Thanh toán | Tỉ lệ % (TT/KHCP) | Tỉ lệ % (TT/KHHĐND) | Tỉ lệ % (TT/KHĐP)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6=5/3 (%) |  | 7=5/4(%)
| TỔNG SỐ |  |  | 4719622.278 | 1994351.6786 |  |  | 42.2566
| Vốn trong nước |  |  | 4692555.278 | 1994351.6786 |  |  | 42.5003
| Vốn ngoài nước |  |  | 27067 | 0 |  |  | 0
A | Nguồn vốn NSTW (Trong nước) |  |  | 160593.489 | 147002.9625 |  |  | 91.5373
I | Nguồn vốn thuộc KH năm 2020 |  |  | 151976.889 | 138386.3625 |  |  | 91.0575
1 | Nguồn vốn XDCB TT |  |  | 51976.889 | 38386.3625 |  |  | 73.8528
| 7427764_ Trụ sở cục Hải quan Bắc Ninh |  |  | 7000 | 0
| 7867098_ Trụ sở chi cục Hải quan quản lý các KCN Yên Phong |  |  | 100 | 0
| 7867343_ Trụ sở chi cục Hải quan Thái Nguyên |  |  | 10000 | 10000
| 7612366_ Xây dụng Trụ sở làm việc cục Thuế Bắc Ninh |  |  | 116 | 115.0319
| 7026725_ Cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy nông Gia Thuận |  |  | 12100 | 12018.9331
| 7028381_Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ |  |  | 13068 | 13067.213
| 7611343_ Xây dựng mới trụ sở Tòa án ND tỉnh Bắc Ninh |  |  | 4000 | 190.1845
| 7563137_ Xây mới trụ sở VKSND Huyện Quế Võ |  |  | 597.889 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành |  |  | 1000 | 1000
| 7740409_ Viện KSND huyện Yên Phong |  |  | 1000 | 1000
| 7043716_ Viện KSND huyện Tiên Du |  |  | 995 | 995
| 7849099_ Viện KSND huyện Tiên Du |  |  | 1000 | 0
| 7849100_ Viện KSND huyện Lương Tài |  |  | 1000 | 0
2 | Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100
II | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài (7740405) |  |  | 8616.6 | 8616.6 |  |  | 100
| 7563137 |  |  | 0 | 0
| 7740405_ Viện KSND huyện Thuận Thành |  |  | 8616.6 | 8616.6
I | Ngân sách NN Trung ương |  |  | 123890 | 70401 |  |  | 56.8254
| TỔNG CỘNG | 7218637 | 9464066 | 6935932.8103 | 3762226.7252 | 52.1182 | 39.7528 | 54.2425
* | Vốn NSNN (Tỉnh + huyện, xã) | 7218637 |  | 6843164.8103 | 3739621.7252 | 51.8051 |  | 54.6475
| Vốn trong nước | 7191570 |  | 6816097.8103 | 3739621.7252 | 52.0001 |  | 54.8646
| Vốn ngoài nước | 27067 |  | 27067 | 0 | 0 |  | 0
A | Ngân sách tỉnh | 0 |  | 3704179 | 1226118 |  |  | 33.1009
A1 | Vốn trong nước thuộc KHV năm nay | 0 |  | 3530744 | 1158180 |  |  | 32.8027
1 | Nguồn vốn XDCB tập trung (QĐ 591, 592,207, 366) |  |  | 1873145 | 735341 |  |  | 39.257
2 | Nguồn ODA địa phương vay lại của CP (QĐ 591) |  |  | 13700 | 0
3 | Nguồn vốn Xổ số kiến thiết (QĐ 591) |  |  | 19000 | 13184 |  |  | 69.3895
4 | Nguồn vốn HT có MT của NSTW (QĐ 591, 429) |  |  | 810125 | 260820 |  |  | 32.195
5 | Nguồn TTTKC (QĐ 201, 427) |  |  | 814774 | 148835 |  |  | 18.267
A2 | Nguồn vốn trong nước được phép kéo dài |  |  | 146368 | 67938 |  |  | 46.4159
A3 | Vốn Ngoài nước - ODA (QĐ 668) |  |  | 27067 | 0 |  |  | 0
B | Ngân sách cấp huyện xã |  |  | 3138985.8103 | 2513503.7252 |  |  | 80.0738
B1 | Ngân sách huyện |  |  | 854849.789 | 621230.7162 |  |  | 72.6713
1 | Nguồn vốn thuộc Kế hoạch 2022 |  |  | 854378.047 | 620805.7162 |  |  | 72.6617
2 | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài |  |  | 471.742 | 425 |  |  | 90.0916
B2 | Ngân sách xã |  |  | 2284136.0213 | 1892273.0091 |  |  | 82.8441
1 | Nguồn vốn thuộc Kế hoạch 2022 |  |  | 2216423.3559 | 1852706.9348 |  |  | 83.5899
2 | Nguồn vốn năm trước được phép kéo dài |  |  | 67712.6655 | 39566.0742 |  |  | 58.4323
** | Vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư |  |  | 92768 | 22605 |  |  | 24.3672
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh |  |  | 92768 | 22605 |  |  | 24.3672
(Ghi chú: 20.000 triệu đồng vốn ODA đã phân bổ cho DA 7662361 - Tăng cường quản lý đất đai tỉnh BN; chưa thanh toán.)
NS huyện xã gồm: + NS huyện |  |  |  | 1008032 | 713251 |  |  | 70.7568
| KH 2021 |  |  | 990354 | 702249
| KD |  |  | 17678 | 11002
| "+ Ns xã: |  |  | 3247355 | 2218186 |  |  | 68.3075
| KH 2021 |  |  | 3143420 | 2179185
| KD |  |  | 103935 | 39001

## Sheet1 (hidden)
3326774345
III | Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 |  |  |  | 3326774345
1 | Đường du lịch Phật Tích kéo dài đi Cảnh Hưng (giai đoạn 1) | UBND huyện Tiên Du (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 1294000000
2 | Hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 2269067866
3 | Dự án đầu tư xây dựng đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Phù Lương | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 8000000000
|  |  | 201/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | Nguồn tiết kiệm chi năm 2021
|  |  | 100/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022-Nguồn XDCB tập trung, cân đối ngân sách | 994909635
4 | Dự án ĐTXD đường trục huyện Quế Võ đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 3600727775
|  |  | 201/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | Nguồn tiết kiệm chi năm 2021
|  |  | 100/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022-Nguồn XDCB tập trung, cân đối ngân sách | 937599304
5 | Dự án ĐTXD tuyến đường từ QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 100/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 | Vốn kéo dài thanh toán sang năm 2022-Nguồn XDCB tập trung, cân đối ngân sách | 1394265406
6 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 12535451200
7 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn Nhân Hòa đi Đại Xuân) | UBND huyện Quế Võ (Ban QLDA) | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 13173924000
8 | Chương trình đầu tư, cải tạo nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020 | Chi cục Kiểm lâm | QĐ 494 ngày 14/11/2022 đc đến nguồn XDCB TT | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 1384167200
9 | Dự án ĐTXD đường ĐT278 đoạn từ QL18, xã Phượng Mao đến ĐT287, xã Yên Giả, huyện Quế Võ | Ban QLDAXD Giao thông | 591/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 9063951000
527200000000
77533883300
604733883300