| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 563/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai Chiến dịch 15 ngày đêm

hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ; theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 4275/TTr-CAT(PV01-PC06) ngày 27/12/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 15 ngày đêm hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh     Bắc Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện đợt cao điểm, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, quyết tâm hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ về số hóa dữ liệu hộ tịch, xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

b) Xây dựng và tạo lập Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh Bắc Ninh, góp phần tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, bảo đảm triển khai áp dụng thống nhất, có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên phạm vi toàn quốc và đồng bộ các thông tin cơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

2. Yêu cầu

100% dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh được số hóa và làm sạch dữ liệu.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 15/01/2025.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

A. Đối với dữ liệu hộ tịch từ năm 2005 trở về trước

### 1. Thu thập và phân loại các Sổ hộ tịch cần số hóa

Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện phân loại các Sổ hộ tịch cần số hóa.

- Đơn vị thực hiện: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Hoàn thành: Xong trước ngày 01/01/2025.

2. Scan sổ hộ tịch và đặt tên file dữ liệu theo từng sổ, từng năm

Quy trình số hóa dữ liệu hộ tịch thực hiện theo tài liệu kỹ thuật do Bộ Tư pháp hướng dẫn, trong đó thực hiện scan hoặc chụp các Sổ hộ tịch gốc đã được thu thập và phân loại, bảo đảm mỗi trường hợp đã được đăng ký trong sổ hộ tịch gốc phải được scan hoặc chụp thành 01 file pdf riêng (lưu, đặt tên theo quy tắc dễ tìm), có dung lượng không quá 100Kb, bảo đảm đủ chất lượng để có thể nhìn rõ các thông tin bằng mắt thường. Các file pdf này được dùng để tạo liên kết với các dữ liệu hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nhằm phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu cũng như để đối chiếu, rà soát và xác thực thông tin khi cần thiết.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Hoàn thành: Xong trước ngày 15/01/2025.

3. Số hóa Sổ hộ tịch trên phần mềm 158

Cập nhật toàn bộ thông tin hộ tịch đã được đăng ký trong các Sổ hộ tịch gốc được lưu giữ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 trở về trước, bao gồm 2.606 quyển Sổ hộ tịch với 327.822 dữ liệu.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Hoàn thành: Xong trước ngày 15/01/2024 (thực hiện song song với việc Scan Sổ hộ tịch tại điểm 2, mục A, phần II).

4. Đính kèm file scan, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung dữ liệu trên phần mềm 158

Trên cơ sở hướng dẫn tại Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch, Công văn số 737/HTQTCT-HT ngày 28/6/2024 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc chuyển dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Hoàn thành: Xong trước ngày 15/01/2025.

5. Công tác cập nhật, rà soát làm sạch dữ liệu án tích

Tăng cường công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, rà soát làm sạch dữ liệu án tích đảm bảo dữ liệu lý lịch tư pháp được cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định để phục vụ công tác lý lịch tư pháp nói riêng và các nhiệm vụ khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án, Viện kiểm sát, Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh.

- Hoàn thành: Xong trước ngày 15/01/2025.

B. Đối với dữ liệu hộ tịch còn thiếu giai đoạn từ 2006- 2018.

Tiến hành cập nhập bổ sung các trường thông tin còn thiếu của giai đoạn từ năm 2006 đến 2018.

- Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Hoàn thành: Xong trước ngày 15/01/2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan, thành lập Tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về nghiệp vụ trong quá trình số hóa.

c) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch theo quy định.

d) Khẩn trương tổ chức làm sạch dữ liệu án tích, cập nhật bổ sung các trường thông tin còn thiếu của giai đoạn từ năm 2006 đến 2018 theo đúng thời gian chỉ đạo.

đ) Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hỗ trợ việc kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định. Hoàn thành xong trước ngày 15/01/2025.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp, hỗ trợ Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã trong quá trình triển khai, thực hiện số hóa Sổ hộ tịch;

b) Hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị (máy vi tính, máy scan, máy photocopy) đối với Công an cấp xã đã được trang bị;

c) Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã tham mưu UBND cấp xã tổ chức triển khai bảo đảm tiến độ, hiệu quả nhiệm vụ được giao;

d) Chỉ đạo Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đối soát dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu trong Sổ Hộ tịch;

đ) Phối hợp Sở Tư pháp làm sạch dữ liệu án tích phục vụ công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp;

e) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Báo cáo UBND tỉnh phê bình các đơn vị, địa phương không quyết liệt chỉ đạo thực hiện để chậm tiến độ, thời gian.

3. Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình tỉnh

Chỉ đạo các đơn vi trực thuộc, phối hợp Sở Tư pháp rà soát, cung cấp đầy đủ 100% các bản bản án, quyết định thi hành án, quyết định chấp hành xong án phạt tù, các thông tin lý lịch tư pháp khác… để Sở Tư pháp làm sạch dữ liệu án tích theo tiến độ được giao.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, thời gian thực hiện các nhiệm vụ được giao.

b) Chỉ đạo Phòng Tư pháp; UBND cấp xã triển khai thực hiện số hóa sổ hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo nội dung tại Phần II của Kế hoạch; đôn đốc, kiểm tra tiến độ việc thực hiện số hóa, báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.

c) Chỉ đạo các phòng Văn hoá thông tin & truyền thông cử cán bộ có trình độ công nghệ thông tin, hỗ trợ Phòng Tư pháp; UBND cấp xã triển khai thực hiện số hoá đúng tiến độ; bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương quản lý.

5. UBND các xã, phường, thị trấn

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; bố trí nhân sự, cơ sở vật chất như máy tính, máy scan, máy điện thoại, máy photocopy, đường truyền internet bảo đảm việc số hóa sổ hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

b) Giao công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, đề nghị trưng dụng cán bộ của các ngành khác (Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường, …) để thực hiện.

c) Thành lập tổ công tác (do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Tổ trưởng, 02 Tổ phó gồm công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã làm Tổ phó thường trực, Công an xã là Tổ phó, các đoàn thể là thành viên) để theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

d) Kiểm tra, phê duyệt các dữ liệu đã được số hóa để chuyển đổi vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu hộ tịch đã được số hóa tại đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Tài liệu kèm theo Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 về số hóa Sổ hộ tịch.

6. Sở Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền Kế hoạch 15 ngày đêm hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Tư pháp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc trong triển khai thực hiện Kế hoạch.

9. Chế độ thông tin báo cáo từ ngày 01/01/2025 đến ngày 15/01/2025

a) UBND cấp xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND cấp huyện (qua Phòng Tư pháp) trước 17h00 giờ hằng ngày; UBND cấp huyện báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp, Công an tỉnh) trước 18h00 hằng ngày.

b) Sở Tư pháp tổng hợp kết quả thực hiện theo ngày báo cáo UBND tỉnh và Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ (qua Công an tỉnh) trước 18h30.

Trên đây là Kế hoạch 15 ngày đêm hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư pháp (b/c); - Bộ Công an (b/c); - Cục CNTT - Bộ Tư pháp; - Cục HT, QT, CT - Bộ Tư Pháp; - TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban ngành; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; - UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo BN, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh; - VPUBND tỉnh: LĐVP, NC, XDCB; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |