| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 50/KH-UBND | Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

Điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý I/2025

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 11/12/2024; Chương trình công tác năm 2025 của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý I/2025 với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành để triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trong quý I/2025 nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2025 đã đề ra. Kế hoạch bám sát Kết luận số 1312-KL/TU ngày 02/12/2024 của Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, các Chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ đó cụ thể đến từng nhiệm vụ, công việc để tạo dư địa tăng trưởng.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

Các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ chi tiết theo thời gian, công việc gắn với trách nhiệm hoàn thành của từng cán bộ, công chức, lãnh đạo thực hiện; trong đó, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp được chỉ ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh; các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 1312-KL/TU ngày 02/12/2024 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 và số 368/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND, số 02/CT-UBND của UBND tỉnh; trong đó chú trọng thực hiện thắng lợi Chủ đề công tác năm và 05 quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển năm 2025 (với kịch bản tăng trưởng cao ở mức 10%) và cả giai đoạn 2021-2025.

Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I vào cuối năm 2025 và thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026.

2. Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, thanh toán, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2025, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình, dự án trọng điểm: Dự án Đường Vành đai 4, Cầu Kênh Vàng, các dự án thuộc thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ hỗ trợ vốn... Cân đối nguồn lực, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I vào cuối năm 2025; thành phố Từ Sơn trở thành quận; Ưu tiên phân bổ nguồn lực hỗ trợ huyện Tiên Du, huyện Yên Phong để đạt tiêu chí đô thị loại III, đảm bảo tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành thành phố trực thuộc tỉnh trong năm 2025. Chủ đầu tư các dự án khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phấn đấu thực hiện 100% kế hoạch được giao.

3. Tổ chức chương trình gặp gỡ Doanh nhân hàng Quý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; đẩy mạnh cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, minh bạch, tiếp nhận, lắng nghe và xử lý khó khăn vướng mắc qua mọi kênh thông tin để cùng đồng hành với Nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về tiếp cận thông tin quy hoạch, mặt bằng, kết cấu hạ tầng, đào tạo nhân lực, cơ hội tham gia các cơ hội kinh doanh, các dự án đầu tư ưu tiên, đặc biệt là các dự án hạ tầng khu đô thị, thương mại mang tính chất quy mô cấp vùng.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xử lý các vướng mắc để kịp thời triển khai ngay đấu giá các dự án đất để tạo nguồn thu cho ngân sách, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025.

Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng dự phòng, các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định.

5. Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình Khuyến công; chương trình tiết kiệm năng lượng; chương trình thương hiệu; chương trình thương mại điện tử và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh năm 2025 theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Xây dựng và ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

6. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất cây vụ đông 2024-2025, sản xuất vụ xuân năm 2025, định hướng duy trì và mở rộng đối tượng, đàn vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tăng cường công tác quản lý, giám sát sinh vật hại trên cây trồng và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản thả nuôi, phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Tổ chức “Tết trồng cây” và kế hoạch trồng cây phân tán năm 2025.

Đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn, hướng đến mục tiêu hết năm 2025 tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; công nhận thêm khoảng 50 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, công nhận 03 sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng theo đề án xây dựng thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025; có thêm khoảng 03-05 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển 65 làng nghề hiện có, phấn đấu có thêm 03 - 05 làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống được công nhận.

Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến, thống kê tình hình thiệt hại và đề xuất các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố, hậu quả do thiên tai gây ra. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, trực phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ người vào các khu vực nguy cơ cháy rừng cao.

7. Xây dựng Đề án công nhận các huyện Yên Phong, Tiên Du đạt tiêu chí đô thị loại III; Đề án thành lập thành phố: Yên Phong, Tiên Du trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị số 32 (Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh), các nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thứa đến năm 2035. Triển khai lập Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoan 2026-2035.

Tập trung tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội dành cho công nhân nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp. Tiếp tục tham mưu tập trung triển khai Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội; hoàn thành Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong dịp Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tích cực triển khai thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025, kết hợp với việc ban hành và thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cơ sở, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất tại các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, tạo sự chuyển biến cơ bản về công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường trong năm 2025. Tiếp tục tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá.

8. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm người dân được thụ hưởng kết quả từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động du lịch năm 2025; tuyên truyền du lịch gắn với các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ gắn với phát triển du lịch. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025. Thể thao thành tích cao được quan tâm, phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển. Tạo chuyển biến rõ nét trong quảng bá xúc tiến du lịch và phát triển dịch vụ du lịch đêm tại thành phố Bắc Ninh và Từ Sơn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua sáng tạo trong “Dạy tốt, Học tốt, Quản lý tốt”; tập trung đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; đẩy mạnh các hoạt động thi đua; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Xây dựng và ban hành Quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nâng cao năng lực của hệ thống y tế, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.  Thực hiện các biện pháp phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; nâng cao năng lực giám sát phát hiện dịch bệnh truyền nhiễm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh quản lý hồ sơ sức khỏe người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai hiệu quả kết nối Sổ sức khoẻ điện tử với cơ sở dữ liệu dân cư; liên thông các phần mềm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu y tế.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm các đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế đối với người mắc bệnh hiểm nghèo và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quan tâm giải quyết việc làm; hỗ trợ, đào tạo lao động, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao.

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong sản xuất, đời sống; tăng cường nhận thức, hình thành và tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ, hỗ trợ khai thác và phát triển giá trị thương mại các tài sản trí tuệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

10. Đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông

Tập trung cao, tạo đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số năm 2025. Xây dựng, phát triển nền tảng Chính quyền điện tử/Chính quyền số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; duy trì trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số DTI (chuyển đổi số) và ICT index. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thúc đẩy chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột; phát huy hiệu quả của ứng dụng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân.

Xây dựng Kế hoạch hành động năm 2025 triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025. Phối hợp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID.

11. Tăng cường công tác nội chính, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

11.1. Triển khai, hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, theo tinh thần nội dung Kết luận tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và phù hợp với đặc thù của địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo Kết luận số 955-TB/TU ngày 10/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chứng, sợ trách nhiệm, không dám làm, nhũng nhiễu, tham nhũng vặt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ. Thực hiện đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2024. Xây dựng Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố năm 2025.

Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo quy định pháp luật. Thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra. Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

11.2. Tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất tỵ và các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, các lễ hội đầu xuân năm 2025; Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm; Tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025; Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm. Triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, canh gác bảo đảm an toàn, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, các mô hình, nhiệm vụ thúc đẩy thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến.

(Chi tiết danh sách nhiệm vụ, giải pháp, công việc tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội Quý I năm 2025 của địa phương.

2. Định kỳ hàng tháng, các Sở, ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; - Các Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Các Thành ủy, thị ủy, huyện ủy; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - VPUBND tỉnh: + Lãnh đạo Văn phòng; + Các chuyên viên nghiên cứu, các phòng, đơn vị trực thuộc; + Lưu: VT, KTTH | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Ngô Tân Phượng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

Kịch bản tăng trưởng quý I năm 2025

| STT | Chỉ tiêu | Kịch bản tăng trưởng quý I theo phương án GRDP cả năm tăng 8% | Kịch bản tăng trưởng quý I theo phương án GRDP cả năm tăng 10% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRDP | 6,33 | 8,23 |
| 1 | Khu vực I (Nông, Lâm, Thủy) | -0,10 | -0,10 |
| 2 | Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng); Trong đó: | 6,32 | 8,29 |
|  | - Công nghiệp | 6,30 | 8,27 |
|  | + Ngành 26 | 7,40 | 8,88 |
|  | - Xây dựng | 6,58 | 8,55 |
| 3 | Khu vực III (Dịch vụ) | 7,48 | 9,47 |
|  | Trong đó: |  |  |
|  | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy … | 11,17 | 14,02 |
|  | Vận tải kho bãi | 8,45 | 9,97 |
|  | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 5,20 | 6,34 |
|  | Thông tin và truyền thông | 5,65 | 7,48 |
|  | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 7,48 | 8,87 |
|  | Hoạt động kinh doanh bất động sản | 9,05 | 12,34 |
| 4 | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | 5,33 | 7,28 |

PHỤ LỤC II

Nhiệm vụ, giải pháp, công việc triển khai phục vụ công tác điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý I năm 2025

| STT | Tên nhiệm vụ, giải pháp, công việc | Thời gian dự kiến trình/thực hiện | Thời gian dự kiến được duyệt/hoàn thành | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo | Căn cứ triển khai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhiệm vụ trọng tâm trong quý |  |  |  |  |  |  |
|  | Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng | Kết luận số 1312-KL/TU ngày 02/12/2024 của Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX; Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh |
|  | Chỉ thị về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh | Tháng 1 | Tháng 1 | Viện Nghiên cứu phát triển KTXH | Các Sở, ngành, địa phương | Chủ tịch UBND tỉnh |  |
|  | Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Công Thương | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Đào Quang Khải | Nghị định số 135/2024/NĐ-CP ngày 22/10/2024 của Chính phủ |
|  | Báo cáo kết quả rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính |
|  | Báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm, xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2024. | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Nội vụ | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng |  |
|  | Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Xây dựng | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Xây dựng | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đến ngày 31/12/2024 | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh | PCT Ngô Tân Phượng | Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP |
|  | Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024 | Tháng 1 | Tháng 2 | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh | PCT Ngô Tân Phượng | Công văn số 1365/KTrVB-VP ngày 05/12/2024 của Bộ Tư pháp |
|  | Tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội, an toàn trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 | Tháng 1 | Tháng 2 | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, TX, TP | PCT Lê Xuân Lợi | Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025 |
|  | Rà soát, phê duyệt đối tượng và hướng dẫn các huyện, TX, TP tặng quà cho người có công, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; đồng thời chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh kịp thời đến các đối tượng đảm bảo không để ai bị bỏ sót | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, TX, TP | PCT Lê Xuân Lợi | Quyết định số 1301/QĐ-CTN ngày 27/11/2024 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Công văn số 6402/BLĐTBXH-CNCC ngày 16/12/2024; Công văn số 4967/UBND-VX ngày 18/12/2024 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. |
|  | Xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT đối với người mắc bệnh hiểm nghèo và các chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | VP UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố | PCT Lê Xuân Lợi | - Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 là 500.000 đồng/tháng”. Hiện tại mức chuẩn của tỉnh theo quy định Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 là 440.000 đồng/người/tháng thấp hơn mức chuẩn của Trung ương. - Khoản 2, Điều 6, Chương II, Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ. |
|  | Hoàn thành tham mưu trình UBND tỉnh quy định giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng | Tháng 1, 2 | Tháng 1, 2 | Sở Y tế |  |  | Luật Giá số 16 và các văn bản hướng dẫn, Các Thông tư của Bộ Y tế liên quan |
|  | Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh | Tháng 2 | Tháng 2 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Nhiệm vụ Điều chỉnh QHC thị trấn Thứa đến năm 2035 | Tháng 2 | Tháng 2 | Sở Xây dựng | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2025 | Tháng 2 | Tháng 2 | Sở Nội vụ | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Xây dựng Nghị quyết quy định về tặng danh hiệu “Công dân Bắc Ninh ưu tú“ | Tháng 2 | Tháng 4 | Sở Nội vụ | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 1279-KL/TU ngày 21/11/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về định hướng phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục PTNT) | Các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ |
|  | Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hoá, dịch vụ; mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ; Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ |
|  | Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; thực hiện cải tạo sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 của Chính phủ |
|  | Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ |
|  | Báo cáo phương án phân bổ và sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 | Tháng 2, 3 | Tháng 2, 3 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Luật Ngân sách nhà nước |
|  | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Công Thương | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Đào Quang Khải | Nghị định số 32/2024/NĐ-CP Ngày 15/3/2024 của Chính phủ |
|  | Quyết định ban hành Quy định Nội quy mẫu chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Công Thương | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Đào Quang Khải | Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ |
|  | Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Công Thương | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Đào Quang Khải | Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ |
|  | Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2035 | Tháng 3 | Tháng 7 | Sở Xây dựng | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Phương án tự chủ tài chính đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2031. | Tháng 3 | Tháng 4 | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |
|  | Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh năm 2025 | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |
|  | Kế hoạch hành động năm 2025 triển khai chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  |  |
|  | Xây dựng Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố năm 2025. | Tháng 3 | Tháng 4 | Sở Nội vụ | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | Tháng 3 | Tháng 5 | Công an tỉnh | Các Sở, ngành | Chủ tịch UBND tỉnh | Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh |
|  | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kế hoạch điều hành tăng trưởng kinh tế - xã hội quý II năm 2025 | Quý I | Quý I | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng | Kết luận số 1312-KL/TU ngày 02/12/2024 của Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX; Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh |
|  | Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025. | Quý I | Quý I | Ban Quản lý an toàn thực phẩm | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh | Quý I | Quý I | Sở Giáo dục và Đào tạo | Các Sở, ngành, địa phương |  | Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ; Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05/10/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 86/2018/NĐ-CP; Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ |
|  | Nghị quyết về việc cho phép tổng số giá trị tổng mức đầu tư của chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 02 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp (2021-2025 và 2026-2030) không vượt quá 50% số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Quý I | Quý I | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng | Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 |
|  | Nghị quyết về việc Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 – 2030 | Quý I | Quý I | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng | Sau khi Ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 |
|  | Lập nhiệm vụ và đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng KCN: Đặc biệt là đối với 02 KCN đã được phê duyệt quy hoạch phát triển trước đó đến năm 2020 (gồm: KCN Thuận Thành III - Phân khu C và KCN An Việt - Quế Võ 6) và các KCN vừa được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: KCN Lương Tài 1, KCN Lương Tài 2, KCN – Đô thị và Dịch vụ Lương Tài, KCN Gia Bình I, KCN Quế Võ mở rộng 2, KCN Hanaka điều chỉnh vị trí từ địa phận thành phố Từ Sơn về vị trí tiếp giáp với KCN Gia Bình II thuộc địa phận huyện Gia Bình) | Quý I | Quý I | Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Thông báo Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn cơ quan, đơn vị chủ trì trên Trang thông tin điện tử theo quy định. Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong năm 2025; tổ thẩm định kinh phí; tổ chức ký hợp đồng triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo quy định | Quý I | Quý I | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Triển khai chuỗi sự kiện hoạt động Techfest Bắc Ninh năm 2025 | Quý I/2025 | Năm 2025 | Sở Khoa học và Công nghệ | Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu về TCVN ISO 18091:2020 tại chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tại một số huyện | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải | Tổ chức hội nghị phổ biến, giới thiệu về TCVN ISO 18091:2020 tại chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tại một số huyện |
|  | Tổ chức lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích, đánh giá an toàn đồ chơi trẻ em theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN; lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với đồ điện, điện tử theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016QCVN 4:2009/BKHCN; lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với thép không gỉ ở dạng thanh và que, dạng góc, khuôn và hình khác theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải | Tổ chức lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích, đánh giá an toàn đồ chơi trẻ em theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN; lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với đồ điện, điện tử theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016QCVN 4:2009/BKHCN; lấy mẫu, thử nghiệm, phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với thép không gỉ ở dạng thanh và que, dạng góc, khuôn và hình khác theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN |
|  | Triển khai đặt hàng nhiệm vụ áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến theo kế hoạch 285 của UBND tỉnh ngày 08/9/2023 về nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030 | Quý I | Quý I | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải | Triển khai đặt hàng nhiệm vụ áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến theo kế hoạch 285 của UBND tỉnh ngày 08/9/2023 về nâng cao năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030 |
|  | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện báo cáo thẩm định kinh tế triển khai Đề án số hóa hồ sơ quản lý người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh | Quý I | Quý I | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi | Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 |
|  | Triển khai chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02) | Quý I | Quý I | Sở Y tế |  |  | Công văn số 4337/UBND-KHVX ngày 08/11/2024 của UBND tỉnh |
| II | Nhiệm vụ thường xuyên |  |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu công tác dân số năm 2025 | Tháng 1/2025 | Tháng 1 | Sở Y tế |  |  |  |
|  | Hội nghị triển khai công tác dân số Quý I/2025 | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Y tế |  |  |  |
|  | Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Quý IV/2024 | Tháng 1 | Tháng 1 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ |
|  | Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức "Tết trồng cây” và xây dựng, triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2025 | Tháng 1 | Tháng 3 | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) | UBND các huyện, thị xã, thành phố | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Triển khai tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường đợt I; Xây dựng kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2025 | Tháng 2 | Tháng 3 | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản) | UBND các huyện, thị xã, thành phố | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Tham gia xét duyệt quyết toán năm 2024 cho các đơn vị cấp dưới. Thực hiện xét duyệt quyết toán năm 2024 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý | Tháng 2, 3 | Tháng 2, 3 | Sở Tài chính | Các Sở, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh | PCT Ngô Tân Phượng | Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính |
|  | Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024 | Tháng 2, 3 | Tháng 2, 3 | Sở Tài chính | Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố | PCT Ngô Tân Phượng |  |
|  | Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công | Tháng 3 | Tháng 3 | Sở Tài chính |  | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ |
|  | Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng | Hàng tháng | Hàng tháng | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng | Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh; Luật Đầu tư công |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ | Hàng tháng | Hàng tháng | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng |  |
|  | Báo cáo tình hình thực hiện Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 01/3/2024 của Văn phòng Chính phủ | Hàng tháng | Hàng tháng | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các Sở, ngành, địa phương | PCT Ngô Tân Phượng |  |
|  | Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch Gặp gỡ Doanh nhân | Hàng tháng | Hàng tháng | Viện Nghiên cứu phát triển KTXH | Các Sở, ngành, địa phương | Chủ tịch UBND tỉnh | Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh |
|  | Báo cáo cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp | Hàng tháng | Hàng tháng | Viện Nghiên cứu phát triển KTXH | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2025 | Hàng tháng | Hàng tháng | Sở Nội vụ | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Cập nhật và tổng hợp những văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương, của tỉnh gửi đến các phòng, ban, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | Hàng tháng | Hàng tháng | Sở Tư pháp |  | PCT Ngô Tân Phượng | Thông báo kết luận số 602- TB/TU ngày 06/6/2023 của Thường trực Tỉnh uỷ; Thông báo Kết luận số 838-TB/TU ngày 15/3/2024 của Thường trực Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 31/7/2023 của UBND tỉnh |
|  | Triển khai các Chương trình Khuyến công; Chương trình Tiết kiệm năng lượng; Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ; Chương trình Xúc tiến thương mại; Chương trình Thương hiệu; Chương trình Thương mại điện tử năm 2025 | Hàng tháng | Hàng tháng | Sở Công Thương |  | PCT Đào Quang Khải | Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh |
|  | Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh | Hàng tháng | Hàng tháng | Ban Quản lý an toàn thực phẩm | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Tiếp tục tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh và cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp Bắc Ninh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước (Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 25 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 300 triệu USD. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho khoảng 100 dự án đầu tư, trong đó có khoảng 15 dự án điều chỉnh về vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm 50 triệu USD) | Quý I | Quý I | Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương |  |  |
|  | Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2026. Tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành. | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Theo dõi, quản lý và tiếp nhận khai báo, thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở x-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh; phối hợp cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền, đào tạo nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Hướng dẫn, tư vấn các đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích. Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. kỳ 2 số/tháng. | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Hướng dẫn, tổng hợp sáng kiến cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2025. phối hợp thực hiện phát sóng trên Đài PT-TH Bắc Ninh chuyên mục “Sở hữu trí tuệ và cuộc sống” định | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Thực hiện công tác quản lý về đo lường, chất lượng trên địa bản tỉnh Bắc Ninh. Tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kiểm tra nhà nước chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công bố dấu định lượng theo quy định. Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá theo yêu cầu và kế hoạch. Tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy, mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa. Tiếp tục triển khai về Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Triển khai Kế hoạch duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2025 | Quý I | Quý IV | Sở Khoa học và Công nghệ | các cơ quan, đơn vị có liên quan | PCT Đào Quang Khải |  |
|  | Tham mưu kiện toàn cơ quan Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp tỉnh năm 2025 và đôn đốc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN cấp huyện, xã. | Tháng 01 | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi) | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các huyện, thị xã, thành phố | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Đôn đốc các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất cây vụ đông năm 2024; Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất cây vụ xuân 2025. | Tháng 01 | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Thủy lợi) | Các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Hướng dẫn người dân tiếp tục chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi và thuỷ sản thả nuôi đảm bảo phục vụ cho nhu cầu thực phẩm của người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp tết Nguyên Đán | Quý I | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản) | Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; các huyện, thị xã, thành phố | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Đảm bảo lực lượng trực PCCCR đặc biệt vào các đợt hanh khô, các ngày lễ, hội; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị và lực lượng đảm bảo luôn sẵn sàng triển khai công tác chữa cháy rừng trong mọi thời điểm. | Quý I | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm) | UBND các huyện, thị xã, thành phố | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Triển khai công tác kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình đê điều, thủy lợi trước mùa lũ năm 2025. | Quý I | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thuỷ lợi) | Các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường giống, vật tư, phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y và các Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phân loại đánh giá và cấp, cấp lại, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong phạm vi quản lý thuộc ngành theo đúng quy định. | Quý I | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục: Trồng trọt và BVTV; Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản; Chi cục Thủy lợi; Thanh tra Sở) | Các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Duy trì hoạt động cấp nước sạch nông thôn đảm bảo thường xuyên, liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025 tại các huyện, thị xã. | Quý I | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Nước sạch và VSMTNT) | Các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP, phát triển ngành nghề nông thôn năm 2025 | Quý I | Quý I | Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) | Các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan | PCT Lê Xuân Lợi |  |
|  | Đôn đốc thu hồi tạm ứng và đôn đốc quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành | Qúy I | Qúy I | Sở Tài chính | Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh |  | Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ |