| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 315/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 21 tháng 02 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 114/SNN-QLXD ngày 16/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Lý do điều chỉnh dự án

- Dự án Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống được triển khai thi công từ năm

2013, đến nay đã xây dựng được một số nội dung công việc, cụ thể: Đã đắp mở rộng được 30.136m/35.120m (tương ứng 86% khối lượng công việc); Cứng hóa mặt đê đã hoàn thành 7.916m/35.120m (tương ứng 23%); Thi công 32/147 dốc (chiếm 21,8%); 04 điếm/10 điếm canh đê (thuộc đoạn 2); Đường điện chiếu sáng thi công được 9.230m.

- Hiện nay nhiều hạng mục của dự án đã hoàn thiện và đáp ứng công tác phòng chống lụt bão qua các năm, điền hình là năm 2024 trước sức mạnh của cơn bão số 3 (YAGI) hệ thống đê hữu Đuống đã được đầu tư vẫn ổn định và bảo đảm an toàn cho khu vực bảo vệ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí chưa được bố trí kịp thời và ảnh hưởng của biến động giá nguyên vật liệu, đại dịch Covid19 nên Gói thầu số 01 của dự án bị gián đoạn thi công đến nay Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương gia hạn thời gian và tiếp tục hoàn thiện khối lượng công việc còn lại của gói thầu.

- Trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, có nhiều bước chuyển mình đột phá, đời sống của nhân dân trong tỉnh được nâng cao. Lượng phương tiện giao thông cá nhân đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trong một số đoạn chưa được đầu tư, kết cấu mặt đường xuống cấp, hư hỏng nhiều nên ảnh hưởng đến việc phòng chống lụt bão và giao thông đi lại của người dân trong vùng. Trước khó khăn về nguồn vốn của dự án, để đáp ứng công tác phòng chống lụt bão và nhu cầu giao thông thì hàng năm địa phương đã sử dụng nguồn vốn khác để duy tu, sửa chữa, nâng cấp một số đoạn trong dự án như: dốc, đường hành lang, cứng hóa mặt đê…

- Riêng đoạn đê từ K54+600÷K59+600 đề xuất đưa ra khỏi dự án nhằm tránh kéo dài dự án do thời gian gia hạn của dự án ngắn (đến hết 31/12/2025), khối lượng thi công của đoạn này còn nhiều (khối lượng đất đắp lớn trong khi hiện nay đang rất khó khăn về nguồn đất đắp và giá đất tăng cao) nên không đảm bảo tiến độ thực hiện. Đoạn này Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất đầu tư xây dựng thành dự án riêng, nguồn vốn khác để đảm bảo thời gian thực hiện, tính khả thi, khả năng cân đối vốn và hiệu quả đầu tư của dự án.

- Sau khi kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan, đối chiếu với hồ sơ của dự án và thực tế hiện trạng các hạng mục công trình trên tuyến đê nhiều nội dung công việc của dự án cần phải cắt giảm (do được đầu tư ở dự án khác) để tránh lãng phí. Tuy nhiên cũng có các hạng mục công việc cần thiết phải bổ sung để đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai và giao thông đi lại thường xuyên của khu vực như: điếm canh đê, đường điện chiếu sáng (theo đề nghị của địa phương).

Từ những lý do trên thì việc điều chỉnh dự án là cần thiết để hoàn thiện các hạng mục công trình còn lại của dự án, sớm bàn giao đưa công trình vào sử dụng phát huy tối đa hiệu quả của dự án.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

2.1. Thông tin về dự án

- Tên dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhóm dự án, phân loại, và cấp công trình chính:

+ Nhóm dự án: Nhóm B;

+ Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, Công trình đê điều;

+ Cấp công trình: Cấp I.

- Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 667.183.020.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác nếu có.

* Giai đoạn trước 2016 là 128.809.000.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương là 117.000.000.000 đồng.

+ Ngân sách tỉnh là 11.809.000.000 đồng.

* Giai đoạn 2016-2020 là 304.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương là 81.000.000.000 đồng (theo Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020).

+ Ngân sách tỉnh là 223.000.000.000 đồng (trong đó đã bố trí 113.000.000.000 đồng).

* Giai đoạn 2021-2025: Phần còn lại từ Ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có) là 234.374.020.000 đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trước 31/12/2025.

- Nhà thầu tư vấn lập dự án điều chỉnh: Công ty cổ phần Long Mã.

2.2. Quy mô điều chỉnh

- - Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống tỉnh Bắc Ninh với tổng chiều dài khoảng 30.136m (gồm đoạn từ K21+600÷K38+430 và đoạn từ K41+200÷K54+600), trong đó:

- + Đắp mở rộng mặt đê B=(11,5012,50)m với tổng chiều dài khoảng 30.136m.

- + Kiên cố hóa mặt đê rộng B=10,5m với tổng chiều dài khoảng 17.540m đảm bảo tiêu chuẩn đường giao thông cấp IV.

- - Xây dựng 90 vị trí dốc lên đê và 02 đoạn đường hành lang chân đê với tổng chiều dài khoảng 1.719,0m.

- - Xây dựng mới 12 điếm canh đê kiểu mẫu.

- - Xây dựng các công trình phụ trợ: Hệ thống biển báo giao thông, cột km đê, mốc chỉ giới hành lang, tre chắn sóng, hộ lan giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, xử lý mối và ẩn họa...

3. Nội dung xây dựng và giải pháp thiết kế

3.1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu sau điều chỉnh

- - Phần đê:

| Lý trình | Chiều dài (m) | Chiều rộng mặt đê (m) | Cao trình mức nước thiết kế |  | Cao trình đỉnh đê thiết kế |  | Hệ số mái |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Điểm đầu | Điểm cuối | Điểm đầu | Điểm cuối | ms | mđ |
| K21+600  K30+400 | 8.770 | 12.50 | +10.84 | +9,95 | +12.30 | +11.60 | 2,0 | 3,0 |
| K30+400  K31+495 | 1.095 | 12,50 | +9.95 | +9.84 | +11.60 | +11.30 | 2,0 | 3,0 |
| K31+510  K32+510 | 1.001 | 11,50 | +9.84 | +9.74 | +11,30 | +9.40 | 2,0 | 3,0 |
| K32+540  K38+430 | 5.820 | 11,50 | +9.74 | +9.15 | +9.40 | +8.90 | 2,0 | 3,0 |
| K41+200  K44+00 | 2.811 | 12,50 | +8.87 | +8.58 | +10.00 | +9.90 | 2,0 | 3,0 |
| K44+000  K53+000 | 9.043 | 12,50 | +8.58 | +7.67 | +9.90 | +9.30 | 2,0 | 3,0 |
| K53+000  K54+600 | 1.600 | 12,50 | +7.67 | +7.00 | +9.30 | +8.70 | 2,0 | 3,0 |

#### - Phần dốc lên đê:

+ Đoạn 1 (K21+600÷K30+300)

| TT | Tên dốc | Vị trí | Lý trình | Chiều rộng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1S | Phía sông | K21 + 898 | 5,0 |
| 2 | 2S | Phía sông | K22 + 369 | 5,0 |
| 3 | 3S | Phía sông | K22 + 876 | 5,0 |
| 4 | 4S | Phía sông | K23 + 71 | 5,0 |
| 5 | 5S | Phía sông | K23 + 654 | 5,0 |
| 6 | 6S | Phía sông | K23 +909 | 5,0 |
| 7 | 7S | Phía sông | K24 + 263 | 5,0 |
| 8 | 8S | Phía sông | K24 + 539 | 5,0 |
| 9 | 9S | Phía sông | K24 + 631 | 5,0 |
| 10 | 10S-A&B | Phía sông | K25 + 245 | 5,0 |
| 11 | 14S | Phía sông | K28 +139 | 5,0 |
| 12 | 15S | Phía sông | K28 + 727 | 5,0 |
| 13 | 16S | Phía sông | K29 +529 | 5,0 |
| 14 | 17S | Phía sông | K29 + 623 | 5,0 |
| 15 | 18S | Phía sông | K29 + 800 | 5,0 |
| 16 | 2Đ | Phía đồng | K21 + 853 | XL nối tiếp |
| 17 | 3Đ | Phía đồng | K21 + 853 | XL nối tiếp |
| 18 | 6Đ | Phía đồng | K23 + 579 | XL nối tiếp |
| 19 | 7Đ-A&B | Phía đồng | K23 + 768 | XL nối tiếp |
| 20 | 8Đ | Phía đồng | K23 + 975 | 6,5 |
| 21 | 9Đ | Phía đồng | K24 + 243 | XL nối tiếp |
| 22 | 11Đ | Phía đồng | K25 + 197 | 5,0 |
| 23 | 15Đ-A&B | Phía đồng | K26 + 311 | XL nối tiếp |
| 24 | 19Đ | Phía đồng | K27 +737 | XL nối tiếp |
| 25 | 23Đ | Phía đồng | K28 +642 | 5,0 |
| 26 | 24Đ | Phía đồng | K29 +256 | 3,5 |
| 27 | 27Đ | Phía đồng | K29 + 788 | 3,5 |
| 28 | 28Đ | Phía đồng | K29 + 942 | 3,5 |

#### + Đoạn 2 (K30+300÷K38+430)

| TT | Tên dốc | Vị trí | Lý trình | Chiều rộng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1S | Phía sông | K30+338 | 5,0 |
| 2 | 2S | Phía sông | K30+605 | 5,0 |
| 3 | 3S | Phía sông | K30+813 | 5,0 |
| 4 | 1Đ | Phía đồng | K30+330 | XL nối tiếp |
| 5 | 2Đ | Phía đồng | K30+647 | XL nối tiếp |
| 6 | 3Đ | Phía đồng | K30+859 | XL nối tiếp |
| 7 | 4Đ | Phía đồng | K31+204 | XL nối tiếp |
| 8 | 5Đ | Phía đồng | K31+648 | 4,0 |
| 9 | 6Đ-N1 | Phía đồng | K32+070 | 4,0 |
|  | 6Đ-N2 | Phía đồng | K31+909 | 4,0 |
|  | 6Đ-N3 | Phía đồng | K31+903 | 4,0 |
| 10 | 7Đ-N1 | Phía đồng | K32+551 | 4,0 |
|  | 7Đ-N2 | Phía đồng | K32+338 | 4,0 |
| 11 | 8 Đ | Phía đồng | K32+974 | 5,0 |
| 12 | 9 Đ | Phía đồng | K33+336 | 5,0 |
| 13 | 10Đ | Phía đồng | K33+793 | 5,0 |
| 14 | 11Đ | Phía đồng | K35+087 | 5,0 |
| 15 | 12Đ | Phía đồng | K35+490 | 5,0 |
| 16 | 14Đ | Phía đồng | K36+793 | 5,0 |
| 17 | 15Đ | Phía đồng | K37+002 | 5,0 |
| 18 | 16Đ | Phía đồng | K37+424 | 5,0 |

+ Đoạn 3 (K41+200÷K54+600)

| TT | Tên dốc | Vị trí | Lý trình | Chiều rộng (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1S | Phía sông | K42+35,8 | 5,0 |
| 2 | 3S | Phía sông | K43+743,74 | 5,0 |
| 3 | 3SA | Phía sông | K45+00 | 5,0 |
| 4 | 4S | Phía sông | K45+486,21 | 5,0 |
| 5 | 6S | Phía sông | K46+56,28 | 5,0 |
| 6 | 7S | Phía sông | K47+606,70 | 5,0 |
| 7 | 8S | Phía sông | K47+988,27 | 5,0 |
| 8 | 9S | Phía sông | K48+574,96 | 5,0 |
| 9 | 11S | Phía sông | K49+358,70 | 5,0 |
| 10 | 12S | Phía sông | K49+581,38 | 5,0 |
| 11 | 13S | Phía sông | K49+895,00 | 5,0 |
| 12 | 14S | Phía sông | K50+326,38 | 5,0 |
| 13 | 15S | Phía sông | K50+765,39 | 5,0 |
| 14 | 17S | Phía sông | K51+520,42 | 5,0 |
| 15 | 18S | Phía sông | K52+170,19 | 5,0 |
| 16 | 19S | Phía sông | K52+612,03 | 5,0 |
| 17 | 22S | Phía sông | K53+517,72 | 5,0 |
| 18 | 24S | Phía sông | K54+287,17 | 5,0 |
| 19 | 10S | Phía sông | K49+113,82 | 5,0 |
| 20 | 16S | Phía sông | K51+322,10 | 5,0 |
| 21 | 20S | Phía sông | K52+882,62 | 5,0 |
| 22 | 21S | Phía sông | K53+73,84 | 5,0 |
| 23 | 23S | Phía sông | K54+93,76 | 5,0 |
| 24 | 27S | Phía sông | K54+884,62 | 5,0 |
| 25 | 1Đ | Phía đồng | K41+353,84 | XL nối tiếp |
| 26 | 2Đ | Phía đồng | K41+398,64 | XL nối tiếp |
| 27 | 4Đ | Phía đồng | K43+3,50 | XL nối tiếp |
| 28 | 6Đ | Phía đồng | K43+915,88 | XL nối tiếp |
| 29 | 7Đ | Phía đồng | K44+595,26 | XL nối tiếp |
| 30 | 11Đ | Phía đồng | K46+328,26 | XL nối tiếp |
| 31 | 13Đ | Phía đồng | K47+853,35 | XL nối tiếp |
| 32 | 14Đ | Phía đồng | K48+73.54 | XL nối tiếp |
| 33 | 16Đ | Phía đồng | K48+854,93 | XL nối tiếp |
| 34 | 17Đ | Phía đồng | K49+102,55 | XL nối tiếp |
| 35 | 18Đ | Phía đồng | K49+420 | XL nối tiếp |
| 36 | 19Đ | Phía đồng | K50+7,27 | XL nối tiếp |
| 37 | 21Đ | Phía đồng | K51+196.59 | XL nối tiếp |
| 38 | 22Đ | Phía đồng | K51+595,80 | XL nối tiếp |
| 39 | 20Đ | Phía đồng | K50+279,42 | XL nối tiếp |
| 40 | 20Đ-BS | Phía đồng | K50+334 | 5,0 |
| 41 | 23Đ | Phía đồng | K51+779,92 | 5,0 |
| 42 | 24Đ | Phía đồng | K52+136,50 | XL nối tiếp |
| 43 | 26Đ | Phía đồng | K52+654,89 | XL nối tiếp |
| 44 | 30Đ | Phía đồng | K53+606,28 | XL nối tiếp |

#### - Phần đường hành lang:

| STT | Lý trình | Chiều dài (m) | Chiều rộng mặt đường (m) | Chiều rộng lề (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K49+084 ÷ K50+403 | 1.319 | 3,5 | 2x0,5 |
| 2 | K52+322 ÷ K52+590 | 400 | 5,0 | 2x0,5 |

- Đường điện chiếu sáng

| STT | Lý trình | Chiều dài (m) | Nội dung đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K28+000÷K38+430 | 9.230 | Đường dây 35kV, trạm biến áp, hệ thống điện chiếu sáng, điều khiển |
| 2 | K49+000÷K51+000 | 2.000 | Hệ thống điện chiếu sáng, điều khiển |

3.2. Giải pháp thiết kế

a) Phần đê:

Bề rộng cắt ngang mặt đê điển hình là 12,50m. Trong đó: Bóc bỏ phần bê tông mặt đê cũ bị hư hỏng, đổ bê tông mặt đường rộng B =10,50m bằng bê tông M300 dày 30cm đổ liền khối, sau đó dùng máy cắt tạo khe co, giãn, khoảng cách giữa các khe theo quy định. Lớp móng dưới lớp bê tông gồm 2 lớp: lớp móng trên là lớp cấp phối đá dăm loại 1 thâm nhập 5% xi măng dày 15cm, lớp móng dưới là lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, trên mặt lớp móng phủ 1 lớp nilong tái sinh. Phía dưới lớp móng đường là lớp đất nền dày 30cm, được đầm nén đạt hệ số K = 0,98, dưới cùng là lớp đất nền đầm nén với hệ số K = 0,95. Lề mặt đê mỗi bên rộng 1,0m.

b) Dốc lên đê:

- Dốc làm mới: Nền đắp tôn cao bằng đất, đầm nén độ chặt K≥0,95. Hệ số mái đắp m=1,5, mặt dốc rộng (2,5-5,0)m kết cấu bê tông M300, dày 30cm. Cắt mạch tạo khe co giãn. Móng gồm 2 lớp: lớp dưới cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm và lớp trên cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm và trải 01 lớp nilong tái sinh.

- Đổ bù bê tông M300 xử lý nối tiếp dốc lên đê đã xây dựng và vuốt nối trơn thuận đảm bảo an toàn giao thông.

c) Đường hành lang chân đê:

Xây dựng 02 đoạn đường hành lang chân đê phía đồng. Mặt đường rộng (3,5÷5.0)m, kết cấu bê tông M300, dày 25cm đổ liền khối sau đó dùng máy cắt tạo khe co, giãn, khoảng cách giữa các khe là 5m. Lớp móng mặt dốc như sau: Móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm, trên lớp móng rải 01 lớp nilong tái sinh. Nền đường phần đất đắp mở rộng dưới lớp móng được đầm chặt đảm bảo K≥0,95.

d) Điếm canh đê:

Xây mới 12 điếm canh đê kiểu mẫu tại vị trí tương ứng với lý trình K32+900, K34+400 K35+900, K36+900, K45+300, K47+050, K48+030, K49+200, K50+100, K51+400, K52+400, K53+350 đê hữu Đuống. Kích thước điếm cụ thể như sau: Dài 11,0m, rộng 4,7m. Kết cấu bằng tường gạch xây, trần đổ BTCT M250, mái lợp tôn chống nóng, cửa đi, cửa sổ bằng gỗ. Bố trí nhà vệ sinh, bếp ăn và kho chứa dụng cụ phía trong điếm.

e) Các công trình phụ trợ khác:

- Cột Km đê: Xây dựng và chôn mới lại toàn bộ các cột Km đê trên tuyến.

- Mốc chỉ giới hành lang đê: Xây dựng hệ thống mốc giới hành lang bảo vệ đê bằng các cọc mốc BTCT theo quy định của Luật Đê điều.

- Hệ thống biển báo hiệu giao thông: Lắp đặt hệ thống biển báo đảm bảo theo quy định của ngành giao thông trên toàn bộ tuyến đê của dự án.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Xây dựng hệ thống đèn cao áp chiếu sáng cột bằng thép mạ kẽm, chóa đèn Led, móng cột bê tông mác 200, bố trí tiếp địa phù hợp; cáp đồng ngầm luồn trong ống nhựa xoắn, dây lên đèn bằng đồng.

4. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 667.183.020.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

| TT | Nội dung chi phí | Giá trị TMĐT theo Quyết định 565/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 (đồng) | Giá trị TMĐT sau điều chỉnh (đồng) | Chênh lệch tăng (+), giảm (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí GPMB | 151.813.000.000 | 14.700.000.000 | -137.113.000.000 |
| 2 | Chi phí xây dựng | 653.468.648.000 | 498.579.292.000 | -154.889.356.000 |
| 3 | Chi phí QLDA | 6.778.252.000 | 6.383.654.000 | -394.598.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 25.710.875.000 | 34.842.114.000 | +9.131.239.000 |
| 5 | Chi phí khác | 5.993.316.000 | 15.547.710.000 | +9.554.394.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 84.376.409.000 | 97.130.250.000 | +12.753.841.000 |
| Tổng cộng |  | 928.140.500.000 | 667.183.020.000 | -260.957.480.000 |

5. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2025.

6. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/5/2011, Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh và Báo cáo thẩm định số 114/SNN-QLXD ngày 16/01/2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, thị xã Thuận Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - VP UBND tỉnh: CVP, PVP NN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Xuân Lợi |
| --- | --- |