| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TỪ SƠN Số: 27/KH-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Từ Sơn, ngày 14 tháng 02 năm 2025 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi
 trên địa bàn thành phố năm 2025

Thực hiện Kế hoạch số 359/KH-BCĐ ngày 11/02/2025 của Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2025.

UBND thành phố Từ Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố năm 2025 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi tại các vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi, dịch sởi xảy ra.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

- 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi/dịch sởi xảy ra được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian

- Đợt 1 (tiêm cho nhóm trẻ từ 1-5 tuổi): kết thúc trong tháng 02 năm 2025.

- Đợt 2 (tiêm cho nhóm trẻ từ 6-10 tuổi): triển khai ngay sau khi Cục Y tế dự phòng, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế hướng dẫn, phân bổ vắc xin cho thành phố.

2. Đối tượng

- Trẻ từ 1-10 tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

- Số đối tượng dự kiến:

+ Đợt 1 (tiêm cho nhóm trẻ từ 1-5 tuổi theo danh sách mời tiêm): khoảng 619 trẻ.

+ Đợt 2 (tiêm cho nhóm trẻ từ 6-10 tuổi theo danh sách mời tiêm): khoảng 454 trẻ.

3. Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn thành phố.

Triển khai tiêm bù, tiêm vét cho trẻ từ 01-10 tuổi trên địa bàn chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo qui định. Theo thống kê khoảng 1.073 trẻ, tuy nhiên lượng vắc xin sởi được cung cấp tính tới tháng 2/2025 là 700 liều nên đợt 1 triển khai cho nhóm đối tượng ở độ tuổi từ 1-5 tuổi với số lượng khoảng 619 trẻ. Khi Cục Y tế dự phòng, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế cấp bổ sung vắc xin sẽ triển khai tiếp đợt 2 cho nhóm đối tượng này từ 6-10 tuổi.

4. Loại vắc xin triển khai

- Đợt 1: Vắc xin Sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi do WHO viện trợ.

- Đợt 2: Do Cục y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế hướng dẫn, cung ứng bổ sung sau.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, hướng dẫn kế hoạch

Trung tâm Y tế thành phố có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các nội dung theo Kế hoạch cho Trạm y tế các phường thực hiện.

2. Truyền thông

Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm chủng chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.

- Tuyến thành phố: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.

- Tuyến phường: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

- Các trường mầm non, tiểu học: Trạm y tế phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin sởi, gửi giấy mời cho phụ huynh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng.

* Thời gian thực hiện: trước và trong thời gian triển khai chiến dịch.

3. Điều tra, lập danh sách tiêm chủng

- Thời gian thực hiện: xong trước 17/02/2025

- Đơn vị thực hiện: Trạm y tế.

- Nội dung thực hiện:

- Trẻ từ 1-10 tuổi bao gồm cả trẻ vãng lai đang có mặt tại địa phương được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

Lưu ý:

- Mốc tính tuổi:

+ Trẻ từ 1 đến 5 tuổi được tính sinh từ sau 17/02/2019 đến trước ngày 17/02/2024.

+ Trẻ từ 6-10 tuổi được tính sinh từ sau ngày 17/02/2014 đến trước ngày 17/02/2019.

- Nếu không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì thực hiện tiêm vắc xin ngay.

4. Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng

4.1. Dự trù vắc xin sởi và vật tư tiêm chủng

- Trạm Y tế dựa trên số đối tượng cần tiêm chủng, tỷ lệ tiêm chủng mục tiêu để dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng gửi Trung tâm Y tế thành phố.

- Trung tâm Y tế thành phố tổng hợp, báo cáo nhu cầu vắc xin sởi trong phạm vi kế hoạch trên địa bàn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

* Thời gian thực hiện:

- Trạm Y tế gửi Trung tâm Y tế thành phố trước ngày 17/02/2025.

- Trung tâm Y tế thành phố tổng hợp gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 18/02/2025.

4.2. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng

Đối với vắc xin sởi và dung môi pha hồi chỉnh:

- Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận vắc xin phòng, chống dịch sởi và dung môi pha hồi chỉnh tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ít nhất là 01 tuần trước khi tổ chức tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế thành phố bảo quản vắc xin, dung môi và cấp phát cho các Trạm Y tế trong ngày tiêm chủng.

- Trạm Y tế tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế thành phố trong ngày tiêm chủng và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.

Đối với vật tư tiêm chủng:

Trung tâm Y tế thành phố chủ động cung ứng cho các Trạm Y tế từ nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm theo quy định.

5. Tổ chức tiêm chủng

5.1. Hình thức triển khai:

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trong phạm vi Kế hoạch tại Trạm y tế phường và các trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ một hoặc nhiều đợt tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Đợt 1 triển khai từ ngày 20-28/02/2025, đợt 2 triển khai ngay sau khi được phân bổ vắc xin.

- Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt.

- Tùy theo số đối tượng tiêm chủng và nhân lực y tế trên địa bàn, Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương quyết định số bàn tiêm, ngày tiêm cụ thể trên địa bàn. Nhân lực tại các điểm tiêm, số buổi tiêm chủng, quy trình tổ chức tại mỗi điểm tiêm phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

5.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng, chống dịch sởi trong phạm vi Kế hoạch tại Trạm Y tế hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định.

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin sởi hoặc vắc xin MR; không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các vắc xin khác.

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét để hạn chế số trẻ bị bỏ sót.

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay cuối mỗi đợt.

- Lưu ý:

+ Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc xin MR/Sởi cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin MR/Sởi cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

+ Sau chiến dịch:

Trường hợp trẻ từ 01 tuổi trở lên đã tiêm 02 mũi vắc xin sởi trong đó có 01 mũi vắc xin phối hợp MR thì khi trẻ đủ 18 tháng tuổi không tiêm vắc xin MR trong tiêm chủng thường xuyên.

Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 liều vắc xin sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi theo quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.

5.3. Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm

- Phòng chống sốc: Bố trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công hỗ trợ cho từng phường).

- Trung tâm Y tế thành lập 01 đội cấp cứu lưu động trong những ngày tổ chức chiến dịch, cung cấp danh sách đội cấp cứu và số điện thoại cho các điểm tiêm chủng.

- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

6. Kiểm tra, giám sát

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố và UBND các phường thực hiện giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai tại các điểm tiêm chủng theo Kế hoạch.

7. Thống kê, báo cáo

- Các đơn vị triển khai cần cập nhật thông tin tiêm vắc xin sởi trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia.

- Thực hiện báo cáo danh sách tiêm chủng; nhu cầu vắc xin; kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định.

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Vắc xin, dung môi pha hồi chỉnh để phục vụ phòng chống dịch sởi do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp.

- Vật tư tiêm chủng và kinh phí triển khai các hoạt động cần thiết khác khi triển khai chiến dịch do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế thành phố

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố năm 2025.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Trung tâm Y tế thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố năm 2025.

- Hướng dẫn, giám sát việc triển khai các hoạt động chuyên môn của hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn.

- Tiếp nhận vắc xin phòng, chống dịch sởi từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; bảo quản, cấp phát vắc xin cho Trạm Y tế các phường theo Kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn để người dân được biết và đưa trẻ đến tiêm đầy đủ.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các trường học triển khai các hoạt động tập huấn; truyền thông; điều tra, rà soát các đối tượng; dự trù đủ vắc xin, chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, nhân lực cho công tác tiêm chiến dịch; tổ chức buổi tiêm chủng an toàn, hiệu quả; theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng; sẵn sàng đội cấp cứu lưu động, đảm bảo chiến dịch triển khai hiệu quả, an toàn và đạt chỉ tiêu Kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong, sau chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi.

- Ngoài kinh phí Vắc xin, dung môi pha hồi chỉnh để phục vụ phòng chống dịch sởi do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp. Trung tâm Y tế thành phố dự trù kinh phí vật tư tiêm chủng và kinh phí triển khai các hoạt động cần thiết khác khi triển khai chiến dịch gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố để tổng hợp và tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt cấp kinh phí theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan trước, trong và sau chiến dịch.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn; vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin.

- Chỉ đạo các trường học hỗ trợ việc điều tra, rà soát các đối tượng; Phối hợp với y tế địa phương tổ chức buổi tiêm chủng an toàn, hiệu quả đảm bảo chiến dịch triển khai hiệu quả, an toàn và đạt chỉ tiêu Kế hoạch.

- Phối hợp với ngành Y tế, UBND các phường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Phòng Văn hoá và thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, giáo dục trong việc truyền thông các nội dung liên quan đến tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi cho trên địa bàn năm 2025 để người dân được biết và đưa trẻ đến tiêm đầy đủ.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch theo quy định về phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố

Theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành Y tế và các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động gia đình cho trẻ đủ điều kiện đi tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi theo Kế hoạch.

7. UBND các phường

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi tại địa phương năm 2025.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các khu phố tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về lợi ích, ý nghĩa của tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi tại cơ sở bảo đảm rộng khắp, hiệu quả… hỗ trợ nhân lực khi cần thiết để triển khai thành công chiến dịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố năm 2025. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (b/c); - Sở Y tế (b/c); - TT TU, HĐND thành phố (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND thành phố (b/c) ; - Các cơ quan, đơn vị liên quan; - UBND các phường; - Lưu: VT, YT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đàm Thế Sử |
| --- | --- |