2

Phụ lục I
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 
TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 29/01/2026 của Chủ tich UBND tỉnh Bắc Ninh)

	Số TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian
	Sản phẩm

dự kiến hoàn thành

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Hoàn thành
	

	I
	Nhóm nhiệm vụ về chỉ đạo, điều hành

	1
	Xây dựng văn bản triển khai, hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND cấp xã triển khai công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã.
	Trước 30/01/2026
	Kế hoạch

được ban hành



	
	
	
	
	Thường xuyên thực hiện theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

	2
	Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát TTHC 

	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành;
-UBND cấp xã và cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Trong năm 2026
	Quyết định của UBND tỉnh

	3
	Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- UBND cấp xã.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Tháng 1
	Tháng 12
	Thể hiện trong báo cáo năm 2026

	4
	Tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia định kỳ hoặc đột xuất.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành;

-UBND cấp xã.
	Theo định kỳ và đột xuất
	Báo cáo của UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh

	II
	Nhóm nhiệm vụ kiểm soát TTHC, công bố, công khai, thực hiện TTHC

	A
	Nhóm nhiệm vụ về kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh và TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

	1
	Thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)
	Các đơn vị được giao xây dựng văn bản QPPL
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);
- Sở Tư pháp.
	Theo Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL
	- Biểu đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL;

- Văn bản góp ý của  Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh) và Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp

	2
	Kiểm soát và thẩm định việc ban hành các văn bản QPPL có quy định về TTHC
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);

- Sở Tư pháp.
	Các đơn vị được giao xây dựng văn bản QPPL
	Theo Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL
	Văn bản đánh giá

	3
	Kiểm soát, đánh giá việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Các đơn vị,        địa phương
	Thường xuyên
	Văn bản góp ý, đánh giá

	B
	Nhóm nhiệm vụ công bố, công khai, thực hiện TTHC

	1
	Công bố TTHC và danh mục TTHC
	Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Theo Quyết định công bố của Bộ và việc ban hành văn bản QPPL của tỉnh
	Quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

	2
	Công khai TTHC


	2.1
	Cập nhật, đăng tải công khai TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan theo ngành dọc thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
	Thường xuyên theo Quyết định công bố
	Các TTHC được địa phương hoá trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo QĐ công bố

	2.2
	Cập nhật, đăng tải công khai TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
	- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan theo ngành dọc thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên theo Quyết định công bố
	Các TTHC được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia

	3
	Niêm yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận và đơn vị giải quyết TTHC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã;

- Cơ quan theo ngành dọc đóng tại địa phương có TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa.
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã
	Thường xuyên
	100% TTHC được công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và đơn vị giải quyết TTHC

	4
	Xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Cơ quan theo ngành dọc đóng tại địa phương có TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa..
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan


	Thường xuyên
	Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh/Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

	5
	Cập nhập, xây dựng quy trình điện tử trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan theo ngành dọc thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Thường xuyên
	Quy trình điện tử được cập nhập và xử lý trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

	6
	Công khai, tích hợp tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan theo ngành dọc thực hiện TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% kết quả giải quyết TTHC được công khai tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

	III
	Nhóm nhiệm vụ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

	1
	Công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	UBND cấp xã
	Thường xuyên
	100% Trung tâm Phục vụ hành chính công niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định



	2
	Tổ chức việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin dịch vụ công tỉnh và các địa chỉ tiếp nhận PAKN khác của tỉnh về quy định hành chính, TTHC và thực hiện TTHC; công khai kết quả xử lý theo quy định
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);

- Các cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối tiếp nhận
	- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Thường xuyên
	PAKN được tiếp nhận, phân loại, chuyển xử lý; Kết quả trả lời PAKN được công khai

	3
	Giải quyết phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin dịch vụ công tỉnh và các địa chỉ tiếp nhận PAKN khác của tỉnh về quy định hành chính, TTHC và thực hiện TTHC
	- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Cơ quan, đơn vị có liên quan.
	- Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
- Các cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối tiếp nhận
	Thường xuyên
	PAKN được xử lý theo quy định

	IV
	Nhóm nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các nội dung tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong  giải quyết TTHC

	1
	Thực hiện tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và Bộ phận Một cửa của đơn vị theo quy định.

- Bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại điểm Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã theo quy định.


	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC được số hóa đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC; 100% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử theo quy định.

	2
	Rà soát, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực

	2.1
	Đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 100% kết quả giải quyết còn hiệu lực

	- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Tháng 1
	Tháng 2
	Kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

	2.2
	Đối với kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã: 100% kết quả giải quyết còn hiệu lực

	- Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Tháng 1
	Tháng 2
	Kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hóa đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

	3
	90% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và Bộ phận Một cửa của đơn vị theo quy định.

- Bộ phận chuyên môn thuộc UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.


	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	Dữ liệu số hoá được tái sử dụng

	4
	Thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp
	Thường xuyên
	100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh

	4.1
	Rà soát, tái cấu trúc quy trình đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp
	Thường xuyên
	100% TTHC được tái cấu trúc quy trình đảm bảo việc tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh

	4.2
	Rà soát, sửa đổi hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính 
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp
	Thường xuyên
	Quyết định/Văn bản sửa đổi quy định về TTHC

	5
	Thực hiện các nội dung theo Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 về việc nâng cao Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian trên môi trường điện tử (Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp); giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới

	5.1
	Giám sát kết quả đánh giá chất lượng Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các cấp
	Thường xuyên
	Báo cáo/Công văn phối hợp xử lý/Văn bản chỉ đạo

	5.2
	Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh  nghiệp theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);
	Thường xuyên
	- Báo cáo, các giải pháp;

- Kết quả các chỉ số đảm bảo theo yêu cầu

	5.3
	Tổng hợp kết quả, đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hằng tháng
	Báo cáo tổng hợp

	5.4
	Công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hằng tháng
	Kết quả được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Thông tin điện tử tỉnh

	6
	Hồ sơ giải quyết TTHC
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	Trên 95% hồ sơ TTHC được giải quyết trước và đúng hạn, trong đó 60% trả trước hạn



	7
	Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt trên 90%. Trong đó mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng trên hệ thống theo dõi đảm bảo tỷ lệ theo Kế hoạch

	8
	Thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% hồ sơ chậm giải quyết có văn bản xin lỗi

	10
	Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 100% TTHC đủ điều kiện
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% TTHC đủ điều kiện được triển khai thực hiện

	11
	Rà soát, lựa chọn một số TTHC giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện một số khâu trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết theo quy định
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Căn cứ vào tình hình nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp
	Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện.



	V
	Nhóm nhiệm vụ thực hiện theo Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; đổi mới việc thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

	1
	Thực hiện cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính trên môi trường mạng

	1.1
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng đối với 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định về mức độ triển khai, cung cấp dịch vụ công toàn trình và dịch vụ công một phần

	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	Quyết định của        Chủ tịch UBND tỉnh

	1.2
	Duy trì 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ 
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ

	1.3
	Rà soát, tái cấu trúc quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến cung cấp tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp.
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	- 100% dịch vụ công trực tuyến được tái cấu trúc;

- 100% DVC trực tuyến được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

	2
	Tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan hành chính trên môi trường mạng
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên môi trường mạng theo chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh là 80%

	3
	Thanh toán trực tuyến

	3.1
	100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ được triển khai thực hiện và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
-UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
	Thường xuyên
	100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến và cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

	3.2
	Tỉ lệ TTHC triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch 
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
-UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% TTHC có hồ sơ phát sinh giao dịch được thanh toán trực tuyến  



	3.3
	Tỉ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
-UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	75% hồ sơ thanh toán trực tuyến

	VI
	Nhóm nhiệm vụ về thực hiện Cổng dịch vụ công quốc gia

	1
	Đồng bộ danh mục, nội dung TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Thường xuyên
	100% danh mục, nội dung TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia

	2
	Đồng bộ trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở,  ban,  ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có dịch vụ công trực tuyến thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

	Thường xuyên
	100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh được đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia

	3
	Phối hợp các Bộ, ngành cập nhật quy trình điện tử theo phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Theo Kế hoạch của Bộ, ngành
	DVC TT được tái cấu trúc, cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

	VII
	Công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

	1
	Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện thực hiện công tác KSTTHC và thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia
	· Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan
	Theo Kế hoạch kiểm tra
	Báo cáo kết quả kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh

	2
	Rà soát, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đẩy mạnh kết nổi, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
	· Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Sở Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thường xuyên và theo Kế hoạch
	Hệ thống thông tin TTHC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo

	3
	Kiểm tra việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm soát TTHC
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức có liên quan
	Đột xuất hoặc lồng ghép chương trình kiểm tra có liên quan
	Báo cáo kết quả      kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh

	VIII
	Nhiệm vụ khác

	1
	Các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)
	· Đơn vị, địa phương có nội dung triển khai thực hiện theo Đề án 06 và các văn bản triển khai

· 
	Cơ quan, đơn vị có liên quan
	Theo nội dung tại Đề án và các văn bản triển khai
	Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ triển khai thực hiện

	2
	Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Công văn số 3033/UBND-KSTT ngày 18/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
	· -Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

· - Các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương.
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	Theo chỉ đạo của TW/tỉnh
	Các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu Nghị quyết số 131/NQ-CP

	3
	Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã.

- Cơ quan, tổ chức có liên quan.
	Theo chỉ đạo của TW/tỉnh
	Các nhiệm vụ được thực hiện đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị

	4
	Tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
	· Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở Nội vụ;

- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã
	Theo Kế hoạch
	Hội nghị tập huấn được triển khai.

	5
	Nghiên cứu, khảo sát những mô hình mới trong công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã.
	Thường xuyên
	- Các cuộc điều tra, khảo sát được triển khai.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo sát trình Chủ tịch UBND tỉnh.

	6
	Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan
	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	- Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã.
	Thường xuyên
	Báo cáo kết quả trình Chủ tịch UBND tỉnh.

	7
	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách TTHC và thực hiện dịch vụ công trực tuyến

	· - Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh);
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

- Các cơ báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.

· - Sở, ban, ngành;

· - UBND cấp xã.
	
	Thường xuyên
	- Các chuyên mục, phóng sự, tin, bài viết, thông qua tổ chức Hội nghị và bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác.
- Xây dựng video hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần;

	8
	Phát động phong trào thi đua đối với công chức, viên chức với chủ đề: “ “Tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ trong giải quyết TTHC, gắn với khai thác, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh”.


	· Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)
	- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND cấp xã;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.


	Thường xuyên và theo Kế hoạch
	Kế hoạch; các sản phẩm tuyên truyền

	9
	Tổng kết công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện các nội dung khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh
	· Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)
	-Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Quý IV
	Hội nghị tổng kết;
Báo cáo đánh giá

	
	
	· 
	
	
	


